## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2018
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2018 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Incrementar el número de programas acreditados nacionalmente | 010401-2017 | Número de programas de pregrado acompañados para la acreditación de alta calidad | 15% | 3 |  |  |  |  | 80 | Determinar cuales programas cumplen con los criterios de calidad establecidos para ser presentados ante el CNA | 20% | Coordinación de Autoevaluación | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento y realización de la auditoria a los planes mejoramiento de los programas a acreditar | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Seguimiento a las fases del proceso de autoevaluación | 10% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Revisar los informes de autoevaluación con fines de acreditación de los programas académicos. | 20% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento y apoyo en el proceso requerido por el CNA para la acreditación de nuevos programas académicos | 10% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Actualización de Información Institucional |  | Número de Actualizaciones | 15% | 8 | [5 empty] | Capitulos Institucionales para informes de autoevaluación | 25% | Coordinación de Autoevaluación | 50% |  | 50% |  |  | 0%
[12 empty] | Formato Guia para Documentos Maestros de Registro Calificado | 25% |  | 50% |  | 50% |  |  | 0%
[12 empty] | Formato Guia para Documentos Maestros de Registro Calificado para programas de Extensión o Ampliación | 25% |  | 50% |  | 50% |  |  | 0%
[12 empty] | Plataforma SACES-CNA | 25% |  | 50% |  | 50% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 10% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Sistema de información SAEPRO | 010601-2017 | Numero de programas en el sistema de SAEPRO. |  | 15 |  |  |  |  | 5 | Capacitación en el software de Autoevaluación a los comités científico técnicos por Facultad | 30% | Coordinación de Autoevaluación | 50% |  | 50% |  |  | 0%
[12 empty] | Generación de usuarios en el software y determinación de las muestras de las poblaciones a encuestar. | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento en el software de Autoevaluación a los comités científico técnicos por Facultad | 30% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 10% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 6. Lograr y Mantener la Acreditación Institucional | Acreditación Institucional | 010601-2017 | Institución Acreditada |  | 1 |  |  |  |  | 42 | Articulación del plan de mejoramiento institucional, plan de desarrollo, planes de acción, recomendaciones de la acreditación CNA y lineamientos 2015 CNA | 20% |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Inicio del proceso de autoevaluación institucional con fines de Renovación de Acreditación de Alta Calidad. | 20% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento por parte de cada uno de los diferentes procesos para el cumplimiento del plan de mejoramiento. | 20% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional | 20% |  |  |  | 100% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar seguimiento y control a los indicadores y riesgos de Aseguramiento de Calidad de la oficina de Autoevaluación | 20% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 20% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Mantener la calidad de los programas académicos Acreditados | Apoyo a las diferentes Facultades en el sostenimiento de la Acreditación | 010401-2017 | Número de Programas acompañados para el sostenimiento de la Acreditación |  | 7 |  |  |  |  | 0 | Seguimiento a las fases del proceso de autoevaluación | 20% | Coordinación de Autoevaluación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento y realización de la auditoria a los planes mejoramiento de los programas acreditados. | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Revisar los informes de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de los programas académicos. | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Autoevaluación de programas académicos - Para renovación de Registro calificado | 010402-2017 | Número de programas acompañados en autoevaluación para renovación de Registro calificado | 0 | 9 |  |  |  |  | 40 | Seguimiento a las fases del proceso de autoevaluación | 10% | Coordinación de Autoevaluación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento y realización de la auditoria a los planes mejoramiento de los programas académicos. | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Revisión de los documentos maestros e informes de autoevaluación con fines de renovación del Registro Calificado de los programas académicos | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Acompañar a las Facultades en los procesos de radicación | 10% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia | Apoyo y acompañamiento para el incremento de la oferta académica | 010101-2017 | Numero de programas nuevos acompañados para la construcción de documentos maestros |  | 8 |  |  |  |  | 27 | Revisión de los documentos maestros para programas nuevos. | 60% | Coordinación de Autoevaluación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento y apoyo a las Facultades en la radicación de los procesos para programas academicos nuevos. | 40% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [20 empty] | 100% | 0%
FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINACION DE AUTOEVALUACIÓN
Note on T5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia