## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2018
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACION
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2018 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Aumentar la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación | 020206-2018 | Número de estudiantes en semilleros de investigación | 500 |  |  |  |  | 224 | Presentacion de proyectos de investigacion aplicada, por parte de los estudiantes de los semilleros en eventos nacionales e internacionales | 30% | Director de investigación y lideres de los grupos | 35% | 70% |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Cursos de formacion y capacitación en investigación para estudiantes | 10% | Dirección de investigación y Lideres de grupos |  |  |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Participación de estudiantes de Itagui, Copacabana y regiones en los semilleros de investigación | 20% | Director de investigación y Directores de grupo | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Apoyo para los estudiantes que pertenecen a los semilleros y presentar informe semestral | 40% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 7% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Clasificación de los grupos de Investigación | 020101-2018 | Número de Grupos de investigación clasificados en COLCIENCIAS | A1-1 A -1 B - 4 C - 2 (8) |  |  |  |  | 1648 | Actualizar las hojas de vida de los investigadores y del grupo en la plataforma de Colciencias | 50% | Director de investigación y Director del grupo de investigación | 50% |  |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Asesorar grupos de investigación en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | Director de investigación y Director del grupo de investigación | 50% |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 6% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Clasificación de los grupos de Investigación | 020101-2018 | Número de Grupos Reconocidos y/o avalados | 2 |  |  |  |  | 21 | Actualizar las hojas de vida de los investigadores y del grupo en la plataforma de Colciencias | 50% | Director de investigación y Director del grupo de investigación | 50% |  |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Asesorar grupos de investigación en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | Director de investigación y Director del grupo de investigación | 50% |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 4% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 2. Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad | Producción de la investigación | 020203-2018 | Articulos en revistas indexadas y capitulos de libro | 43 |  |  |  |  | 160 | Organizar un (1) curso de formacion para investigadores en procesos de escritura cientifica | 40% | Director de investigación |  |  |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestionar los incentivos por investigación generados desde el estatuto docente y el estatuto de investigación | 40% | Dirección de Investigación y CODEI | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Divulgar los nombres y criterios de las revistas indexadas afines a cada grupo de investigación y y de las revistas indexadas en ISI y SCOPUS | 20% | Director de investigación y Grupos de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 9% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 2. Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad | Producción de la investigación | 020203-2018 | Número de artículos publicados en coautoría con docentes internacionales (Articulos, capitulos de libro y libros) | 7 |  |  |  |  | 22 | Divulgar los nombres y criterios de las revistas internacionales homologadas y de las revistas indexadas en ISI y SCOPUS | 20% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestionar y activar los convenios internacionales con Universidades | 40% | Grupos de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestionar incentivos para publicaciones en coautoria internacional | 40% | Dirección de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 7% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 2. Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad | Producción de la investigación | 020203-2018 | Número de revistas indexadas | 3 |  |  |  |  | 52 | Gestionar y apoyar las revistas de investigación de la institución. Apoyando la indexación en indices nacionales e internacionales | 100% | Director de investigación y Grupos de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[14 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 8% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 2. Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad | Producción de la investigación | 020203-2018 | Número de libros producto de investigación | 5 |  |  |  |  | 102 | Gestionar el sello editorial Institucional | 50% | Director de investigación y Coordinacion del Sello Editorial | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestionar el pago de evaluadores de libros de investigación | 50% | Dirección de Investigación, Rectoría y Secretaria General | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 9% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 2. Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad | Producción de la investigación | 020203-2018 | Número de productos de desarrollo tecnológico e innovación (patentes, normas, registros de software y registros industriales) | 4 |  |  |  |  | 82 | Capacitar a los investigadores en procesos de Propiedad Intelectual | 50% | Dirección de investigación y Grupos de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Apoyar y gestionar los procesos de registros de productos de propiedad intelectual - actualizar información | 50% | Dirección de investigación y CODEI | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 8% | 0%
2. ACREDITACION DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADEMICOS CON EL APOYO DE LA INVESTIGACION | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Desarrollar proyectos de investigación | 020207-2018 | Número de proyectos de investigación aprobados/año | 15 |  |  |  |  | 177 | Realizar convocatorias para presentar proyectos de investigación | 20% | Comité de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Aprobación de los proyectos de investigación | 40% | Comité de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Informes de avance y ejecución de los proyectos | 40% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 8% | 0%
2. ACREDITACION DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADEMICOS CON EL APOYO DE LA INVESTIGACION | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Desarrollar proyectos de investigación con aliados nacionales e internacionales | 020208-2018 | Número de proyectos de investigación con cooperacion externa aprobados/año | 4 |  |  |  |  | 80 | Realizar convocatorias para presentar proyectos de investigación | 20% | Comité de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Aprobación de los proyectos de investigación | 40% | Comité de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Informes de avance y ejecución de los proyectos | 40% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 7% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Eventos Nacionales o Internacionales para la socialización de los resultados de la investigación | 020204-2018 | Número de eventos nacionales o Internacionales de investigación/año | 9 |  |  |  |  | 320 | Planear los eventos | 30% | Director de investigación y Directores de grupo | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestionar recursos adicionales para cofinanciar los eventos | 30% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Apoyo administrativo y logístico | 40% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 5% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Alianzas para la vinculación a redes científicas | 020205-2017 | Número de alianzas con redes de investigación | 7 |  |  |  |  | 128 | Gestionar y apoyar la vinculación o sostenimiento en redes de investigación | 50% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Realizar actividades producto de las redes de investigación (eventos, articulos, libros etc..) | 50% | Grupos de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 5% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Docentes Investigadores | 020201-2018 | Número de docentes Investigadores | 53 |  |  |  |  | 203 | Actualización de los CvLAC y aval institucional a investigadores | 100% | Director de investigación |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 7% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Estudiantes vinculados a proyectos de investigación | 020202-2018 | Número de estudiantes vinculados a proyectos de investigación y trabajos de grado investigativos | 44 |  |  |  |  | 106 | Incentivar en los estudiantes la participación activa en proyectos y en trabajos de grado de carácter investigativo | 100% | Director de investigación | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 6% | 0%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1. Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Incrementar el número de docentes en actividades de movilidad internacional producto de investigación | 020210-2018 | Número de docentes en actividades de movilidad internacional producto de la investigación | 18 |  |  |  |  | 129 | Participación de los docentes investigadores como ponentes en eventos internacionales | 70% | Director de Investigación y grupos de investigación | 50% |  |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Participación de docentes investigadores internacionales invitados a la Institución | 30% | Director de Investigación y grupos de investigación | 50% |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 4% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 3454 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - DIRECTOR DE INVESTIGACION
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on A13: fvargas: Los resultados de clasificación de COLCIENCIAS solo sandran en el año 2018????