## Formulacion
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: BIENESTAR INSTITUCIONAL
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2017 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 2. Diseñar e implementar estratégias para la prevención de la deserción y la promoción exitosa de la graduación de estudiantes | Actividades de Bienestar que apoyan la retención estudiantil | 010203-2017 | Número de actividades al año | 15% | 4 |  |  |  |  | 87 | Desarrollar un seminario taller con los docentes en estilos de vida saludables, orientado a favorecer la formación integral de los estudiantes. | 20% | Equipo de profesionales de Bienestar |  | 10% |  | 10% |  | 0%
[12 empty] | Participar en Redes Interuniversitarias | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Ofertar dos talleres sobre técnicas y hábitos de estudio para estudiantes del primer a tercer semestre y atender los que se soliciten a demanda | 40% | Equipo de profesionales de Bienestar |  | 20% |  | 20% |  | 0%
[12 empty] | Ofrecer asesoría individual para orientación profesional (a demanda) | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 10% | 40% | 10% | 40% |  | 0% | 10% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas preventivos de salud | 040101-2017 | Número de consultas en salud integral (médica, odontológica y psicológica) |  | 4096 |  |  |  |  | 102 | Realizar la consulta médica, odontológica y sicológica | 100% | Médico y Profesional Universitario (Bienestar) | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas preventivos de salud | 040101-2017 | Número de participantes en programas de promoción y prevencion en salud | 3500 | 1006 |  |  |  |  | 52 | Dos (2) Campañas de salud integral | 40% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 20% |  | 20% |  | 0%
[12 empty] | Realizar una (1) jornada de salud | 40% | Médico |  | 40% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar un festival de la salud | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) y Médico |  |  |  | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 60% | 0% | 40% |  | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas deportivos | 040103-2017 | Número de participantes en programas y actividades deportivas | 1000 | 1454 |  |  |  |  | 401 | Realizar dos (2) ferias para promocionar las actividades deportivas e inscripción al programa ACUDE | 40% | Director de Bienestar Institucional y Profesional encargado de la oficina de deportes | 20% |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Ejecución y evaluación de actividades deportivas | 60% | Profesional encargado de la oficina de deportes | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 35% | 15% | 35% | 15% |  | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas culturales | 040104-2017 | Número de participantes en programas y actividades culturales | 600 | 1424 |  |  |  |  | 198 | Realizar dos (2) ferias para promocionar las actividades culturales e inscripción al programa ACUDE | 40% | Director de Bienestar Institucional y Profesional encargado de la oficina de cultura | 20% |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Ejecución y evaluación de actividades cullturales | 60% | Profesional encargado de la oficina de cultura | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 35% | 15% | 35% | 15% |  | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas de desarrollo Humano | 040102-2017 | Número de participantes en programas de desarrollo humano | 1000 | 1658 |  |  |  |  | 117 | Realizar 2 talleres de formación integral cada semestre con los estudiantes nuevos | 60% | Profesional Universitario (Bienestar) | 30% |  | 30% |  |  | 0%
[12 empty] | Implementar la cátedra itinerante de pedagogía para la paz y la convivencia | 20% | Director de Bienestar Institucional |  | 10% |  | 10%
[12 empty] | Evaluar los talleres y presentar informe | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 10% |  | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 30% | 20% | 30% | 20% |  | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programa promoción socioeconómica | 040105-2017 | Número de beneficiarios en los programas de promoción socioeconómica | 1200 | 1511 |  |  |  |  | 43 | Gestionar el acceso de nuestros estudiantes a los programas de apoyo socioeconómico con entidades públicas y privadas | 40% | Director de Bienestar Institucional | 20% |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Convocatoria y selección de estudiantes beneficiarios | 30% | Director de Bienestar Institucional y Trabajadora social (Contratista) | 15% |  | 15%
[12 empty] | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de los servicios | 30% | Director de Bienestar Institucional y Trabajadora social (Contratista) |  | 15% |  | 15% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 35% | 15% | 35% | 15% |  | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programa promoción socioeconómica | 040105-2017 | Número de complementos alimentarios entregados/ año | 84% | 400 |  |  |  |  | 667 | Convocatoria y selección de estudiantes beneficiarios | 15% | Profesional Universitario (Bienestar) | 7% |  | 8% |  |  | 0%
[12 empty] | Entrega de los complementos alimentarios a los estudiantes | 35% | Profesional Universitario (Bienestar) | 8% | 9% | 8% | 10% |  | 0%
[12 empty] | Realizar visita domiciliaria mínimo al 20% de los estudiantes beneficiarios del programa | 35% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 17% |  | 18%
[12 empty] | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de los servicios | 15% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 7% |  | 8% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 15% | 33% | 16% | 36% |  | 0% | 9% | 0%
5. ADMIISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la institución | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | 050602-2017 | Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo operando | 80% | 1 |  |  |  |  | 4 | Gestionar y ejecutar capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencia del T. de A. | 20% | Médico | 10% |  | 10% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar informe de actividades del plan de emergencia | 15% | Médico |  | 7% |  | 8% |  | 0%
[12 empty] | Liderar la realización de un simulacro de emergencia y evacuación | 20% | Médico |  |  |  | 20%
[12 empty] | Elaborar e implementar un programa de vigilancia epidemiológica para los principales riesgos de los empleados y docentes | 45% | Médico | 15% | 10% | 10% | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 17% | 20% | 38% |  | 0% | 9% | 0%
5. ADMIISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la institución | Documentar y sistematizar los procesos de Dirección de Bienestar Institucional y cualificar los servicios | 050812-2017 | Procesos documentados y sistematizados |  | 100% |  |  |  |  | 0 | Documentar los procesos de la Dirección de Bienestar | 50% |  | 25% | 25% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Dar las directrices para la sistematización e implementación del módulo de Bienestar en cuanto al modo de funcionamiento | 50% |  |  | 25% |  | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 50% | 0% | 25% | 60% | 0% | 9% | 0%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 2 Realizar estudios de impacto de los programas de Bienestar Institucional | Impacto programas de Bienestar Institucional | 040201-2017 | Número de estudios de implicaciones de los programas de Bienestar Institucional |  | 1 |  |  |  |  | 42 | Socializar resultados y elaborar plan de mejoramiento | 100% | Director de Bienestar Institucional y equipo de trabajo |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | Como te dije telefónicamente un estudio de impacto se realiza, como mínimo cada 5 años…; nuestro estudio es de implicaciones
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 9% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | 1713 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - DIRECTORA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Note on T5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia