## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE REGIONALIZACION
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2017 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1, Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia, en el Valle de Aburrá | Cobertura de Educación superior en el área metropolitana | 010107-2017 | Total de estudiantes matriculados en área Metropolitana (sin contar Medellín) | 700 | 1500 |  |  |  |  | 0 | Presentar la oferta de programas académicos a los municipios aledaños al Municipio de copacabana y Munipio de Itaguí | 35% | Director de Regionalización - Comunicaciones | 10% | 15% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar acompañamiento al proceso de inscripción y matricula | 35% | Director de Regionalización - Admisiones y Registro | 20% | 0% | 0% | 15% |  | 0%
[12 empty] | Elaborar y presentar informe sobre el proceso de oferta y demanda de los aspirantes y matriculados finales | 30% | Director de Regionalización | 20% | 0% | 0% | 15% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 50% |  |  | 85% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 3. Hacer presencia con Educación Superior de calidad en las Subregiones de Antioquia | Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia | 010301-2017 | Número de estudiantes matriculados en las Regiones de Antioquia | 700 | 850 |  |  |  |  | 0 | Realizar el acompañamiento administrativo a los programas academicos que se brindan en los municipios por fuera del Área metropolitana | 100% | Director de Regionalización | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% |  |  | 50% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 3. Hacer presencia con Educación Superior de calidad en las Subregiones de Antioquia | Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia | 010301-2017 | Número de Municipios de las subregiones con estudiantes matriculados | 700 | 9 |  |  |  |  | 0 | Realizar el acompañamiento administrativo a los programas academicos que se brindan en los municipios por fuera del Área metropolitana | 50% | Director de Regionalización | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 0%
[12 empty] | Mantener actualizados los convenios con las entidades con las cuales opera el TdeA en la subregiones | 50% | Director de Regionalización | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 50% |  | 40% |  |  | 60% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
3. INTERNACIONALIZACION E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta de Educación continua virtual y/o presencial en las Regiones | 030102-2017 | Número de eventos de educación cotinua virtual y/o presencial Regiones |  | 5 |  |  |  |  | 0 | Realizar acompañamiento operativo y logístico en la ejecución de los eventos | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar mercadeo para los eventos de educación continua | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo al desarrollo de los eventos | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Elaborar informe de ejecución de los eventos | 25% | Director de Regionalización | 10% | 0% | 5% | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 25% |  | 40% |  |  | 65% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
3. INTERNACIONALIZACION E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta de Educación para el trabajo y el desarrollo humano en las Regiones | 030302-2017 | Número de eventos de de Educación para el trabajo y el desarrollo humano en las Regiones |  | 5 |  |  |  |  | 0 | Realizar mercadeo para los eventos de educación para el trabajo | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar acompañamiento operativo y logístico en la ejecución de los eventos | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo al desarrollo de los eventos | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Elaborar informe de ejecución de los eventos | 25% | Director de Regionalización | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 25% |  | 40% |  |  | 60% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 3. Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social l | Consolidar la base de datos de los egresados de los programas académicos en la Subregiones | 030604-2017 | Porcentaje de base de datos de los Egresados de Subregiones consolidada |  | 80% |  |  |  |  | 0 | Aplicar encuesta a los egresados del TdeA en la Subregiones para caracterizarlos y entrgarla a la oficina de egresados | 100% | Director de Regionalizacion, Oficina de Egresados y Gestores de los Municipios | 50% | 0% | 0% | 50% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 50% |  |  | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 3.Hacer presencia con Educación Superior de calidad en las Subregiones de Antioquia | Comunicación con los agentes de las Subregiones (Alcaldes, gestores, estudiantes y Secretarios de Educación) | 010302-2017 | Número de reuniones y visitas al semestre a las diferentes subregiones del departamento (mínimo 1 por subregion) |  | 9 |  |  |  |  | 0 | Elabora cronograma de visitas a las diferentes subregiones | 20% | Decanos, Coordinador de area, Director de Regionalizacion y Gestores | 10% | 5% | 0% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Cumplir con el cronogramas y elabora informe de visita | 80% | Decanos, Coordinador de area, Director de Regionalizacion y Gestores | 40% | 10% | 10% | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 50% |  |  | 75% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - DIRECTOR DE REGIONALIZACION
Note on T6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia