## Seguimiento 01
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2017 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Clima organizacional Intervención para mejorar el clima | 050601-2017 | Porcentaje de percepción positiva del clima organizacional | ND | 84% |  |  |  |  | 20 | Implementación de Plan para intervenir los factores de riesgo psicosocial con el diagnostico 2016 | 40% | Profesional de Talento Humano |  | 40% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar informe de resultados | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Socializar los resultados con la comunidad | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaboración de Proyecto para la nueva medición 2018 | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 40% | 80% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Plan anual de capacitación | 050604-2017 | Porcentaje de participación de los empleados en eventos de capacitación | 90% | 80% |  |  |  |  | 412 | Elaborar el plan de capacitación institucional | 30% | Profesional de Talento Humano | 30% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Ejecución del plan anual de capacitación | 60% | Profesional de Talento Humano |  | 30% |  | 30% |  | 0%
[12 empty] | Medición de impacto del 100% de las actividades de capacitación | 10% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 30% | 60% | 60% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Actualización y capacitación docente | 050604-2017 | Porcentaje de docentes TC y cátedra capacitados (Cursos, Diplomados, Seminarios) | 90% | 30% | [5 empty] | Identificar en cada programa los requerimientos de formación, definiendo, áreas de conocimiento y modalidad. | 30% | Profesional de Talento Humano | 30% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Establecer los programas de capacitación y cronogramas. | [7 empty] | 0%
[12 empty] | Oferta, Inscripción y desarrollo. | 60% | Profesional de Talento Humano |  | 30% |  | 30% |  | 0%
[12 empty] | Seguimiento y evaluación de cumplimiento e impacto. | 10% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 30% | 60% | 60% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -SGSST | 050602-2017 | Porcentaje de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -SGSST | 80% | 100% |  |  |  |  | 82 | Formular el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2017 | 20% | Profesional de Talento Humano | 20% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Desarrollar las actividades del plan bajo la estructura de los siete capitulos del SG-SST | 30% | Profesional de Talento Humano |  | 15% |  | 15% |  | 0%
[12 empty] | Sensibilizar por equipos de trabajo, frente a la importancia de la Prevención en el manejo del Riesgo Laboral | 20% | Profesional de Talento Humano |  | 10% |  | 10% |  | 0%
[12 empty] | Elaborar informe de resultados | 10% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 10% |  | 0%
[12 empty] | Socializar los resultados con la comunidad | 10% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  |  |  | 10% |  | 0%
[12 empty] | Elaboración de Proyecto de plan para la vigencia 2018 | 10% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  |  |  | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 20% | 45% | 45% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Implementar el programa de Ausentismo Laboral | 050605-2017 | Documento de identificación de las causas de ausentismo laboral por grupos poblacionales y propuesta de intervención | 80% | 1 |  |  |  |  | 0 | Identificación de las causas de ausentismo laboral | 20% | Médico y Profesional Universitario (Talento Hno) | 20% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar informe estadistico y presentar propuesta de intervención | 20% | Médico y Profesional Universitario (Talento Hno) |  |  |  | 20% |  | 0%
[12 empty] | Ejecutar el programa de intervención de las causas de ausentismo | 60% | Médico y Profesional Universitario (Talento Hno) |  |  |  | 60% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 20% | 20% | 20% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Bienestar social laboral | 050603-2017 | Plan anual de mejoramiento del clima organizacional, de acuerdo con resultados de la ARL | 2 | 1 |  |  |  |  | 247 | Formular el plan de Bienestar Social Laboral para la vigencia 2016 | 20% | Profesional de Talento Humano | 20% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Ejecutar el plan de Bienestar Social Laboral | 60% | Profesional de Talento Humano |  | 30% |  | 30% |  | 0%
[12 empty] | Evaluación del Plan de bienestar social laboral | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 20% | 50% | 50% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategias para incrementar el indice de transparencia nacional | Socializar los Estatutos de Personal, de Capacitación e incentivos y el Manual de Contratación | 050607-2017 | Número de Estatutos Socializados | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | Socializar el Estatuto de Capacitación e incentivos | 30% | Profesional de Talento Humano y Secretario General | 30% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Socializar el Estatuto de Personal | 30% | Profesional de Talento Humano y Secretario General |  | 30% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Actualizar, socializar el Manual de contratación | 40% | Secretario General y Coordinador Juridico |  |  | 40% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 30% | 60% | 100% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Evaluación de directivos y administrativos | 050606-2017 | Porcentaje de empleados de planta evaluados | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | Aplicación de instrumentos de evaluación para grups de empleados a evaluar | 80% | Profesional de Talento Humano y Secretario General | 40% |  | 40% |  |  | 0%
[12 empty] | Presentación de Informe | 20% | Profesional de Talento Humano y Secretario General |  | 10% |  | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 40% | 50% | 90% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategias para incrementar el indice de transparencia nacional | Participación democratica de los docentes, estudiantes y empleados | 050608-2017 | Número de Eventos de socialización | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | Diseño de propuesta para socializar la normatividad institucional | 40% | Secretario General |  | 20% |  | 20% |  | 0%
[12 empty] | Ejecución de la propuesta socializar la normatividad institucional | 40% | Secretario General |  | 20% |  | 20% |  | 0%
[12 empty] | Medición del impacto de los eventos para socializar la normatividad institucional | 20% | Secretario General |  |  |  | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 40% | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI | Programa de Gestión Documental | 050609-2017 | No. De actividades ejecutadas | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | Capacitación en gestión documental a los funcionarios | 50% | Auxiliar Adminstrativo -Archivo | 25% |  | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Revisión y recomendaciones para el mantenimiento de archivos de gestión - cronograma de visitas guiadas | 50% | Auxiliar Adminstrativo -Archivo |  | 25% |  | 25% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 50% | 75% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | 761 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - SECRETARIO GENERAL
Note on T6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia