## Formulación
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Código: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Ayudas Educativas
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Código Proyecto | Proyecto | Responsable | Indicador | Meta (AÑO) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS | I9 Apoyo Administrativo a la academia (Número de cursos con recursos educativos digitales) | 15 |  | 16 |  |  | 60 | Definición de los cursos a los cuales se les va a producir recursos educativos | 15% | 100% |  |  |  | 100% | 15% |  |  | Se definió la producción de 15 cursos virtuales con la Facultad de DYCF. Se produjo el curso de español para extranjeros, 3 diplomados virtuales
[13 empty] | Propuesta metodológica y de contenidos con el experto temático | 15% |  | 100% |  |  | 100% | 15%
[13 empty] | Producción de los recursos educativos | 70% |  | 25% | 50% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 25% | 25%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS | I9 Apoyo Administrativo a la academia (Número de campañas planeadas, producidas y publicadas) | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | Conceptualización y planeación de las campañas | 30% | 100% |  |  |  | 100% | 30% |  |  | Se elaboraron las campañas: Dale play al semestre, increipciones 2021-2, actualización de datos para egresados, campaña trascender por colombia, campaña para programas de posgrados, campaña de inscripciones 2022, TdeA Gamers, campaña primer año de gestión rectoral, campaña política de inclusión y diversidad (Ver brief de campañas y piezas publicadas)
[13 empty] | Producción, realización y difusión de las campañas | 70% |  | 35% | 70% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 25% | 25%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS | I9 Apoyo Administrativo a la academia (Número de proyectos transmedia para la difusión y apropiación social del conocimiento, la ciencia, la innovación y la tecnología) | 2 |  | 1 |  | 1 | 30 | Proyecto escrito con la propuesta trasmedia | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | Proyecto Web App Observatorio de Paz y Posconflicto está en producción. Se contruyó el modelo con la propuesta para el proyecto de investigación en Entomología Forense. (Ver Prototipo Web App, ver propuesta Carpeta compartida One Drive)
[6 empty] | I9 Apoyo Administrativo a la academia (Número de productos comunicacionales para la difusión y apropiación social del conocimiento) | 10 |  | 4 |  | 2 |  | Producción y realización de los productos comunicacionales | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 80% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 90% | 20% | 18%
LE3 Educación inclusiva | O1 Incrementar cobertura en educación superior de calidad e inclusiva | E1 TdeA Inclusivo | 03010101-2021 | Educación inclusiva | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS | I7 Numero de campañas dirigidas a la educación inclusiva | 2 |  |  | 1 | 1 | 55 | Conceptualización y planeación de la campaña | 20% | 50% | 100% |  |  | 100% | 20% |  |  | Se proujo la campaña Ser diversos es ser libres para redes sociales. Se planteó y se realizaron piezas de la campaña TdeA Pluridiverso.
[13 empty] | Producir las piezas comunicacionales para las campañas | 80% |  | 50% | 100% |  | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 15% | 15%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O3 Implementar Comunicación 4.0 | O3 Implementar Comunicación 4.0 | 05030401-2021 | TdeA Conectado | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS | I1 COMUNIDAD – ENGAGEMENTen redes sociales | 10000 |  |  |  | 1 | 500 | Crear un informe con el análisis de las métricas para determinar la tasa ENGAGEMENTen redes sociales de la institución | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Informe anual con el análisis de la métricas de enganche de los contenidos en redes sociales del TdeA.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 15% | 15%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O3 Implementar Comunicación 4.0 | O3 Implementar Comunicación 4.0 | 05030401-2021 | TdeA Conectado | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS | I2 Tasa de conversión. Público impactado con las estrategias vs público captado | 16% |  |  |  | 1 | 100 | Crear un informe con el análisis de las métricas de la gestión de las comunidades digitales | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Informe global con las métricas anuales del comportamiento de la comunidad digital del TdeA en las diferentes redes sociales.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 775 | [8 empty] | 100% | 98%
FIRMA RESPOSABLE DEPENDENCIA
Note on T8: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on V8: Asigne la distribución porcentual acorde al criterio de la dependencia (revisando cual subproyecto pesa más para la dependencia en cuanto a gestión y recursos financieros), [la suma debe dar 100%]