## Plan Biblioteca 2021
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Código: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: BIBLIOTECA
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Código Proyecto | Proyecto | Responsable | Indicador | Meta (AÑO) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) Adquisición de libros y revistas físicos para la Biblioteca | Coordinación de Biblioteca | Índice de recursos bibliográficos gestionados/año | 80% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100 | Solicitar a los comités curriculares enviar a la biblioteca las necesidades de materiales bibliográficos. | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% |  |  | Ingresaron 270 títulos, 460 ejemplares. Se inició el ingreso al sistema de información de la biblioteca.
[13 empty] | Solicitar las cotizaciones a los respectivos proveedores. | 30% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 30%
[13 empty] | Elaborar los estudios previos para la adquisición de los libros y revistas y enviarlos a la dependencia correspondiente. | 60% | 0% | 25% | 80% | 100% | 100% | 60%
1 | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 17% | 17%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) (Adquisición de libros electrónicos para la Biblioteca | Coordinación de Biblioteca | Índice de libros electrónicos gestionados/año | 80% | 0% | 0% | 100% | 0% | 120 | Solicitar a los comités curriculares enviar a la biblioteca las necesidades de libros electrónicos. | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% |  |  | Se renovaron y/o adquirieron más de 118.378 libros electrónicos.
[13 empty] | Solicitar las cotizaciones a los respectivos proveedores. | 30% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 30%
[13 empty] | Elaborar los estudios previos para la adquisición de libros electrónicos y enviarlos a la dependencia correspondiente. | 60% | 0% | 25% | 80% | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 17% | 17%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) Suscripción de bases de datos científicas para la Biblioteca | Coordinación de Biblioteca | Índice de bases de datos gestionadas/año | 80% | 1.51% | 3.02% | 100% | 0% | 900 | Solicitar a los comités curriculares enviar a la biblioteca las necesidades de bases de datos. | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% |  |  | Todos los procesos de contratación para renovación y suscripción a las bases de datos se realizaron.
[13 empty] | Solicitar las cotizaciones a los respectivos proveedores. | 30% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 30%
[13 empty] | Elaborar los estudios previos para la adquisición de bases de datos y enviarlos a la dependencia correspondiente. | 60% | 0% | 25% | 80% | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 16% | 16%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) Capacitación para Docentes y estudiantes en el uso de los recursos bibliográficos | Coordinación de Biblioteca | No. de talleres realizados | 75 | 45 | 97 | 198 | 234 | 10 | Preparar los talleres de capacitación . | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% |  |  | Hubo un total de 234 capacitaciones con una participación de 5.220 usuarios. El 100% de las capacitaciones y capacitador fueron evaluados entre 4 y 5, siendo 5 la mauor calificación.
[13 empty] | Programar y realizar los talleres de capacitación. | 50% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 50%
[13 empty] | Evaluar los talleres de capacitación. | 40% | 25% | 50% | 80% | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 20% | 20%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) Actualizar y Administrar el repositorio institucional | Coordinación de Biblioteca | Porcentaje de repositorio administrado/año | 80% | 25% | 50% | 75% | 100% | 20 | Publicación, revisión y ajustes de los documentos publicados en el repositorio. | 90% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 90% |  |  | Se han ingresado y revisado 670 ítems.
[13 empty] | Seguimiento al uso del repositorio por parte de las diferentes comunidades | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 12% | 12%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) Estudio de impacto sobre el uso de los recursos bibliográficos | Coordinación de Biblioteca | Informe de resultado de estudio de impacto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | Aplicar encuesta para medir el impacto. | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70% |  |  | Se encuentaron 251 usuarios, que aunque pocos. Si aumentó respecto a los semestre 2021-1 y 2020-2. De los encuentados el 96% de los encuentados considera que los servicios de la bibloiteca son adecuados.
[13 empty] | Elaborar informe de estudio de impacto. | 30% | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 11% | 11%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | O1 Consolidar la calidad académica | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) Actividades de servicios al usuario | Coordinación de Biblioteca | Número de Actividades realizadas | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | Planear las actividades. | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% |  |  | Se creo creo la actividad "Citas a ciegas con el libro", la cual fue muy bien recibida por toda la comunidad académica e insentivo el prestamo de libros y el concurso Microrrelatos de Terror. Se siguió con las actividades en nuestros canales virtuales: https://www.youtube.com/channel/UCyu91nrsTxDiArmsnjb05BA / https://www.tdea.edu.co/index.php/encuesta-de-la-satisfaccion-del-servicio / https://lectovirtualtdea.wixsite.com/my-site / https://www.tiktok.com/@lectovirtualtdea?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tdea.edu.co/index.php/dc-digitalizacion-de-la-coleccion-de-libros-y-revistas-fisicos WhatsApp 3128504599
[13 empty] | Desarrollar y difundir las actividades | 60% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 60%
[13 empty] | Evaluar las actividades y proponer mejoras | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 7% | 7%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 1156.5 | [8 empty] | 100% | 100%
FIRMA - PROFESIONAL DE BIBLIOTECA
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia