## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Código: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Código Proyecto | Proyecto | Responsable | Indicador | Meta (AÑO) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | CONTROL INTERNO | Seguimiento a la Integración de los los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI asi como los asignados por el DAFP | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorias | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se presenta el plan anual de aduitorias, con las criterios normativos vigentes; donde se toma formato determinado por funcion publica y se adopta conforme a las neccesidades de la entidad. Es aprobado por Acta del comité Coordinador de Control Interno. 01 de marzo 2021.https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/auditor_control_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauditor%5Fcontrol%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO%2FPLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS Los informes que requieren ser publicados se encuentran en la página web institucional en el micrositio de transparencia, como se puede evidenciar en el siguiente link https://www.tdea.edu.co/index.php/control-interno-transparencia
[13 empty] | Ejecución del Plan Anual de Auditorias | 80% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 70% | 70%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | CONTROL INTERNO | Cumplimiento a la política de calidad de la entidad en la Dependencia de control Interno. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Diagnostico del panorama general de control interno en calidad | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | La Dirección de Control Interno crea: Formato informes auditoria codificado FO-EIN-05, Plan anual de auditorias codificado FO-EIN-04; actualización caracterización evaluación independiente, Procedimiento evaluación independiente control Interno. Nota: las mejoras al sistema desde control interno estan realizadas; esta pendiente aprobación del coordinador de calidad. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/auditor_control_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauditor%5Fcontrol%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO Se crea la politicia de Contron Interno la cual es aprobada bajo la resolución 0355 del 07 de julio de 2021. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/auxcontrol_tdea_edu_co/EeyE-2NvBS5MpDCzkWYh0ZIB_aahuhLSg0FKb1nOw24Ozw?e=S2z4DZ Acto Administrativo: https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/auxcontrol_tdea_edu_co/EZbJfe6d9aRKtjyQ_jUxWycBCkHwd9QD3qCd77gCFhgfww?e=fuceLa
[13 empty] | elaboración de mecanismos de calidad para control interno | 40% |  |  |  | 100% | 100% | 40%
[13 empty] | Seguimiento a los mecanismos de calidad que se atribuyen a control interno | 40% |  |  |  | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 15% | 15%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | CONTROL INTERNO | Plan estrategico de Control Interno | 1 |  |  | 1 |  |  | Diagnostico general de la dependencia control interno | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% |  |  | Se realiza la caracterización de control interno "autodiagnostico".https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/auditor_control_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauditor%5Fcontrol%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO
[13 empty] | elaboración del plan estrategico de control interno | 40% |  | 100% |  |  | 100% | 40% |  |  | Se elabora plan estrategico de control Interno, se encuentra pendiente elaboración de slider. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/auxcontrol_tdea_edu_co/ETvBBuLwqyNHqvE6_tBETygBxPRERW-ku9-91xCwt9sCzw?e=ojV431
[13 empty] | Ejecución y seguimiento | 40% |  |  |  | 100% | 100% | 40% |  |  | El plan estretegico de control interno se empieza a ejecutar desde enero 2021; adjunto se envian evidencias donde se cuentan con (fotograias frases, campañas de autocontrol, ejecución informes plan anual de auditorias, elaboración insumos de calidadl) https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/auditor_control_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fauditor%5Fcontrol%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO Se crea la politicia de Contron Interno la cual es aprobada bajo la resolución 0355 del 07 de julio de 2021. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/auxcontrol_tdea_edu_co/EqNMDtYY7uxLsY2FUHXVhkgBTTIFeWcx1wIAtN9Uy7aWDQ?e=RlD73 Se han realizado reuniones con el Comité de Control Interno para presentar el avance en la ejecución del plan anual de auditorias. Se cuenta con las actas de reunión, las cuales reposan en el archivo de esta Dirección. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/auxcontrol_tdea_edu_co/ETvBBuLwqyNHqvE6_tBETygBxPRERW-ku9-91xCwt9sCzw?e=ojV431
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 15% | 15%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [20 empty] | 100% | 100%
FIRMA - PROFESIONAL DE BIBLIOTECA
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia