## COORDINACIÓN TIC
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [20 empty] | Código: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
COORDINACIÓN TIC
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta (2021) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E1 Transformación de Infraestructura, software y plataforma tecnológica hacia modelo de servicio | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I1 Áreas en campus con conectividad a Internet | 40.400 m2 | 30000 m2 | 35.000 m2 |  |  | 110 | Mejorar la infraestructura de las redes LAN y WLAN de la Institución (Número de elementos de red instalados) | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 12% |  | Infraestructura de red instalada y configurada. Pantallazo. Contrato se adjudico en 2020 y está en proceso de instalación de toda la cobertura. Enlace de SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466197
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 12% | 12%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E1 Transformación de Infraestructura, software y plataforma tecnológica hacia modelo de servicio | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I2 Ancho banda internet | 500MB | 500 MB |  |  |  | 150 | Elaborar estudio previo para la contratación del servicio y presentarlo a las dependientes correspondientes | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 12% |  | Proceso adjudicado en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11501177&g-recaptcha-response=03AGdBq26h3UXVbr6fVZmmEVvgZgSbIMH1xfxfl_bUMIBJVUCX_Trs8VZP4b8A11Vk5lqA4RdB3HBwHejBhP34taSx1youUz7eg0b4YGwQ3Orq2WePnLMEE
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 12% | 12%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E1 Transformación de Infraestructura, software y plataforma tecnológica hacia modelo de servicio | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I3 Índice de servicios de alto valor en nube | 50% | 25% | 50% |  |  | 520 | Diagnostico de la infraestructura actual | 60% | 100% |  |  |  | 100% | 60% | 12% |  | Diagnóstico de infraestructura actual. EP enviado a Compras y en proceso de publicación. El indicador se definió a través del siguiente proceso, se realizó un inventario y la totalidad de servicios de la institución, se realizó un análisis de criticidad de los mismos, el indicador corresponde al porcentaje de esos servicios que ya estén en la nube pública.
[13 empty] | Estudio previo de contratación de servicios en la nube | 40% |  | 100% |  |  | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 12% | 12%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E1 Transformación de Infraestructura, software y plataforma tecnológica hacia modelo de servicio | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I4 Índice de software para procesos misionales en nube | 50% | 30% | 40% |  |  | 695 | Diagnostico de los software actuales para procesos misionales | 60% |  | 100% |  |  | 100% | 60% | 12% |  | Documento de Análisis de Data Center en Nube El indicador se definió a través del siguiente proceso, se realizó un inventario y la totalidad de software para procesos misionales de la institución, el indicador corresponde al porcentaje de esos servicios que ya estén en la nube pública.
[13 empty] | Estudio previo de contratación de software para procesos misionales | 40% |  |  | 100% |  | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 12% | 12%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E1 Transformación de Infraestructura, software y plataforma tecnológica hacia modelo de servicio | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I5 Estudiantes por equipo de computo y Tablet | 50 | 50 |  |  |  | 200 | Diagnostico de las necesidades de equipos de computo | 60% |  | 100% |  |  | 100% | 60% | 13% |  | Documento de diagnóstico de necesidades de equipos de Cómputo. Se recibieron 650 equipos de cómputo para estudiantes de Sapiencia. Acta de entrega de Sapiencia. Propuesta no requirió realización porque no se requirieron equipos.
[13 empty] | Propuesta realizada y presentada ante el comité de informática | 40% |  |  | 100% |  | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 13% | 13%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E2 Cultura de datos para la toma de decisiones basadas en evidencia | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I1 Índice de procesos misionales integrados por sistemas de información | 50% | 0% | 25% |  |  | 50 | Diagnostico de las necesidades de procesos misionales con posibilidad de integración | 60% |  | 100% |  |  | 100% | 60% | 13% |  | Análisis realizado para la integración de procesos institucionales El indicador se definió a través del siguiente proceso, se realizó un inventario de necesidades de integración de procesos misionales Institucionales, de la totalidad definida el indicador expresa el porcentaje de procesos integrados. Propuesta realizada. Pero no se presentó ante el comité de informática porque se considera que para realizar un análisis completo y eficiente se debe realizar una actualización de la misma en 2022 teniendo en cuenta el avance realizado en 2021 y esperar a la ejecución de los proyectos pendientes de Data Center Cloud como la migración de Moodle a la nube, que se tenían planeados para 2021 pero ya saldrán en 2022.
[13 empty] | propuesta realizada y presentada ante el comité de informática | 40% |  |  | 100% |  | 50% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 80% | 13% | 10.4%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E2 Cultura de datos para la toma de decisiones basadas en evidencia | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I2 Procesos misionales con servicios de visualización de información | 80% | 50% | 50% |  |  | 60 | Diagnostico de las necesidades de procesos misionales con posibilidad de integración | 40% |  | 100% |  |  | 100% | 40% | 13% |  | Análisis realizado para la necesidad de visualización de datos en Procesos Se identificaron 8 procesos de los cuales 4 ya se encuentran implementados y la meta para 2021 será de 2 y avanzar otro, revisar análisis realizado. El indicador se definió a través del siguiente proceso, se realizó un inventario de necesidades de visualización de datos de procesos misionales Institucionales, de la totalidad definida el indicador expresa el porcentaje de procesos con visualización implementada.
[13 empty] | Procesos misionales con servicios de visualización implementados | 60% |  |  |  | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 13% | 13%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O2 Adaptar la infraestructura tecnológica para generar valor con base en premisas de Industria 4.0 | E3 Digitalización y automatización masiva de trámites | 05020101-2021 | TdeA 4.0 | Coordinación TIC | I1 índice de trámites automatizados y digitalizados | 77% | 61% | 61% |  |  | 45 | Diagnostico de las necesidades de trámites automatizados y digitalizados | 40% |  | 100% |  |  | 100% | 40% | 13% |  | Documento de diagnóstico El indicador se definió a través del siguiente proceso, se realizó un inventario de necesidades de automatización de trámites Institucionales, de la totalidad definida el indicador expresa el porcentaje de trámites automatizados. Propuesta realizada. Pero no se presentó ante el comité de informática porque se considera que para realizar un análisis completo y eficiente se debe realizar una actualización de la misma en 2022 teniendo en cuenta el avance realizado en 2021 y esperar a la ejecución de los proyectos pendientes de Data Center Cloud que se tenían planeados para 2021 pero ya saldrán en 2022.
[13 empty] | propuesta realizada y presentada ante el comité de informática | 60% |  |  |  | 100% | 50% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 70% | 13% | 9.1%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 1830 | [8 empty] | 100% | 57.1%
FIRMA -XXXXX
Note on T8: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on V8: Asigne la distribución porcentual acorde al criterio de la dependencia (revisando cual subproyecto pesa más para la dependencia en cuanto a gestión y recursos financieros), [la suma debe dar 100%]
Note on X8: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia