## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Código: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y Financiera
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Código Proyecto | Proyecto | Responsable | Indicador | Meta (AÑO) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | FINANCIERA | Acompañamiento y verificación de los trabajos de mantenimiento ejecutados por personal externo bajo el contrato 115 -2020 | 100% | 80% | 100% |  |  | 177 | Identificación de los trabajos trabajos de mantenimiento ejecutados por personal externo bajo el contrato 115 -2020 | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se realizó acompañamiento a las actividades ejecutadas por contratista externo, En compañía del ingeniero de Planeación, se reciben obras a satisfacción. Cantidades de obra.
[13 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20%
[13 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | 80% | 20% |  |  | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 17% | 17%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | FINANCIERA | Índice ejecución de Obras ciles menores requeridas en la institución | 90% | 20 | 50 |  |  | 120 | Diganóstico | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | En conjunto con Planeación, se realizó diagnostico de las necesidades de intervención, se han establecido algunos presupuestos y se ejecutaron las adecuaciones de obras civiles en la oficina de compras bloque 9, se dio inicio a las adecuacionees en el laboratorio de redes y de biobanco. falta la especificación de la falta del presupuesto. avance a 30 sept: Se ejecutan las siguientes actividades: instalación de canastilla y cableado de datos para todas las aulas del bloque 12 y bloque 5, entrega del laboratorio de redes, se inicia el acondicionamiento del laboratorio de entomologia, se continua con el laboratorio de biobanco, adecuaciones de jardineras en bloque 12. avance dic: Se entregan los laboratorios de biobanco y de entomologia, se hacen intervenciones de obras civiles menores en la oficina de Producción y medios bloque 3.
[13 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[13 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | % | 20% | 30% | 50% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 17% | 17%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | FINANCIERA | Actualización de los procedimientos para los tres procesos de la Dirección (adquisiciones, infraestructura y financiero) | 3 | 1 |  |  |  |  | Revisión de la metodología actual de procedimientos existentes | 25% | 100% |  |  |  | 100% | 25% |  |  | Desde el proceso de infraestructura se actualizaron los procedimientos, se revisaron los indicadores, los riesgos y se implementón un nuevo formato "Plan de calidad" para las obras civiles menores. Los cuales quedaron validados ante la oficina de gestion y aseguramiento de la calidad, Para el proceso financiero se han realizando diferentes reuniones con el fin de actualizar mejroar o cambiar los risgos y los indicdores, igualmente se ha adelantado la revisión de los procedimientos de las diferentes tareas de tesoreria, atención a estudiantes liquidación de honorarios, cajas. Para el proceso de Adquisiciones igualmente se estan revisando los indicadores, riesgos y procedimentos. todo en compañía de la oficina de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, avance dic, a esta fecha se han revisado y actualizado procedimentos del prcoeso financiero los cuales quedaron listaos para la ultimarevisión por parte de calidad y el respectivo radicado.
[13 empty] | realización de cambios y actualizaciones tanto en procedimiento como en formatos | 25% |  | 40% | 30% | 30% | 90% | 22.5%
[13 empty] | Envió a el área de Calidad para la validación | 25% |  |  | 50% | 50% | 90% | 22.5%
[13 empty] | Socialización de procedimientos y formatos a las áreas y personas de interés | 25% |  |  | 50% | 50% | 70% | 17.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 75% | [5 empty] | 87.5% | 20% | 17.5%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) | FINANCIERA | Actualziacion e implementación Software Administrativo y Financiero | 1 | [5 empty] | Diagnóstico de la versión actual identificación de las necesidad a actualizar y mejorar a implementar | 33% | 100% |  |  |  | 100% | 33% |  |  | Se da el inicio de la implementación del cambio del sftware administrativo y financiero de presentan reuniones para el debido desarrollo y la planeación de acuerdo con las dinámicas de la empresa Xenco y del Tecnológic, por grupos primarios y demás personas que llevan a cabo procedimientos bajo este sistema, en los diferntes módulos como son activos, inventarios, talento humano, presupuesto, tesoreria, contabilidad, se han llevado a cabo actividades para el proceso de estructruas y capacitaciones, la persona que esta liderando esta actividad es la profesional universitarua de sistemas Kelly Ossa Agudelo. avance dic . Se dio cumplimiento a la implementación de los módulos incluidos en el sistema SAFIX partiendo desde la salida a producción el día 1 de septiembre, de igual manera los meses siguientes del año 2021 se fueron ajustando los procesos y módulos del sistema según inconsistencias encontradas por los usuarios. Se tiene con el proveedor un tiempo de garantía de un año a partir de la salida a producción para continuar la estabilización de los procesos actuales.
[13 empty] | Contratación | 33% | 100% |  |  |  | 100% | 33%
[13 empty] | Capacitación y Puesta en marcha | 34% |  | 25% | 25% | 50% | 100% | 34%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 23% | 23%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) |  | Indice de ejecución del mantenimiento sede Robledo (pintura en oficinas y aulas) requerido | 95% | 20 |  |  |  | 70 | Diganóstico | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | 11-06-2021: Se elaboro diagnostico de las necesidades de mantenimiento, se elaboro presupuesto y se iniciaron actividades de pintura en puertas, pasamanos y algunas oficinas. Avance tercer trimestre Se ejecutaron actividades de pintura en el techo de la porteria uno, la frutera, puertas de aulas de clase, oficina 1-119, 4-101, demarcación de señalización de movilidad, techos piso 6 rectoria, laboratorio 1-113. Avance dic: Revoque y estuco en la oficina de Producción y medios bloque 3, Pintura malla perimetral de la piscina, escalas de emergencia bloque 1 y bloque 2, costado sur del coliseo, bases de los totem de la institución, demarcación de escalas.
[13 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
0%
[13 empty] | Ejecucion de la obra | 60% |  | 30% | 40% | 30% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 12% | 12%
1. Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010102-2021 | (Apoyo Administrativo a la Academia) |  | Programación y desarrollo de las actividades de Paisajismo en la sede robledo | 100% | 20 | 30 | 0 |  | 70 | Diganóstico | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | 11-06-2021: Se elaboró diagnostico, se realizó presupuesto y se iniciaron trabajos de propagación de plantas. Avance 30 septi Se realiza propagacion de especies menores, las cuales se siembra al lado del bloque 6. del bloque 10 y el bloque 12. Avance Dic Se retira el material de la malla perimetral costado occidental y se siembra material vegetal en las jardineras de la zona, repoblamiento de especies menores en los alrededores del bloque 1, se propagararon 150 boca dragon, salvia roja 100, coquetas 100, rosas50, camaron 100, canción de la india 100, san joaquin 50, caracola 50.
[13 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 20%
[13 empty] | Ejecucion de la obra | 60% |  | 30% | 40% | 30% | 100% | 60%
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 11% | 11%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 437 | [8 empty] | 100% | 97.5%
FIRMA - PROFESIONAL DE BIBLIOTECA
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia