## Formulación
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 1. Número de programas nuevos de pregrado presentados al MEN | 2 |  | 0 |  | 0 | 10 | Estudio de factibilidad del programa de Pregrado | 30% |  | 100% |  |  | 100% | 30% |  |  | 1. Pregrado Admistración y Desarrollo Territoria: Actas de aprobación de iniciar proceso de solicitud del RC del programa, estudio de factibilidad, información requerida para solicitar RC. 2. Tecnología en Gestión del Talento Humano: Actas de aprobación de iniciar proceso de solicitud del RC del programa, análilisis de factibilidad, información requerida para solicitar RC.
[13 empty] | Construcción de información según requerimientos del MEN para solicitar registro calificado | 50% |  |  | 100% |  | 75% | 37.5%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 20% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 67.5% | 7% | 4.725%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 2. Número de programas nuevos de posgrado presentados al MEN | 1 |  | 0 |  | 0 | 10 | Estudio de factibilidad del programa de Pregrado | 30% |  | 100% |  |  | 100% | 30% |  |  | 1. Postgradp: doctorado en economía y finanzas: Actas de aprobación de iniciar proceso de solicitud del RC del programa, estudio de factibilidad, información requerida para solicitar RC, plan de desarrollo de programas nuevos. Se radicará la solicitud del RC en el primer trimestre del 2022.
[13 empty] | Construcción de información requerida para solicitar registro calificado | 50% |  |  | 100% |  | 100% | 50%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 20% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 80% | 7% | 5.6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 3. Número de programas nuevos de educación continua | 3 |  | 4 |  | 4 | 17 | Diseñar los cursos, diplomados o seminarios | 50% |  | 50% | 100% |  | 100% | 50% |  |  | 1. Curso de excel avanzado: Diseño, acta de cierra, lista de paricipantes,registros fotográfcos, link grabaciones, E.card. 2. Cátedra abierta internacional: Global Money Week, donde el Complejo seleccionado como sede: imagénes, E.card, carta de invitación. 3. Taller de direccionamiento estratégico 4. Taller de empoderamiento. Fundación Proyecto mujer Colombia
[13 empty] | Presentar las propuestas de diplomados o seminarios | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 7% | 7%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 4. Índice de currículos comparados con programas internacionales | 3 |  | 2 |  | 3 | 0 | Realizar plan de trabajo con docentes para la internacionalización curricular | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | 1. Documentos terminados: Contaduría Pública, Negocios internacionales, Administración Financiera. 2. Documentos en proceso: Administración Comercial. 3. Planes de internacionalización y PEP
[13 empty] | Acompañar el desarrollo de proyectos de internacionalización curricular | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 5. Índice de programas de pregrado acreditables acreditados nacionalmente | 84% |  | 83.33% |  | 84% | 20 | Seguimiento a los planes de mejoramiento | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% |  |  | 1. Planes de mejoramiento y los autoseguimientos de los programas académicos a diciembre 15 de 2021.
[13 empty] | N° de eventos, cursos o proyectos de Extensión, investigación en cooperación con otras Facultades y/o egresados | 20% |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | 1 Congreso internacional de sostenibilidad e innovación para la competitividad (I.U San Mateo Bogotá, IU Digital de Antioquia, Universidad Vasco de Quiroga Méxixo UVAQ) 2. Presentación de propuesta de consultoría e interventoría a la FLA. 3. Registrar Etnias y voluntariasdo con mujeres vistoriosas
[13 empty] | Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social | 20% |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | 1. Plan de direccionamiento estratégico 2. Convocatoria Escuela internacional de innovación social: Egresados emprededores
[13 empty] | Mantener convenios activos con las Instituciones Educativas para generar la articulación con la educación media | 20% |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | 1. Convenios vigentes. 2. Convenios en tramite
[13 empty] | Estratgias para generar participación de estudiantes en actividades de sensibilización | 20% |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | 1. Inducción estudiantes: listados de asistencia. 2. Elección de representantes al Consejo Facultad: E-card, listados de asistencia, acta de cierre.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 40% | 7% | 2.8%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 6. Número de estudiantes matriculados en pregrado provenientes de áreas metropolitanas | 3.971 |  | 4826 |  | 5026 | 0 | Determinar la oferta académica | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | 1. Acta de Consejo de Facultad.
[13 empty] | Realizar seguimiento al proceso de inscripción y matrícula | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | 1. Seguimientos enviados por Adminisiones y registros.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 7% | 7%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 7. Número de estudiantes matriculados en posgrado provenientes de áreas metropolitanas | 20 |  | 17 |  | 16 | 0 | Diseñar la programación académica de los programas | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | 1. Estadísitcas de matriculados. 2. Programación académica semestre 2021-1
[13 empty] | Implementar las estrategias de retención y Permanencia de estudiantes | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | 1. Documento estrategias (matricula cero, becas externas, flexibilidad académicas, levantamiento de prerrequisitos, hologacipon de asignaturas, ciclos propedeuticos sin graduar), conferencias, webwinar, Simposio Internacional, semillero de investigación, acompañamiento personalizado.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 4% | 4%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 8. Índice de docentes de tiempo completo que tienen por lo menos nivel B1 en inglés | 50% |  | 50% |  | 100 | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 1. Estadísticas de participación en cursos de inglés. 2. Correos enviados desde GH
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 3% | 3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 9. Índice de docentes de tiempo completo capacitados en herramientas TIC | 90% |  | 40.62% |  | 100 | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 1. Listados de participantes en capacitaciones y cursos. SEBASTIAN GOMEZ Saber Pro, pedaogía, cátedra TdeA, internacionalización de currículo Revisar estadísticas del 2020 Sebastián Gómez
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 10. Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica saliente | 20 |  | 8 |  | 26 | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1. Listado de docentes participantes. La movilidad ha sido virtual por la situación actual.En caso de que se den presenciales registrar así.
0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 11. Número de docentes en movilidad académica entrante | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1. Listado de docentes participantes Relacionar entregables a la oficina de internacionalización en caso de que se tengan.
0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE2 Visibilidad local, regional y nacional | O1 TdeA más Conectado con la Sociedad | E1 Articulación Academia-Empresa-Estado | 02010103-2021 | Participación de docentes en proyectos de extensión | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 12. Número de docentes vinculados en proyectos de extensión | 4 |  | 4 |  | 4 | 10 | Asociar el docente responsable al proyecto | 10% |  |  |  |  | 100% | 10% |  |  | 1. Documentos proyectos
[13 empty] | Seguimiento de avance del proyecto | 90% |  |  |  | 100% | 100% | 90% |  |  | 1, Documentos seguimiento
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E2 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 13. Número de artículos, libros o capítulos publicados en revistas indexadas en los índices bibliográficos de citaciones (ISI o Scopus) con coautoría internacional | 15 |  | 10 |  | 15 | 30 | Identificar las temáticas | 20% | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% |  |  | 1. Grupo de investigación RED 2. Grupo de investigación Estudios internacionales 3. Grupo de investigación Observatorio Público
[13 empty] | Elaboración de los materiales académicos | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
[13 empty] | Aprobación del material por El Consejo de Facultad | 10% |  |  | 50% | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 14. Número estudiantes en movilidad académica saliente internacional | 20 |  | 1 |  | 20 | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1. BD Dirección de Internacionalización
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 15. Número estudiantes en movilidad académica entrante internacional | 20 |  | 8 |  | 20 | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1. BD Dirección de Internacionalización
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 16. Índice de Docentes capacitados en el desarrollo y apropiación de la Internacionalización | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 1. Listado de participantes 2. Planes de internacionalización del currículo
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 4% | 4%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 17. Inclusión de habilidades blandas en currículos, para el fomento del emprendimiento | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | Identificar habilidades blandas a implementar | 30% | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% |  |  | 1. Propuesta de habilidads a incluir en los currículos.
[13 empty] | Actualización del currículo del programa | 70% |  |  | 100% |  | 100% | 70% |  |  | 1. DM de Administración Comercial y de Administración Financiera, direccionamiento estratégico de la facultad.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 70% | [5 empty] | 70% | 3% | 2.1%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 18. Número de proyectos de emprendimiento e innovación | 3 |  | 3 |  | 3 | 5 | Identificar proyectos de emprendimiento e innovación en fase de ideas de negocio, incubación o en ejecución. | 100% |  | 50% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 1. Listado de proyectos identificados. Especificar la cantidad superior relacionada con los proyectos de emprendimiento Relacionar seguimientos, apoyos, capacitaciones y demás gestiones
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 4% | 4%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | 19. Número de docentes, empleados, egresados y administrativos capacitados en emprendimiento e innovación | 50 |  | 28 |  | 50 | 5 | Planeación de capacitaciones | 10% |  |  |  | 100% | 100% | 10% |  |  | 1. Documento propuesta
[13 empty] | Ejecución de capacitaciones | 90% |  |  |  | 100% | 100% | 90% |  |  | 2. Listado de participantes
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 4% | 4%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 147 | [8 empty] | 100% | 91.23%
FIRMA - Decano Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on H30: TdeA: El valor asignado hace referencia a la cantidad de estudiantes que provienen de áreas metropolitanas en toda Colombia en nivel pregrado)
Note on H33: TdeA: El valor asignado hace referencia a la cantidad de estudiantes que provienen de áreas metropolitanas en toda Colombia en nivel posgrado)
Note on H64: TdeA: meta orientada en gran parte a docentes y egresados de la facultad
Note on H24: De 6 programas acreditables se tienen 5 acreditados