## Formulación
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Facultad de Derecho y Ciencias Forenses
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I1 Número de programas nuevos de pregrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Estudio de factibilidad - Justificación - Recursos del programa de Pregrado | 30% |  | 100% |  |  | 80% | 24% |  |  | Aprobado enfermeria ante el consejo Académico, actualmente en construcción de documento maestro y sus respectivos anexos a la luz del Nuevo SACES y requerimientos para programas de salud (convenios docencia servicio, laboratorios de simulación).
[13 empty] | Construcción de documento maestro del programa | 60% |  |  | 100% |  | 80% | 48%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 72% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I2 Número de programas nuevos de posgrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Estudio de factibilidad - Justificación - Recursos del programa de Posgrado | 30% |  | 100% |  |  | 90% | 27% |  |  | Especialización en Derecho Público (programa virtual) organización de justificación y plan de estudios para presentación ante Consejo Académico.
[13 empty] | Construcción de documento maestro del programa | 60% |  |  | 100% |  | 80% | 48%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 75% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I3 Número de programas nuevos de educación continua | 8 |  | 3 | 9 | 9 | 17 | Diseñar los cursos, diplomados o seminarios | 50% |  | 50% | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se consolidó portafolio de extensión con 35 propuestas entre seminarios, cursos y diplomados. En el 2021-1 se jecutaron 3 seminarios así: Seminario - Papilomavirus Humano, Seminario - La Protección y Promoción Jurídica de los Lugares de Memoria en Colombia, Seminario - Pensar la seguridad desde la universidad. en el 2021-2 se ejecutaron 6 seminarios.
[13 empty] | Presentar y ejecutar las propuestas de diplomados o seminarios | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I4 Índice de currículos comparados con programas internacionales | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Realizar plan de trabajo con docentes para la internacionalización curricular | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | Dos Planes de internacionalziación del currículo (programa de Derecho y área de criminalística y ciencias forenses) y tres catálogos CINE (Programas de Derecho, Profesional en criminalística e Investigación Judiicial). Se Se proyecta tener este catálogo para el Programa de Maestría para el período académico 2022-1.
[13 empty] | Acompañar el desarrollo de proyectos de internacionalización curricular | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I5 Índice de programas de pregrado acreditables acreditados nacionalmente | 2 |  |  |  |  | 20 | Ejecutar autoevaluación, actualización de Información y cuadros maestros | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | EL programa Profesional en Crimialística recibio visita de acreditación en marzo de 2021, se envió toda la información solicitada por los pares académicos, se respondieron observaciones de los pares en informe comentario rector. A la espera de resultado de la acreditación. Para el programa Tecnología en Investigación Judicial se recibio visita de acredtiación y se ingreso a la plataforma para cambio de plan de estudios ante el SACES.
[13 empty] | Presentar ante el CNA el programa ( visita de acreditación, respuesta a requerimientos) | 40% |  | 50% |  | 100% | 100% | 40%
[13 empty] | Seguimiento a los planes de mejoramiento | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I1 Número de estudiantes matriculados en pregrado provenientes de áreas metropolitanas | 1500 |  | 1595 | 1754 | 1754 | 0 | Determinar la oferta académica | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Programaciones académica del año listas. Se realizó seguimiento a las actividades académcias, hicieron parte de la facultad 1594 estudiantes de los diferentes programas académicos en el 2021-1 (fuente campus) y en el 2021-2: 1754 matriculados en la Facultad
[13 empty] | Realizar seguimiento al proceso de inscripción y matrícula | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I1 Número de estudiantes matriculados en posgrado provenientes de áreas metropolitanas | 15 |  | 21 | 17 | 18 | 0 | Diseñar la programación académica de los programas | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Programaciones académica del año, listas. Se realizó seguimiento a las actividades académcias, hacen parte de la maestría 21 estudiantes en el 2021-1. En el 2021-2 18 estudiantes, distribuidos así: 9 matriculados, 9 prematriculados.
[13 empty] | Implementar las estrategias de retención y Permanencia de estudiantes | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | . A spe
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I4 Índice de docentes de tiempo completo que tienen por lo menos nivel B1 en inglés | 70% |  | 54% | 60% | 70% | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 50% |  |  |  |  | 100% | 50% |  |  | 15 docentes de la Facultad se encuentran en capacitación o estan certificdos en B1 en inglés.
[12 empty] | 0 | Informe y evidencias de Capacitación en Ingles | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I5 Índice de docentes de tiempo completo capacitados en herramientas TIC | 90% |  | 64% | 64% | 90% | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 50% |  |  |  |  | 100% | 50% |  |  | Los docentes de la facultad desarrollaron los cursos de herramientas TICs y/o ser maestros TdeA (19 docentes)
[13 empty] | Informe y evidencias de Capacitación en herramienta TICS | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I6 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica saliente | 25 |  | 24 | 27 | 29 | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se registran 29 movilidades salientes: internacionales 23 y nacionales 6
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I7 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica entrante | 25 |  | 12 | 16 | 24 | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se registraron 24 movilidades entrantes; internacionales 14 y nacionales 10
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE2 Visibilidad local, regional y nacional | O1 TdeA más Conectado con la Sociedad | E1 Articulación Academia-Empresa-Estado | 02010103-2021 | Participación de docentes en proyectos de extensión | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I3 Número de docentes vinculados en proyectos de extensión | 10 |  | 8 | 14 | 14 | 10 | Asociar el docente responsable al proyecto en plan de trabajo | 10% |  |  |  | 100% | 100% | 10% |  |  | En el semestre 2021-1 ocho (8) docentes de la Facultad tenian actividades del eje misional de Extensión, para el 2021-2: 14 docentes. Evidencias en plan de trabajo, informe de gestión y herramienta de consolidación de eventos de extensión de la Facultad.
[13 empty] | Seguimiento e informe de cierre del proyecto | 90% |  |  |  | 100% | 100% | 90%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E2 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I1 Número de artículos, libros o capítulos publicados en revistas indexadas en los índices bibliográficos de citaciones (ISI o Scopus) con coautoría nacional e internacional | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 30 | Identificar las responsabilidades en plan de trabajo | 20% | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% |  |  | Se desarrollaron diferentes proyectos de investigación (internos y externos) de los grupos de investigación evidenciados en los plane de trabajo de los docentes , se resalta la aprobación de cuatro (4) incentivos en el semestre 2021-1 por producción académica y 2021-2 siete (7). Total Incentivos por produccion academica periodo 2021 fueron: Once (11) incentivos.
[13 empty] | Elaboración de los materiales académicos | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
[13 empty] | Informe producción académica | 10% |  |  | 50% | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I1 Número estudiantes en movilidad académica saliente nacional e internacional | 15 |  | 0 | 10 | 14 | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 93% | 93% |  |  | En cierre del año se registraron 14 moviliades salientes de estudiantes: Internacionales 4 y nacionales 10
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 93% | 0% | 0%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I2 Número estudiantes en movilidad académica entrante nacional e internacional | 20 |  | 11 | 94 | 219 | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Al cierre del año se registran 219 movilidades estudiantiles: internacionales 17 y nacionales 202
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I5 Índice de Docentes capacitados en el desarrollo y apropiación de la Internacionalización | 25 |  | 13 | 18 | 25 | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | En la inducción docente se socalizó el plan de Internacionalización de los currículos de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, docentes de la facultad con actividades de Internacionalización en su plan de trabajo y ejecución de actividades.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I1 Inclusión de habilidades blandas y otras estrategias en los programas, para el fomento de proyectos de emprendimiento e innovación | 4 programas |  | 4 | 4 | 4 | 0 | Generar estratégias para lograr Habilidades blandas en los programas | 50% |  |  |  |  | 100% | 50% |  |  | Con la creación de los planes de internacionalización del currículo para los programas de Derecho y del área de criminalística y ciencias forenses (investigación judicial, profesional en criminalística y maestría en ciencias forenses y criminalística), se incluye como metas la inclusión de actividades de internacionalización en los meso y cricrocurrículos de los programas desde el perfil global. poryecto de habilidades blandas ejecutado.
[13 empty] | Implementación de estrategías | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | I6 Número de proyectos de emprendimiento e innovación | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 5 | Generar proyectos de emprendimiento e innovación | 100% |  | 50% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Se ejecutoun proyecto de innovación que pretende el desarrollo de una herramienta virtual en el área de antropología forense, y un proyecto de entomología forense a través de Subvención BID Caribbean del GBIF (https://www.gbif.org/) por 19000 Euros
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
LE2 Visibilidad local, regional y nacional | O1 Consolidar la calidad académica | Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación en el territorio | 01010201-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | Numero de estrategias Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación en el territorio | 30 audiencias de conciliación 200 Asesorías Jurídicas y asistencia legal 3 salidas al territorio. |  | 29 Audiencias de conciliación, 252 asesorías | 60 Audienicas de conciliación, 470 asesorías Juridicas, 5 salidas | 79 Audienicas de conciliación, 650 asesorías Juridicas, 5 salidas | 10 | Generar estratégias para Descentralización del Consultorio | 50% |  |  |  |  | 100% | 50% |  |  | Informes consultorio, no información especifica (ley 1581/2012 Habeas data). En el año se han realizado 60 Audiencias de Conciliación, 470 Asesorías Jurídicas, 5 Salidas al Territorio a municipios por fuera del área metropolitana y turnos rotativos en Casa de Justicia Robledo - Medellín e Itagüí
[13 empty] | Generar estratégias para Descentralización del Consultorio Implementación de estrategías | 50% |  | 50% |  | 50% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 0% | 0%
[14 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [21 empty] | 96.84%
FIRMA - Decana Facultad de Derecho y Ciencias Forenses
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia