## Formulación
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de programas nuevos de pregrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Justificación del programa de Pregrado | 30% |  | 50% | 100% |  | 100% | 30% | 7% |  | 1. Documento de programa Lic. en Educación Rural y Campesina 2. Acta aprobación Consejo directivo LERC
[13 empty] | Construcción de documento del programa | 60% |  |  |  | 100% | 100% | 60%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 90% | 7% | 6.3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I2 Número de programas nuevos de posgrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Estudio de factibilidad del programa de Pregrado | 30% |  | 50% | 100% |  | 100% | 30% | 7% |  | 1. Estudio de factibilidad programa de Maestría en Pedagogía Digital 2. Perfiles, resultados de aprendizaje y competencias
[13 empty] | Construcción de documento del programa | 60% |  |  |  | 100% | 20% | 12%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 42% | 7% | 2.94%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de programas de pregrado acreditables acreditados nacionalmente | 50% |  | 25 |  |  | 20 | Informe de autoevaluación | 30% |  | 100% |  |  | 50% | 15% | 6% |  | 1. Informe de balance autoseguimiento enviados por coordinación autoevaluación 2. Res. Acreditación Alta Calidad Lic. en Educación Infantil
[13 empty] | Seguimiento a los planes de mejoramiento | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 35%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de estudiantes matriculados en pregrado provenientes de áreas metropolitanas | 3.980 |  | 3865 |  |  | 0 | Determinar la oferta académica | 50% | 50% |  | 100% |  | 50% | 25% | 6% |  | 1. Relación de matrícula de estudiantes pregrado 2021-1 3865 est.
[13 empty] | Realizar seguimiento al proceso de inscripción y matrícula | 50% |  | 50% |  | 100% | 50% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de estudiantes matriculados en posgrado provenientes de áreas metropolitanas | 40 |  | 46 |  |  | 0 | Diseñar la programación académica de los programas | 50% | 50% |  | 100% |  | 50% | 25% | 6% |  | 1. Relación de matrícula Maestría en Educación Medellín 2021-1 46 est
[13 empty] | Implementar las estrategias de retención y Permanencia de estudiantes | 50% |  | 50% |  | 100% | 50% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I4 Índice de docentes de tiempo completo que tienen por lo menos nivel B1 en inglés | 50% |  | 21 |  |  | 0 | Relación del nivel de inglés de los docentes TC de la Facultad. | 100% | 50% |  | 50% |  | 50% | 50% | 6% |  | 1. Relación de docentes TC 38 y su nivel de inglés (21 B1 y B2) 2. Invitación al curso de inglés para docentes 2021-2
[13 empty] | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 150% | 5% | 7.5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de docentes de tiempo completo capacitados en herramientas TIC | 50% |  | 32 |  |  | 0 | Relación de docentes TC de la Facultad con capacitación en herramintas TIC | 100% | 50% |  | 50% |  | 50% | 50% | 6% |  | 1. Relación de docentes TC 38 con capacitación en TIC (32)
[13 empty] | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 50% |  | 50% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I6 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica saliente | 5 |  | 3 Nac 26 Int |  |  | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 29 docentes en movilidad saliente Diapositiva 16
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 5% | 2.5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I7 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica entrante | 5 invitados |  | 4 Nac 13 Int |  |  | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 17 invitados en movilidad entrante diapositiva 16
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE2 Visibilidad local, regional y nacional | O1 TdeA más Conectado con la Sociedad | E1 Articulación Academia-Empresa-Estado | 02010103-2021 | Participación de docentes en proyectos de extensión | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I3 Número de docentes vinculados en proyectos de extensión | 2 |  | 10 |  |  | 10 | Asociar el docente responsable al proyecto | 10% |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 6% |  | 1. Relación docentes TC proyectos extensión 2021-1 2. Abad Ernesto Parada Diplomado en pedagogía cohorte 1 2021-1 3. Mariluz Cano Diplomado Inclusión y Equidad en la Educación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Trastornos del Aprendizaje y del Comportamiento 2021-1
[13 empty] | Seguimiento de avance del proyecto | 90% |  |  |  | 100% | 25% | 22.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 32.5% | 6% | 1.95%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E2 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de artículos, libros o capítulos publicados en revistas indexadas en los índices bibliográficos de citaciones (ISI o Scopus) con coautoría internacional | 1 |  |  |  |  | 30 | Aprobación de proyectos con coautoria internacional al CODEI desde el Consejo de Facultad | 20% | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% | 6% |  | 1. Proyecto internacional Mujeres emprendedoras Universidad de la Plata-TdeA 2021 Trabajo social 2. U avellaneda Argentina y U Hidalgo México y TdeA, proyecto atención y prevención de violencias de género y sexuales TS CODEI Pendiente relación de proyectos con coautoría internacional Convocatoria del Codei es en 2021-2, Pedir a Sol ps artículos de autoria intnz Pedir a Nadia son proyectos investigación activos CODEI Ts angela Velsquez Scopus con coautoria intnz
[13 empty] | Relación de los informes finales de proyectos al CODEI | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 90% | [5 empty] | 20% | 6% | 1.2%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número estudiantes en movilidad académica saliente internacional | 20 |  | 105 |  |  | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 105 estudiantes movilidad saliente internacional Diapositiva 12
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I2 Número estudiantes en movilidad académica entrante internacional | 4 |  | 98 |  |  | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 98 estudiantes movilidad entrante internacional Diapositiva 12
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de Docentes capacitados en el desarrollo y apropiación de la Internacionalización | 4 |  | 7 |  |  | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de gestión internacionalización junio 2021 (7 docentes) p.5-6
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Inclusión de habilidades blandas en currículos, para el fomento del emprendimiento | 2 |  |  |  |  | 0 | Articulación de los micro currículos con la inclusión de habilidades blandas para el fomento del emprendimiento. | 100% | 50% |  | 100% |  | 25% | 0% | 5% |  | Micros articulados con habilidades blandas, curso de emprendimiento psicología y trabajo social innovaciones socioeducativas (Maestría) Micro de práctica de creación industrias
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 5% | 0%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I6 Número de proyectos proyectos de emprendimiento e innovación | 2 |  |  |  |  | 5 | Generar proyectos de emprendimiento e innovación | 100% |  | 50% |  | 100% | 0% | 0% | 6% |  | Matería con proyecto de emprendimiento o investigación, emprendedoras sociales trabajo social, proyecto de investigación mar de plata emprendedoras sociales Angela Zapata y Angela Velasquez 2021-1 Enviar información Isabel
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 6%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I7 Número de docentes, empleados, egresados y administrativos capacitados en promoción vinculados en proyectos de emprendimiento e innovación | 4 |  |  |  |  | 5 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% |  | 50% |  | 50% | 0% | 0% | 6% |  | Listado de participantes en cursos de emprendimiento, Angela Zapata y Angela Velasquez, cursos de emprendimiento en ps y ts
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 6% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | #REF! | [8 empty] | 100% | 48.39%
FIRMA - Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Note on H21: TdeA: El valor asignado hace referencia a la cantidad de estudiantes que provienen de áreas metropolitanas en toda Colombia en nivel pregrado)
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Plan acción avance sept 202 (2)
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de programas nuevos de pregrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Justificación del programa de Pregrado | 30% |  | 50% | 100% |  | 100% | 30% | 7% |  | 1. Documento de programa Lic. en Educación Rural y Campesina 2. Acta aprobación Consejo directivo LERC
[13 empty] | Construcción de documento del programa | 60% |  |  |  | 100% | 100% | 60%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 90% | 7% | 6.3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I2 Número de programas nuevos de posgrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Estudio de factibilidad del programa de Pregrado | 30% |  | 50% | 100% |  | 100% | 30% | 7% |  | 1. Estudio de factibilidad programa de Maestría en Pedagogía Digital 2. Perfiles, resultados de aprendizaje y competencias
[13 empty] | Construcción de documento del programa | 60% |  |  |  | 100% | 20% | 12%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 42% | 7% | 2.94%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de programas de pregrado acreditables acreditados nacionalmente | 50% |  | 25% | 50% |  | 20 | Informe de autoevaluación | 30% |  | 100% |  |  | 100% | 30% | 6% |  | Informes de autoevaluación Edu. Infantil y Lic. en Literatura y LC 1. Informe de balance autoseguimiento enviados por coordinación autoevaluación 2. Res. Acreditación Alta Calidad Lic. en Educación Infantil 1 programas acreditados/2 acreditables= 50%
[13 empty] | Seguimiento a los planes de mejoramiento | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 35%
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 65% | 6% | 3.9%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de estudiantes matriculados en pregrado provenientes de áreas metropolitanas | 3.980 |  | 3865 | 4225 |  | 0 | Determinar la oferta académica | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 6% |  | 1. Relación de matrícula de estudiantes pregrado 2021-1 3865 est. 2. Relación de matrícula de estudiantes pregrado 2021-1 4225 est. 2. Oferta académica 2021-2 3. Oferta académica 2021-2
[13 empty] | Realizar seguimiento al proceso de inscripción y matrícula | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de estudiantes matriculados en posgrado provenientes de áreas metropolitanas | 40 |  | 46 ME 26 DE | 54 ME |  | 0 | Diseñar la programación académica de los programas | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 6% |  | Programación académica maestría 2021-1 Programación académica maestría 2021-2 1. Relación de matrícula Maestría en Educación Medellín 2021-1 46 est 2. Relación de matrícula Maestría en Educación Medellín 2021-2 54 est 3. Relación estudiantes Foctorado en Educación 2021-1 26 est
[13 empty] | Implementar las estrategias de retención y Permanencia de estudiantes | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I4 Índice de docentes de tiempo completo que tienen por lo menos nivel B1 en inglés | 50% |  | 25% | 55% |  | 0 | Relación del nivel de inglés de los docentes TC de la Facultad. | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 6% |  | 1. Relación de docentes TC 38 y su nivel de inglés (21 B1 y B2) 21 docentes/38 docentes= 55% 2. Invitación a participar en el curso de inglés para docentes
[13 empty] | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 200% | 5% | 10%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de docentes de tiempo completo capacitados en herramientas TIC | 50% |  | 84% |  |  | 0 | Relación de docentes TC de la Facultad con capacitación en herramintas TIC | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 6% |  | 1. Relación de docentes TC 38 con capacitación en TIC (32) 32 docentes/38 docentes= 84% Invitación a participar del curso maestro TdeA herramientas TIC 2021-1 Invitación a participar del curso maestro TdeA herramientas TIC 2021-2
[13 empty] | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 200% | 5% | 10%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I6 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica saliente | 5 |  | 3 Nac 26 Int |  |  | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 29 docentes en movilidad saliente Diapositiva 16
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 5% | 2.5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I7 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica entrante | 5 invitados |  | 4 Nac 13 Int |  |  | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 17 invitados en movilidad entrante diapositiva 16
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE2 Visibilidad local, regional y nacional | O1 TdeA más Conectado con la Sociedad | E1 Articulación Academia-Empresa-Estado | 02010103-2021 | Participación de docentes en proyectos de extensión | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I3 Número de docentes vinculados en proyectos de extensión | 2 |  | 10 |  |  | 10 | Asociar el docente responsable al proyecto | 10% |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 6% |  | 1. Relación docentes TC proyectos extensión 2021-1 2. Abad Ernesto Parada Diplomado en pedagogía cohorte 1 2021-1 3. Mariluz Cano Diplomado Inclusión y Equidad en la Educación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Trastornos del Aprendizaje y del Comportamiento 2021-1
[13 empty] | Seguimiento de avance del proyecto | 90% |  |  |  | 100% | 25% | 22.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 32.5% | 6% | 1.95%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E2 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de artículos, libros o capítulos publicados en revistas indexadas en los índices bibliográficos de citaciones (ISI o Scopus) con coautoría internacional | 1 |  |  | 1 |  | 30 | Aprobación de proyectos con coautoria internacional al CODEI desde el Consejo de Facultad | 20% | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% | 6% |  | Proyecto Mujeres emprendedoras U avellaneda Argentina y U Hidalgo México y TdeAatención y prevención de violencias de género y sexuales TS Artículo Medición y comparación de la actitud docente hacia la salud mental en la escuela - revista retos Q3 scopus Universidad Rafael Urdaneta (Venezuela), Universidad Simón Bolívar (Colombia), Tecnológico de Antioquia –IU (Colombia)
[13 empty] | Relación de los informes finales de proyectos al CODEI | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | 6% | 5.4%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número estudiantes en movilidad académica saliente internacional | 20 |  | 105 |  |  | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 105 estudiantes movilidad saliente internacional Diapositiva 12
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I2 Número estudiantes en movilidad académica entrante internacional | 4 |  | 98 |  |  | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 98 estudiantes movilidad entrante internacional Diapositiva 12
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de Docentes capacitados en el desarrollo y apropiación de la Internacionalización | 4 |  | 7 |  |  | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% | 6% |  | 1. Informe de gestión internacionalización junio 2021 (7 docentes) p.5-6
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Inclusión de habilidades blandas en currículos, para el fomento del emprendimiento | 2 |  |  | 1 |  | 0 | Articulación de los micro currículos con la inclusión de habilidades blandas para el fomento del emprendimiento. | 100% | 50% |  | 100% |  | 50% | 0% | 5% |  | Meso asignatura emprendimiento Relación de cursos emprendimiento orfertado PS Relación de cursos emprendimiento orfertado TS
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 5% | 0%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I6 Número de proyectos proyectos de emprendimiento e innovación | 2 |  |  | 1 |  | 5 | Generar proyectos de emprendimiento e innovación | 100% |  | 50% |  | 100% | 0% | 0% | 6% |  | Proyecto de investigación mar de plata mujeres emprendedoras sociales
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 6% | 0%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I7 Número de docentes, empleados, egresados y administrativos capacitados en promoción vinculados en proyectos de emprendimiento e innovación | 4 |  |  | 4 |  | 5 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% |  | 50% |  | 50% | 100% | 100% | 6% |  | Relación de cursos de emprendimiento y docentes asignados PS Relación de cursos de emprendimiento y docentes asignados TS Maria Eugenia Mesa Ruiz, Zeyda Hinestrosa, Nelson Enrique Ospina, Nelly Berrío Giraldo
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | #REF! | [8 empty] | 100% | 75.99%
FIRMA - Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Note on H21: TdeA: El valor asignado hace referencia a la cantidad de estudiantes que provienen de áreas metropolitanas en toda Colombia en nivel pregrado)
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Plan acción avance Dic 2021-2
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de programas nuevos de pregrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Justificación del programa de Pregrado | 30% |  | 50% | 100% |  | 100% | 30% | 7% |  | 1. Documento de programa Lic. en Educación Rural y Campesina 2. Acta aprobación Consejo directivo LERC
[13 empty] | Construcción de documento del programa | 60% |  |  |  | 100% | 100% | 60%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 90% | 7% | 6.3%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I2 Número de programas nuevos de posgrado presentados al MEN | 1 |  |  |  |  | 10 | Estudio de factibilidad del programa de Pregrado | 30% |  | 50% | 100% |  | 100% | 30% | 7% |  | 1. Estudio de factibilidad programa de Maestría en Pedagogía Digital 2. Perfiles, resultados de aprendizaje y competencias
[13 empty] | Construcción de documento del programa | 60% |  |  |  | 100% | 20% | 12%
[13 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 42% | 7% | 2.94%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de programas de pregrado acreditables acreditados nacionalmente | 50% |  | 25% | 50% |  | 20 | Informe de autoevaluación | 30% |  | 100% |  |  | 100% | 30% | 6% |  | Informes de autoevaluación Edu. Infantil y Lic. en Literatura y LC 1. Informe de balance autoseguimiento enviados por coordinación autoevaluación 2. Res. Acreditación Alta Calidad Lic. en Educación Infantil 1 programas acreditados/2 acreditables= 50%
[13 empty] | Seguimiento a los planes de mejoramiento | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de estudiantes matriculados en pregrado provenientes de áreas metropolitanas | 3.980 |  | 3865 | 4225 |  | 0 | Determinar la oferta académica | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 6% |  | 1. Relación de matrícula de estudiantes pregrado 2021-1 3865 est. 2. Relación de matrícula de estudiantes pregrado 2021-1 4225 est. 2. Oferta académica 2021-2 3. Oferta académica 2021-2
[13 empty] | Realizar seguimiento al proceso de inscripción y matrícula | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de estudiantes matriculados en posgrado provenientes de áreas metropolitanas | 40 |  | 46 ME 26 DE | 54 ME |  | 0 | Diseñar la programación académica de los programas | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 6% |  | Programación académica maestría 2021-1 Programación académica maestría 2021-2 1. Relación de matrícula Maestría en Educación Medellín 2021-1 46 est 2. Relación de matrícula Maestría en Educación Medellín 2021-2 54 est 3. Relación estudiantes Foctorado en Educación 2021-1 26 est
[13 empty] | Implementar las estrategias de retención y Permanencia de estudiantes | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I4 Índice de docentes de tiempo completo que tienen por lo menos nivel B1 en inglés | 50% |  | 25% | 55% |  | 0 | Relación del nivel de inglés de los docentes TC de la Facultad. | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 6% |  | 1. Relación de docentes TC 38 y su nivel de inglés (21 B1 y B2) 21 docentes/38 docentes= 55% 2. Invitación a participar en el curso de inglés para docentes
[13 empty] | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 200% | 5% | 10%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de docentes de tiempo completo capacitados en herramientas TIC | 50% |  | 84% |  |  | 0 | Relación de docentes TC de la Facultad con capacitación en herramintas TIC | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 6% |  | 1. Relación de docentes TC 38 con capacitación en TIC (32) 32 docentes/38 docentes= 84% Invitación a participar del curso maestro TdeA herramientas TIC 2021-1 Invitación a participar del curso maestro TdeA herramientas TIC 2021-2
[13 empty] | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 50% |  | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 200% | 5% | 10%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I6 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica saliente | 5 |  | 3 Nac 26 Int |  |  | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 29 docentes en movilidad saliente Diapositiva 16
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 5% | 2.5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010303-2021 | Docentes Tiempo Completo Interculturales | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I7 Número de docentes de tiempo completo en movilidad académica entrante | 5 invitados |  | 4 Nac 13 Int |  |  | 20 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 17 invitados en movilidad entrante diapositiva 16
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE2 Visibilidad local, regional y nacional | O1 TdeA más Conectado con la Sociedad | E1 Articulación Academia-Empresa-Estado | 02010103-2021 | Participación de docentes en proyectos de extensión | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I3 Número de docentes vinculados en proyectos de extensión | 2 |  | 10 |  |  | 10 | Asociar el docente responsable al proyecto | 10% |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 6% |  | 1. Relación docentes TC proyectos extensión 2021-1 2. Abad Ernesto Parada Diplomado en pedagogía cohorte 1 2021-1 3. Mariluz Cano Diplomado Inclusión y Equidad en la Educación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Trastornos del Aprendizaje y del Comportamiento 2021-1
[13 empty] | Seguimiento de avance del proyecto | 90% |  |  |  | 100% | 100% | 90%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E2 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número de artículos, libros o capítulos publicados en revistas indexadas en los índices bibliográficos de citaciones (ISI o Scopus) con coautoría internacional | 1 |  |  | 1 |  | 30 | Aprobación de proyectos con coautoria internacional al CODEI desde el Consejo de Facultad | 20% | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% | 6% |  | Proyecto Mujeres emprendedoras U avellaneda Argentina y U Hidalgo México y TdeAatención y prevención de violencias de género y sexuales TS Artículo Medición y comparación de la actitud docente hacia la salud mental en la escuela - revista retos Q3 scopus Universidad Rafael Urdaneta (Venezuela), Universidad Simón Bolívar (Colombia), Tecnológico de Antioquia –IU (Colombia)
[13 empty] | Relación de los informes finales de proyectos al CODEI | 70% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | 6% | 5.4%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Número estudiantes en movilidad académica saliente internacional | 20 |  | 105 |  |  | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 105 estudiantes movilidad saliente internacional Diapositiva 12
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I2 Número estudiantes en movilidad académica entrante internacional | 4 |  | 98 |  |  | 0 | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 6% |  | 1. Informe de internacionalización 98 estudiantes movilidad entrante internacional Diapositiva 12
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Consolidación de la cultura de la internacionalización y la ciudadanía global en el TdeA | E1 Fortalecimiento de los procesos de Internalización | 04020101-2021 | Comunidad académica con pensamiento global | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I5 Índice de Docentes capacitados en el desarrollo y apropiación de la Internacionalización | 4 |  | 7 |  |  | 0 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% | 6% |  | 1. Informe de gestión internacionalización junio 2021 (7 docentes) p.5-6
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I1 Inclusión de habilidades blandas en currículos, para el fomento del emprendimiento | 2 |  |  | 1 |  | 0 | Articulación de los micro currículos con la inclusión de habilidades blandas para el fomento del emprendimiento. | 100% | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% | 5% |  | Meso asignatura emprendimiento Relación de cursos emprendimiento orfertado PS Relación de cursos emprendimiento orfertado TS
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I6 Número de proyectos proyectos de emprendimiento e innovación | 2 |  |  | 1 |  | 5 | Generar proyectos de emprendimiento e innovación | 100% |  | 50% |  | 100% | 50% | 50% | 6% |  | Proyecto de investigación mar de plata mujeres emprendedoras sociales
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 50% | 6% | 3%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O1 Establecer estrategias para fomentar la creación, formalización y emprendimiento empresarial en la comunidad TdeA | E1 TdeA Emprende | 05010101-2021 | TdeA Emprende | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | I7 Número de docentes, empleados, egresados y administrativos capacitados en promoción vinculados en proyectos de emprendimiento e innovación | 4 |  |  | 4 |  | 5 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 100% |  | 50% |  | 50% | 100% | 100% | 6% |  | Relación de cursos de emprendimiento y docentes asignados PS Relación de cursos de emprendimiento y docentes asignados TS Maria Eugenia Mesa Ruiz, Zeyda Hinestrosa, Nelson Enrique Ospina, Nelly Berrío Giraldo
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | #REF! | [8 empty] | 100% | 99.14%
FIRMA - Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Note on H21: TdeA: El valor asignado hace referencia a la cantidad de estudiantes que provienen de áreas metropolitanas en toda Colombia en nivel pregrado)
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia