## INFORME 4 TRIMESTRE
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [16 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Proyecto | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad (Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS) | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia (Implementación Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS) | 70% | 25% | 35% | 50% | 70% | 136.4 | Campañas de sensibilización y minimización de la generación de residuos | 35% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 35% | 15% | 15% | A noviembre 30 se han realizado 12 eventos de campañas en el manejo de los residuos sólidos; entrega de la distinción del sello Naranja, los eventos realizados en las redes sociales, charlas y sensibilizaciones al personal administrativo del manejo de residusos sólidos, participación del evento somos ciencia TdeA, chralas en compostaje casero, Conferencias con EMVARIAS, sello ecouniversidad
[13 empty] | Aforo de residuos sólidos trimestral | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | Mes a mes se realiza el seguimiento a la generación de residuos sólidos en la institución ya que a traves de EMVARIAS se recogen los certificados de disposición por parte de la entidad, evidencia que se encuentra en la carpeta PMIRS, se ha generado 8054 kg
[13 empty] | Realización de actividades de aprovechamiento y recuperación de residuos | 35% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 35% |  |  | A noviembre 30 se sigue con la implementación de pacas Biodigestoras como estrategia de Aprovechamiento de residuos orgánicos dado a que las cafeterías siguen cerradas, las composteras no se encuentran en funcionamiento, participación en el evento somos ciencias TdeA implementado composteras caseras, adicional a ello, la recuperación de residuos reciclajes se realiza a través de EMVARIAS.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 15% | 15%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad (Plan General de manejo de Residuos Peligrosos PGIRESPEL) | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia (Porcentaje de Implementación del PGIRESPEL) | 50% | 20% | 35% | 50% |  | 40.9 | Campañas de sensibilización, manejo, disposición y minimización de la generación de residuos | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% | 10% | 10% | A noviembre 30 se han realizado dos campaña masivas de jornada de inducción a los docentes y estudiantes del TdeA, donde se presentó las opciones de disposición de estos residuos. La evidencia se encuentra compilada en el formato FO-GAM-04 Plan Específico de Capacitación_SGA_2020, y jornada de recolección de residuos pos consumo donde se dispusieron adecuadamente 273 kg de residuos.
[13 empty] | Analizar informe de Verificación de tratamiento y disposición adecuada de todos los residuos generados. | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | Se realizó verificación en el almacenamiento de los residuos peligrosos en la construcción del nuevo campus universitario sede itagÜí y en la sede copacaba. Adicional a ello, se tiene la propuesta de recolección y disposición por parte de EMVARIAS, contrato que se celebró en el mes de mayo de 2021
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad ( Programa de Gestió Ambiental ) | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia (Implemetación PAmbiental) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 47.7 | Realizar capacitaciones de gestión ambiental dirigido a Docentes, empleados y estudiantes | 50% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% | 20% | 20% | A noviembre 30 se han realizado 35 eventos de capacitaciones en diversos temas de indole ambiental, en la modalidad uno a uno a 628 estudiantes, 446 docentes y 250 empleados administrativos, en modalidad virtual se realizaron 8 charlascon 8197 reproducción en facebook. y la realización del ciclo de conferencias en la jornada ambientalla información esta compilada en el formato FO-GAM-04 Plan Específico de Capacitación_AD_2020
[7 empty] | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 |  | Realizar actividades de difusión de la gestión ambiental | 35% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 35% |  |  | al 30 de noviembre se han realizado 8 charlas en modalidad virtual por redes sociales, 5 conferencias por medio de plataformas, la difusión de las fechas de importancia ambiental, 8 campañas, inducciones del SGA y se han realizado 4 capacitaciones externas
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Presentación anual de la ejecución del PGA | 15% |  | 50% |  | 100% | 100% | 15% |  |  | Los resultados de la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental se han presentado en las diferentes charlas que se han realizado, tanto con estudiantes como con docentes.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad (Programa de Uso Eficiente y racional del Agua PUEYRA ) | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia (Porcentaje de elaboración Programa uso eficiente y racional del agua PUEAA) | 100% | 35% | 45% | 65% | 65% | 117.46 | Realizar capacitaciones del uso eficiente y ahorro del agua | 35% |  | 50% |  | 100% | 100% | 35% | 15% | 12.38% | Se han realizado a la fecha tres charla en uso eficiente del agua y en temas de importancia del cuidado del recurso hidrico, con aproximadamente 3,229 reproducciones en facebook, la evidencia la podemos encontrar en FO-GAM-04 Plan Específico de Capacitación_AD_2020
[13 empty] | Revisión y seguimiento a consumos mensuales de agua | 15% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% |  |  | Mes a mes se realiza el seguimiento a los consumos de agua de la institución, donde se identifican cambios importantes en el consumo de agua, la evidencia la podemos ver en la carpeta PUEAA en el formato SERVICIOS PÚBLICOS.
[13 empty] | Elaboración y aprobación del PUEAA | 35% |  |  |  | 100% | 50% | 17.5% |  |  | A noviembre 30 se realizó la revisión del PUEAA identificando falencias y proponiendo nuevas actividades que mejoren el ahorro y el uso eficiente del agua de la institución.
[13 empty] | Estrategias para la optimización en el uso eficiente y ahorro del agua | 15% |  | 50% |  | 100% | 100% | 15% |  |  | Cómo estrategias se tiene como alido las redes sociales para realizar campañas por las mismas, así mismo, se divulgan fechas de importancia ambiental en cuanto al manejo del recurso hidrico, Dichas evidencias las podemos encontrar en la carpeta PUEAA
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 82.5% | 15% | 12.38%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad (Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía PUEAE) | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia ( Porcentaje de elaboración PUEAE) | 100% | 35% | 45% | 65% | 75% | 117.46 | Campañas de uso Eficiente y Ahorro de Energía | 35% |  | 50% |  | 100% | 100% | 35% | 15% | 13.12% | Se ha realizado una campaña para el correcto ahorro eficiente de la energia en la institución y en las casas
[13 empty] | Revisión y seguimiento a consumos mensuales de energía | 15% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% |  |  | Mes a mes se le realiza Monitoreo al consumo de energía de la Institución, observando posibles aumentos desmedidos y tomar acciones correctivas. la evidencia la podemos ver en la carpeta PUEAE en el formato SERVICIOS PÚBLICOS.
[13 empty] | Elaboración y aprobación del PUEAE | 35% |  |  |  | 100% | 75% | 26.25% |  |  | A noviembre 30 se tiene un diagnostico inicial de los consumos de energía del la Institución y se plantean alternativas para el ahorro y uso eficiente de la energía, evidencia que esta compilada en la carpeta PUEAE.
[13 empty] | Estrategias para la optimización en el uso eficiente y ahorro de la energía | 15% |  | 50% |  | 100% | 75% | 11.25% |  |  | se sigue en pié con la propuesta a EPM para la valoración del TdeA para captar energía solar e incorporarla al ciclo de consumo, propuesta que se presento al consejo academico para aprobación, la cual se aprobó y en este momento esta en la fase de consecución de los recursos para la implementación de paneles solares.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 87.5% | 15% | 13.12%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad (Vivero) | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia (Vivero) | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 21.5 | Seguimiento a actividades de propagación para uso institucional | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% | 10% | 10% | Junto con el personal de vivero se empezó a implementar la propagación de suculentas para realizar un jardín con las mismas, y propagación de nuevas plantas de jardín.
[13 empty] | Seguimiento a actividades de mantemiento paisajístico | 30% |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% |  |  | A noviembre 30 se han realizado tratamientos a 9 palmas con fertilizantes, una tomografia a un individo arboreo por posible hueco en el interior del árbol, diagnósticos de 7 individuos en posible mal estado fitisanitario para enviar reporte al área metropolitana, se han atendido situaciones con arboles muertos y mantenimiento de zonas de jardín, evidencia que se puede encontrar en la carpeta VIVERO
[13 empty] | Elaborar Informes de prácticas docentes realizadas en el vivero | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% |  |  | A noviembre 30 se han recopilado los informes del vivero mes a mes por la profesional viverista, información que puede ser consultada en la carpeta VIVERO.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad Gestión Ambiental | Coordinación PGA | Apoyo Administrativo a la academia Apoyo a la Gestión Ambiental | 100% | 25% | 50% | 75% |  | 75 | Trámites ambientales ante autoridades competentes | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% | 15% | 15% | A septiembre 30 se han atendido 4 tramites por parte del area metropolitana, aprovechamiento forestal de la sede itagui, dos tramites de emergencia para arboles en la sede central y uno de control y vigilencia de la fauna silvestre del proyecto del nuevo campus Aburrá sur e inicio con la logistica y siembras de compensación arbórea en la nueva sede y predios aledaños
[13 empty] | Informes de la verificación de la Gestión Ambiental en las sedes del TdeA | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | A noviembre 30 se recopila la información de cada uno de los informes de la gestión ( contraloria, construcción aburrá sur), firma del sello de sostenibilidad por parte de Corantioquia y la gestión en el campus Robledo. Información que se enceuntra en la carpeta GESTIÓN AMBIENTAL-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 15% | 15%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 556.42 | [8 empty] | 100% | 95.5%
FIRMA - Coordinación PGA
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%