## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [20 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta (AÑO) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I1 Número de grupos de investigación clasificados en categoría A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | Actualizar las hojas de vida de los investigadores y del grupo en la plataforma de MINCIENCIAS | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 10% |  | Un grupo de Investigación en categoria A1. (Se acompaña los grupos con socialización del modelo de medición de grupos e investigadores; capsulas informativas a la comunidad a académica; revisión del CvLAC y GrupLAC; solicitud de avales; informe final de proceso de convocatoria)
[13 empty] | Asesorar grupos de investigación e investigadores en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I2 Número de grupos de investigación clasificados en categoría A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1000 | Actualizar las hojas de vida de los investigadores y del grupo en la plataforma de MINCIENCIAS | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 10% |  | Seis (6) grupos de investigación clasificados en Categoria A (Grupo GIISTA, CBATA, BIOFORENSE, RED, SENDEROS, OBSERVATORIO PUBLICO). (Se acompaña los grupos con socialización del modelo de medición de grupos e investigadores; capsulas informativas a la comunidad a académica; revisión del CvLAC y GrupLAC; solicitud de avales; informe final de proceso de convocatoria)
[13 empty] | Asesorar grupos de investigación e investigadores en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I3 Número de grupos de investigación clasificados en categoría B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 400 | Actualizar las hojas de vida de los investigadores y del grupo en la plataforma de MINCIENCIAS | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 10% |  | Dos (2) grupos de investigación clasificados en categoria B (Grupo Observatos, Grupo BISMA). (Se acompaña los grupos con socialización del modelo de medición de grupos e investigadores; capsulas informativas a la comunidad a académica; revisión del CvLAC y GrupLAC; solicitud de avales; informe final de proceso de convocatoria)
[13 empty] | Asesorar grupos de investigación e investigadores en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I4 Número de investigadores clasificado como categoría SENIOR | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 50 | Actualización de los CvLAC y aval institucional a investigadores | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 6% |  | 8 investigadores clasificados como Senior en Minciencias, 25 asociados y 31 Junior. (Se acompaña los investigadores con socialización del modelo de medición de grupos e investigadores; capsulas informativas a la comunidad a académica; revisión del CvLAC y GrupLAC; solicitud de avales; informe final de proceso de convocatoria)
[13 empty] | Asesorar en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I5 Número de investigadores clasificado como categoría ASOCIADO | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 150 | Actualización de los CvLAC y aval institucional a investigadores | 50% | 25% | 50% | 100% |  | 98% | 49% | 9% |  | 8 investigadores clasificados como Senior en Minciencias, 25 asociados y 31 Junior. (Se acompaña los grupos con socialización del modelo de medición de grupos e investigadores; capsulas informativas a la comunidad a académica; revisión del CvLAC y GrupLAC; solicitud de avales - Relación de investigadores clasificados)
[13 empty] | Asesorar en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | 25% | 50% | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 99% | 9% | 8.91%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I6 Número de investigadores clasificado como categoría JUNIOR | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 150 | Actualización de los CvLAC y aval institucional a investigadores | 50% | 25% | 50% | 100% |  | 100% | 50% | 9% |  | 8 investigadores clasificados como Senior en Minciencias, 25 asociados y 31 Junior. (Se acompaña los grupos con socialización del modelo de medición de grupos e investigadores; capsulas informativas a la comunidad a académica; revisión del CvLAC y GrupLAC; solicitud de avales - Relación de investigadores clasificados)
[13 empty] | Asesorar en la valoración y radicacón de productos de investigación | 50% | 25% | 50% | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 9% | 9%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I7 Número de estudiantes semilleros vinculados a proyectos de investigación | 116 | 90 | 140 | 140 | 140 | 120 | Incentivar en los estudiantes la participación activa en proyectos y en trabajos de grado de carácter investigativo | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% | 7% |  | 140 estudiantes trabajando en proyectos de investigación aprobados por el CODEI y proyectos adelantados desde los semilleros de investigación - 1 Curso de Propiedad Intelectual. (Matriz de estudiantes en formación en proyectos; Relación de proyectos y estudiantes partipando en eventos; Matriz de Semilleros de Investigación)
[13 empty] | Cursos de formacion y capacitación en investigación para estudiantes (Robledo, Copacabana, Itaguí y Regiones) | 20% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 20%
[13 empty] | Participación de estudiantes de Itagui, Copacabana y regiones en los semilleros de investigación | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
[13 empty] | Presentacion de proyectos de investigacion aplicada, por parte de los estudiantes de los semilleros en eventos nacionales e internacionales | 20% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 20%
[13 empty] | Apoyo para los estudiantes que pertenecen a los semilleros y presentar informe semestral | 20% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 7% | 7%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O1 Consolidar la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación | E1 Consolidación de los grupos de Investigación y su capital humano | 04010101-2021 | Consolidación de grupos de investigación y su capital humano | Dirección de Investigaciones | I8 Número de investigadores en movilidad entrante y saliente | 35 | 2 | 5 | 12 | 36 | 100 | Participación de los docentes investigadores como ponentes en eventos | 50% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 50% | 6% |  | 36 Movilidades como ponentes en eventos nacionales e internacionales. (Matriz de seguimiento; informes de movilidad). Informes de moviliaddes entrante de la Dirección de Internacionalización
[13 empty] | Participación de docentes investigadores nacionales e internacionales invitados a eventos realizados en la Institución | 50% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 6% | 6%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Fomentar la generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales | E1 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Dirección de Investigaciones | I1 Número de artículos, libros o capítulos publicados en revistas indexadas en los índices bibliográficos de citaciones (ISI o Scopus) con coautoría internacional | 36 | 5 | 11 | 18 | 31 | 330 | Divulgar los nombres y criterios de las revistas internacionales homologadas y de las revistas indexadas en ISI y SCOPUS | 20% | 25% | 50% | 75% | 100% | 90% | 18% | 6% |  | 31 productos en coautoria internacional, de los cuales 18 articulos en en revistas de alto impacto (SCOPUS - ISI). Matriz de seguimiento a coautoria internacional. Estamos pendientes de final del año, de algunas publicaciones adicionales.
[13 empty] | Gestionar incentivos para publicaciones en coautoria internacional | 40% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40%
[13 empty] | Gestionar y apoyar las revistas de investigación de la institución. Apoyando la indexación en indices nacionales e internacionales | 40% | 25% | 50% | 75% | 100% | 90% | 36%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 94% | 6% | 5.64%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Fomentar la generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales | E1 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010201-2021 | Producción científica y tecnológica de alto nivel | Dirección de Investigaciones | I2 Número de desarrollos tecnológicos e innovación (patentes, normas, registros de software, industriales) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 130 | Capacitar a los investigadores en procesos de Propiedad Intelectual | 20% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 20% | 10% |  | 4 registros de software ante la oficina nacioal de derechos de autor. Solicitud Institucional de registro Industrial (diseño industrial JAULA DE CRIA) y radicación de estudios geneticos para Patente . Se otorgo patente por parte de la Superintendicia de industria y comercio. Se realizo capacitación en Propiedad Intelectual. (Matriz de relación de productos de desarrollo tecnologico e innovación)
[13 empty] | Generar estrategias internas y externas de citación, transferencia y comercialización a los productos generados desde investigación y a las revistas institucionales | 40% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40%
[13 empty] | Apoyar y gestionar los procesos de registros de productos de propiedad intelectual - actualizar información | 40% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Fomentar la generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales | E1 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010202-2021 | Alianzas estratégicas a través de redes internacionales para investigación | Dirección de Investigaciones | I3 Número de alianzas con redes de investigación internacionales | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 150 | Gestionar y apoyar la vinculación o sostenimiento en redes de investigación | 40% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40% | 7% |  | Se vienen realizando actividades con ocho (8) redes, que apoyan los procesos de investigación. (Asociacion Colombiana de Investigadores regionales, Consorcio Internacional de Museos ICOM, Organización Mundial de Educación Superior - OMEP, Red Colombiana de Investigación Cientifica, REd Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Buen Comienzo, PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR, REDAFIN)
[13 empty] | Realizar actividades producto de las redes de investigación (eventos, articulos, libros etc..) | 40% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 40%
[13 empty] | Elaborar listado de alianzas con sus respectivas contribuciones | 20% |  | 25% | 75% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 7% | 7% | 9
LE4 Consolidación de la Investigación y la Internacionalización | O2 Fomentar la generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales | E1 Productos de investigación e innovación de alto impacto | 04010202-2021 | Alianzas estratégicas a través de redes internacionales para investigación | Dirección de Investigaciones | I4 Número de proyectos de investigación con fuentes de financiación externa | 6 | 3 | 15 | 16 | 16 | 410 | Realizar convocatorias para presentar proyectos de investigación | 25% | 100% |  |  |  | 100% | 25% | 10% |  | Se cuenta con 16 proyectos aprobados en Convocatoria Interna del CODEI, en cooperación externa. Adicionalmente se estan ejecutando cuatro (4) proyectos con Minciencias. Se realizó la convocatoria interna de proyectos. Se tiene contrato actual con (6) jovenes investigadores para ejecución de proyectos con apoyo de Minciencias.
[13 empty] | Aprobación de los proyectos de investigación | 25% | 50% |  | 100% |  | 100% | 25%
[13 empty] | Informes de avance y ejecución de los proyectos | 25% |  |  | 50% | 100% | 100% | 25%
[13 empty] | Gestionar los convenios con las instituciones cooperantes | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 99% | 10% | 9.9%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 3390 | [8 empty] | 100% | 99.45%
FIRMA -XXXXX
Note on T8: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on V8: Asigne la distribución porcentual acorde al criterio de la dependencia (revisando cual subproyecto pesa más para la dependencia en cuanto a gestión y recursos financieros), [la suma debe dar 100%]
Note on X8: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia