## primer trimestre (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano | 050302-2020 | Informes elaborados y publicado | 2 |  |  |  |  | 35 | Elaboración y publicación de informe a las PQRSDF | 50% | Director de Planeación y contratista de Atención al cliente | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 12.5% |  |  | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_pqrsd_primer_trimestre_2020.pdf
[11 empty] | Elaboración y publicación de informe de percepción del estudiante. | 50% | Director de Planeación y contratista de Atención al cliente |  |  | 50% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | % | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 12.5% | 10% | 1.25%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Transparencia Nacional | 050301-2020 | Indice de transparencia Nacional - total puntos | 90 ptos |  |  |  |  | 30 | Actualizar la matriz de información mínima obligatoria exigida ( ley 1712 art. 9, 10 y 11) | 80% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 50% |  |  | https://www.tdea.edu.co/index.php/informes
[11 empty] | Monitorear la calidad de la información consignada en micrositio de Transparencia y realizar informe estadistico del uso de la información anualmente. | 20% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 50% |  |  | https://www.tdea.edu.co/index.php/informes
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Construcción 1ra Etapa de Campus Aburrá Sur-TdeA | 050913-2020 | Área Construida en metros cuadrados | 500 |  |  |  |  | 11993 | Construcción del bloque académico | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) |  | 40% |  | 100% |  | 0% |  |  | el proyecto esta aprobado y se encuetra en proceso licitatorio
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 40% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Mejoramiento de zonas sociales del campus de Robledo | 050914-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 750 | Elaboración de estudios, diseños y del presupuesto de la obra. Presentar el proyecto a Alta Dirección | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  | Pergonas. Verificar si en el plan aterior estaba proyectado las pergolas y las zonas de estudio. En este caso se cumpliria.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Mejoramiento la fachada de la institución (Cuarto residuos sólidos, portería 2) | 050915-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 800 | Construcción de la obra de portería 2 | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | No se cumple porque se vío afectado por la situación actual COVID-19
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Adecuación terraza Bloque 1 | 050916-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 700 | Construcción de espacio para docentes en Bloque 1 | 100% | Director de planeación |  |  |  | 100% |  | 0% |  |  | No se cumple porque se vío afectado por la situación actual COVID-19
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 14308 | [9 empty] | 100% | 11.25%
FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on W13: Viviana Parra: Informe de seguimiento matriz 1712 por Control Interno
Note on W14: Viviana Parra: Se monitorea la calidad de la información del micrositio de Transparencia a través de la publicación del informe de seguimiento a la matrz Ley 1712

## Cuarto trimestre
Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Apoyo Administrativo a la academia | Planeación | I9 Apoyo Administrativo a la academia (MIPG) Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano | 2 |  |  |  |  | 35 | Elaboración y publicación de informe a las PQRSDF | 33% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 33% |  |  | Desde el area de PQRSDF se realiza el informe de seguimiento de las pqrsdf recibidas, orientando el documento con la estructura (consulta por motivo, por asunto, por dependencia). Estos informes se realizan cada trimestre, asi como consolidados semestrales. Los informes trimestrales se envian a las dependenias y los consolidados a la oficina de control interno. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/InformeatencindePQRSDFPrimersemestre2021.pdf
[7 empty] | 100% | [5 empty] | Seguimiento p lan anticorrupción y de Atención al ciudadano | 33% |  | 50% |  | 100% | 100% | 33% |  |  | el plan anticorrupción se evalúa con corte a 30 de abril y 30 de agosto, El porcentaje de cumplimiento del 100% del año 2021 para el primer trimestre fue del 39% https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFORMEPLAANTICORRUPCINYATENCINALCIUDADANOPRIMERCUATRIMESTREDE2021.pdf (adecuado seguimiento)
[7 empty] | 100% | [5 empty] | Seguimiento MIPG | 34% |  | 50% |  | 100% | 20% | 6.8% |  |  | No se generado el avance pertinente, solo reunión con control interno para ver el estado de la resolución del comité de desempaño institucional, se solicitó reunión con el señor rector para reactivar el comité y las funciones del mismo( adoptar lass recomendaciones)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% |  |  |  |  | % ejec. Indicad. | 72.8% | 20% | 14.56%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O4 Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | E1 Campus con espacios de trabajo flexibles, disruptivos y colaborativos | 05040101-2021 | Infraestructura física de calidad | Planeación | I1 Construcción en m² de espacios destinados para la academia | 7200m² |  | 2600m² |  |  | 11075 | Elaboración de estudios, diseños y del presupuesto de la obra. Presentar el proyecto a Alta Dirección | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | A Julio 30 de 2021 El proyecto ( la primera fase de la primera etapa de CAS) lleva un ejecución de obra en cada una de las actividades que lo contemplan de; construcción de estructura en un 100%. Los estudios (planos y permisos para la construcción de la segunda fase de la primera etapa (bloque academico)mfueron entregados y socializados ante las diferentes entidades (Curaduria y Directivos TDEA) para los respectivos permisos y tramites contractuales.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% |  |  |  |  | % ejec. Indicad. | 100% | 55% | 55%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O4 Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | E1 Campus con espacios de trabajo flexibles, disruptivos y colaborativos | 05040101-2021 | Infraestructura física de calidad | Planeación | I2 Construcción en m² de espacios destinados para bienestar | 2600m² |  | 1800m² |  |  | 2100 | Elaboración de estudios, diseños y del presupuesto de la obra. Presentar el proyecto a Alta Dirección | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Se trabaja en el Proyecto. Construcción Green Mall Valor del Proyecto: $ ($ 1.392.566.806) Este proyecto ya cuenta con Estudio de Mercado y Estudio Previo, se presenta este proyecto ante la Subdirección de Educación para ejecutar este proyecto con presupuesto de Plan de Fomento de Calidad de 2021. La necesidad de brindar servicios complementarios que ofrecieran posibilidades de esparcimiento lúdico y recreativo a los estudiantes del Tecnológico de Antioquia I,U. Es el motivo que por el cual se plantea la construcción de una edificación de uso mixto que brinde servicios de cafetería, salones para docentes y locales comerciales de bajo impacto como son papelerías, ventas publicitarias de imagen corporativa del TdeA, entre otros. Un espacio que sea apropiado por los estudiantes al cual se le denominara GREEN MALL. Para el año 2021 está planeado el inicio de la construcción del GREEN MALL, proyecto que se encuentra en el plan de acción del Tecnológico de Antioquia I.U. con código No. 05040101-2021 bajo el nombre” Infraestructura física de calidad”. Cabe anotar que este proyecto está enmarcado en el plan de Desarrollo Departamental Plan de desarrollo “Unidos por la vida 2020 – 2023”; Línea: Nuestra Gente.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% |  |  |  |  | % ejec. Indicad. | 100% | 15% | 15%
LE5 Emprendimiento e Innovación | O4 Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | E1 Campus con espacios de trabajo flexibles, disruptivos y colaborativos | 05040101-2021 | Infraestructura física de calidad | Planeación | I3 Construcción en m² de espacios destinados para la administración | 500m² |  |  |  |  | 700 | Elaboración de estudios, diseños y del presupuesto de la obra. Presentar el proyecto a Alta Dirección | 100% |  |  |  | 100% | 80% | 80% |  |  | Desde la coordinación ambiental, asi como la coordinación de infraestrutura y los profesionales que hacer parte de esta area se han genrado los direfentes tramites ante la Curaduria 2 de Itagui para cumplir con los requisitos de genración de licencias de contrucción de (gloque administrativo). Se presento Proyecto. Solución Solar Integral, Mediante Paneles Solares y un Sistema de Recarga Vehicular Valor del Proyecto: $ 999.681.238 el cual consta de 678 paneles de 400Wp, 8 Inversores de 30kW, Este proyecto ya cuenta con Estudio de Mercado y Estudio Previo, se presenta este proyecto ante la Subdirección de Educación para ejecutar este proyecto con presupuesto de Plan de Fomento de Calidad de 2021 En el plan de fomento a la calidad se presentan 4 proyectos para trabjarlos bajo la linea de construcción y adecuación, el documento fue enviado al -MEN. Subdirección de Calidad de Educación Superior (Donde se busca aprovación, (Sistema Solar, Construcción Green Mall, Data Center On-Premise, Data Center Cloud Pública) Debido al crecimiento acelerado de la comunidad académica, y a la proyección de la oferta de nuevos programas y aumento de la población, solo en la planta física de robledo, a razón de la mejora continua de todos los procesos misionales de nuestra institución y al cumplimientos de los retos propuestos en la Visón Mega 2035, donde se proyectan que los espacios físicos así como la necesidad de consumo de energía aumentaran generándose la necesidad de implementar un sistema energético sostenible en toda la institución por medio de paneles solares con el fin de disminuir la dependencia energética externa y ahorrar en gastos y las sostenibilidad ambiental.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% |  |  |  |  | % ejec. Indicad. | 80% | 10% | 8%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | #REF! | [8 empty] | 100% | 92.56%
FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Note on T8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## evidencia 050916-2020 (2)
Se manejarán 3 tipos de mobiliario.
Los colores que se manejarían serian en esta gama
Cantidad:24
Puffs circulares.
· Tipo de Puff redondo.
· Material Lona.
· Altura 100 cm.
· Largo 100 cm.
· Ancho 100 cm.
Cantidad: 9
Puffs valetta (rectangulares).
· Material lona
· Medidas 60 x 110 x 60
Cantidad: 6
Sofás puff en lona
· Material Lona.
· Altura 75cm.
· Largo 140cm.
· Ancho 75 cm.

## evidencia 050916-2020 (hidden)
Se manejarán 3 tipos de mobiliario.
Los colores que se manejarían serian en esta gama
Cantidad:24
Puffs circulares.
· Tipo de Puff redondo.
· Material Lona.
· Altura 100 cm.
· Largo 100 cm.
· Ancho 100 cm.
Cantidad: 9
Puffs valetta (rectangulares).
· Material lona
· Medidas 60 x 110 x 60
Cantidad: 6
Sofás puff en lona
· Material Lona.
· Altura 75cm.
· Largo 140cm.
· Ancho 75 cm.