## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [20 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: Regionalización
Línea estratégica | Objetivo Estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta (AÑO) | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
LE3 Educación inclusiva | O2 Incrementar cobertura en educación superior de calidad en las subregiones de Colombia | E1 Educación superior semipresencial en subegiones de Colombia | 03020101-2021 | Cobertura semipresencial en subregiones | Regionalización | I1 Incremento de estudiantes matriculados en programas presenciales en subregiones de Colombia | 230 |  |  |  | 1016 | 155 | Presentar la oferta de programas académicos en las subregiones | 12.5% |  | 50% |  | 100% | 100% | 12.5% | 70% |  | * Se cuenta con cronograma de visitas para el año 2021 * Se cuenta con actas de visitas a los Municipios de -El Bagre Visita realizada el 27/01/2021 -Yarumal, Santa rosa, Don Matias Visita realizada el 26/02/2021 - Yolombo Visita realizada el 19/02/2021 - La Pintada Visita realizada el 20/03/2021 -Cisneros y Gomez Plata Visita realizada el 04/03/2021 - Yarumal Visita realizada el 01/06/2021 -Ciudad Bolivar y Betulia Visita realizada el 25 y 26 de Junio de 2021 -Santa Rosa de Osos Visita realizada el 22 de Julio de 2021 * Se cuenta con comunicados de prensa de algunos Municipios. * Se cuenta con bitácoras las cuales realizan las gestoras con las actividades de acompañamiento a los estudiantes. * Se tiene evidencia de los eventos compartidos mediante los grupos de WhatsApp a los estudiantes de Regionalizacion * Se cuenta con cuadro de control de convenios. * Se cuenta con correo que se certifica numero de estudaintes matriculados en regiones por parte de admisiones. * Se cuenta con Carta enviada a la direccion de planeación para revision de plan de accion. * Se cuenta con informe de gestión 2021 tercer trimestre, enviado al señor Rector el =5 de Octubre de 2021. *Visita Rectoria y Direccion de Regionalizacion al municipio de La Pintada, tema: educacion superior Provincia Cartama (06 de octubre de 2021)
[13 empty] | Realizar acompañamiento al proceso de inscripción y matricula | 12.5% | 50% |  | 50% |  | 100% | 12.5%
[13 empty] | Elaborar cronograma de visitas a las diferentes subregiones | 12.5% | 100% |  |  |  | 100% | 12.5%
[13 empty] | Realizar el acompañamiento administrativo a los programas que se brindan en las subregiones | 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 12.5%
[13 empty] | Socialización de actividades complementarías al proceso educativo de los estudiantes | 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 12.5%
[13 empty] | Mantener actualizados los convenios con las entidades con las cuales opera el TdeA en la subregiones | 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 12.5%
[13 empty] | Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas (Cátedra Abierta en Regiones ) | 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 12.5%
[13 empty] | Elaborar y presentar informe sobre el proceso matriculados Sem 1 y 2 | 12.5% | 50% |  | 100% |  | 100% | 12.5%
[14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 70% | 70%
LE3 Educación inclusiva | O2 Incrementar cobertura en educación superior de calidad en las subregiones de Colombia | E2 Las TIC como instrumento de mediación pedagógica | 03020101-2021 | Cobertura semipresencial en subregiones | Regionalización | I3 Número de estudiantes matriculados en programas de pregrado virtuales en subregiones | 20 |  |  |  |  | 10 | Presentar la oferta de programas académicos virtuales en las subregiones | 30% |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% | 30% |  | Feria educativa Donmatías (03 de agosto de 2021), Feria educativa La Pintada (05 de noviembre de 2021), feria educativa Vegachi (05 de noviembre de 2021)
[13 empty] | Realizar acompañamiento al proceso de inscripción y matricula | 30% | 50% |  | 50% |  |  | 0%
[13 empty] | Socialización de actividades completarías al proceso educativo de los estudiantes | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[13 empty] | Elaborar y presentar informe sobre el proceso matriculados Sem 1 y 2 | 10% | 50% |  | 100% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 30% | 30% | 9%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 165 | [8 empty] | 100% | 79%
FIRMA -XXXXX
Note on T8: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on V8: Asigne la distribución porcentual acorde al criterio de la dependencia (revisando cual subproyecto pesa más para la dependencia en cuanto a gestión y recursos financieros), [la suma debe dar 100%]