## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIRTUALIDAD
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta educación continua | 030102-2020 | Número de cursos educación continua virtuales /año | 8 |  | 8 |  |  | 35 | Diseñar los cursos, diplomados o seminarios | 40% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | Total de Cursos (Por cada uno se adjunta publicidad, contenidos y lista de inscritos) -Herramientas TIC (tres cohortes) - 979 matriculados -Seminario Saber Pro (una cohorte) - 115 matriculados -Curso Node.JS (una cohorte) - 4 matriculados -Educación en contextos Rurales (Dos cohortes) - 38 matriculados -Formulación y Evaluación de Proyectos - 14 matriculados -Bioseguridad (Tres cohortes) - 4903 matriculados -Histocitotecnología (una cohorte) - 229 matriculados -Educación Inclusiva (dos cohortes) - 49 matriculados -Pedagogía para docentes no licenciados (tres cohortes) - 56 matriculados
[11 empty] | Ejecutar los cursos, diplomados o seminarios a demanda | 60% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 15% | 15%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional | 010604-2020 | Número de cursos Cátedra TdeA ofertados | 1 |  | 1 |  |  | 0 | Actualizar el curso, diplomados o seminarios | 30% | Docente responsable de TdeA virtual | 100% |  |  |  | 100% | 30% |  |  | Se dictó la cátedra TdeA a 237 docentes y empleados durante el año 2020. Se crearon y matriculan los usuarios de acuerdo a la demanda que presenta la oficina de talento humano. Se anexa la lista de certificados del año 2020 y la tabla de contenidos del curso
[11 empty] | Ofertar el cursos, diplomados o seminarios a demanda | 70% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Uso de Tics por los Docentes | 010510-2020 | Porcentaje de docentes que usan herramientas Tics del TdeA | 40% |  | 100 |  |  | 10 | Capacitación de docente en metodologías, didácticas y mediaciones tecnológicas (minimo 20% de docentes capacitados) | 80% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% |  | 100% |  | 100% | 80% |  |  | La totalidad de los docentes utilizaron herramientas TIC en sus cursos, además recibieron capacitación la totalidad de los docentes y fueron certificados 395 de los mismos. 17mil grabaciones de clases utilizando salas de zoom. Se relacionan los docentes participantes en la capacitación, el archivo de excel con las clases grabas y una imagen que muestra el uso de la plataforma
[11 empty] | Elaborar informe de Docentes del TdeA que estan utilizando las plataformas virtuales | 20% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 5. Desarrollar programas de formación mediados por la virtualidad | Asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 010503-2020 | Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 40 |  | 100 |  |  | 80 | Definir las asignaturas y temáticas | 40% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | La totalidad de las asignaturas de la institución se dictaron con apoyo virtual. Adicionalmente, se relacionan las asignaturas a las que se les ha generado contenido propio para seguir siendo ofertadas de manera virtual o en modalidad mixta en futuros semestres.
[11 empty] | Elaborar el diseño y contenido del curso | 40% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 40%
[11 empty] | Ofertar las asignaturas con apoyo virtual | 20% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 30% | 30%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 5. Desarrollar programas de formación mediados por la virtualidad | Programa académicos virtuales | 010501-2020 | Número de programas académicos virtuales | 2 |  | 100 |  |  | 130 | Revisar y ajustar los documentos complementarios para presentar el programa al MEN | 20% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 100% |  |  | 75% | 15% |  |  | Programa de Tecnología en Gestión Informática Virtual aprobada con resolución 010397 del 24 de junio de 2020. Está en proceso dos especializaciones: Formulación de Proyectos TI ( estudio de mercado relacionado en el archivo )
[11 empty] | Elaborar el diseño y contenido de los cursos | 70% | Docente responsable de TdeA virtual |  |  | 50% | 100% | 50% | 35%
[11 empty] | Tramitar el registro calificado ante el MEN | 10% | Docente responsable de TdeA virtual |  |  |  | 100% | 50% | 5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 55% | 30% | 16.5%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 255 | [9 empty] | 100% | 86.5%
FIRMA -DOCENTE RESPONSABLE DE UNIDAD VIRTUAL
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia