## VICERECTORIA
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 26 de 2021
Pagina 1 de 1
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Estrategia | Codigo Proyecto | Proyecto | Resposable | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador | Enlace de Evidencias
[8 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Vicerrectoría Académica | I5 Índice de programas de pregrado acreditables acreditados nacionalmente | 75% | 25 | 50% | 75 | 100 | 50 | Revisar el informe de análisis del seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% | 20% |  | Este proceso es realizado desde la Coordinacion de Autoevaluacion, se han revisado los informes ejecutivos remitidos por la dependencia que dan cuenta del avance. Para el año 2021 se renueva la Acreditación en Alta Calidad de 2 programas y se obtiene el registro calificado del programa calificado del programa de PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOVer informe de Balance Autoseguimiento_Trimestre 3 2021. *Programas acreditados de los 14 programas acreditables que tiene la Institución, hasta el año 2021 se han acredita 11. Teniendo el indicador de programas acreditables al 79% (11/14*100) | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EmttdBHoeMVGuPYkkJ7DH6gBSTkzgdlfRZtfm9tVEBTUcQ?e=jGbdda
[13 empty] | Seguimiento a la actualización, el seguimiento y evaluación de diseños curriculares -PEI, PEF, PEP-. | 25% |  | 50% |  | 100% | 100% | 25% |  |  | *Desde el Observatorio pedagogico y con el acompañamiento continuo de la Vicerrectoria se adelanta los procesos de actualización y el seguimiento a los diseños curriculares PEI, PEF, PEP, a traves de los cursos y/o capacitaciones que se brindan a las personas designadas por cada dependencias de la Institución. * Se estructura y desarrolla el curso modelo educativo integral, eje de la pluridiversidad en el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Con el objetivo Evaluar los discursos y las prácticas profesionales laborales sobre la formación integral en correlación con los conocimientos y metodologías sugeridas en el PEI (2020) desde el Modelo Educativo Integral y el Enfoque Pedagógico Ecléctico, buscando identidad educativa y pedagógica en el desempeño profesional y laboral. Dirigido a profesionales del área de recreación, deporte o vida deportiva, adscritos a la Dirección de Bienestar Universitario del TdeA, IU. Duración 20 horas - fecha Inicio: 24 de abril del 2021 sincrónico - asincrónico, fecha de tereminación: 19 junio 2021. Docentes participantes y certificados 33 personas. * Autoevaluación del curso: Modelo Educativo Integral. Eje de la pluridiversidad en el TdeA, IU: comprensión y transferencia. https://forms.office.com/r/ijBeda1QMQ * Evaluación del curso: Modelo Educativo Integral. Eje de la pluridiversidad en el TdeA, IU: nivel de satisfacción. https://forms.office.com/r/pC5379Wtin * Se realiza el Mapeo equiparación de oportunidades, atención a la diversidad e inclusión educativa y social. Proyecto Educativo Institucional (2020), con el aporte en la construcción de las siguientes dependencias: Vicerrectoría Académica, Dirección de Bienestar, Prometeo, Admisiones y Registro, Prometeo, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Grupo Senderos, Grupo Observatorio Público, Observatorio Pedagógico Dirección de Extensión, Coordinación Egresados, Comité de Prácticas, Comité Saber Pro, Dirección de Investigación, Coordinación del DCBAC, Dirección de Internacionalización. * Se crea el Diplomado currículo: discursos y prácticas de formación integral * Se continua trabajando con las facultades en los procesos pedagógicos y de actualizacion curricular desde el Observatorio Pedagogico.
[13 empty] | Realizar seguimiento al avance del proyecto de doble titulación | 25% |  | 50% |  | 70% | 70% | 17.5% |  |  | *Para el proceso de doble titulación se adelantan reuniones con los Vicerrectores Académicos de las instituciones ITM, COLMAYOR, El POLI, PASCUAL BRAVO y el TDEA. Para analizar la posibilidad de establecer un programa de doble titulación entre estas 5 instituciones. * se presenta proyeccion de la oferta educativa de las 5 instituciones que trabajan en este proceso de Doble Titulación. *Desde el TdeA se remite la oferta académica de las IES y la relación de los programas que consideramos podrían tener afinidad para doble titulación, esto lo realiza cada institución participante. *La Vicerrectoria esta en continuo seguimiento deeste proceso que esta a cargo del Vicerrector del Colegio Mayor, para que se agende nueva reunión para revisión de los programas y definir plan de trabajo con los Coordinadores de cada uno de los programas.
[13 empty] | Consolidar procedimiento de diseño, actualización y aprobación de documentos de politicas instucionales | 25% |  |  |  | 100% | 100% | 25% |  |  | * Resolución N. 00002 por la cual se adopta la política de investigación formativa Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria. *Se trabaja en la resolución de los lineamientos de la relación docencia servicio del Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria en el área de Bienestar Institucional y el Programa Prometeo. * *Resolucion N. 000186 por medio de la cual se crea la Unidad del Duelo del TdeA. * Resolucion N. 000185 por medio de la cual se crea la Unidad de Punto Naranja de Salud Mental del TdeA *se define el Plan de Cualificación Docente 2020-2024 *Se inicia el proceso de la Resolucion por la cual se crea el observatorio pedagogico. * Se actualiza el Estatuto DocenteAcuerdo 08 de 2021. * Se actualiza el Reglamento de Practica
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 92.5% | 20% | 18.5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Vicerrectoría Académica | I7 Desviación del Promedio institucional de las Pruebas Saber Pro frente al promedio nacional | 0-12 |  |  |  |  | 270 | Aprobar el diseño y estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber PRO. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% | 10% |  | * Para el año 2021, se realizó Olimpíadas Pre-Saber Pro y Seminario Pre-Saber Virtual 2021-1 dirigido a estudiantes del TdeA, en el cual se inscribieron 342 y participaron 198 estudiantes. (Ver informe de la Coor. Saber Pro). Se busca que nuestros estudiantes puedan fortalecer sus competencias genéricas con docentes expertos que les apoyarán en este proceso | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EpPyIQ1d1G5DrRG8d5TGAxwBBkSrDpT7NOkYg8DWVeyA5g?e=puuyTk
[13 empty] | Aprobar la capacitación de docentes bajo la metodología scompetencias (Saber Pro); con el fin de familiarizar a los estudiantes desde el aula de clase en todo su proceso de formación académica | 40% |  | 50% |  | 100% | 100% | 40% |  |  | * Se define el curso virtual Saber Pro 2021-1 para docentes, el cual se dicta en 2 cohortes de 40 horas cada una. 1 cohorte fechas 1 de marzo al 11 de abril 2021, 2 cohorte fechas 12 abril al 12 mayo de 2021. Dirigido a Docentes de catedra, ocasionales y de planta. Con el objetivo de fortalecer las competencias del docente para la formulación de preguntas Saber Pro que permitan optimizar los resultados de los Exámenes de Estado y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. *Para el año 2021-1, se realizó Curso Virtual Saber Pro-2021-1 dirigido a docente del TdeA, en el cual participación 42 docentes de la Institución. * Se continua con las mismas estrategias para el 2021-2 (Ver informe final).
[13 empty] | Revisar el informe de análisis de resultados de las pruebas Saber Pro y por Facultad, por programa académico y por competencia (del año inmediatamente anterior) | 30% |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% |  |  | * En el informe de la Coor. de Saber Pro, contiene el análisis estadístico por puntajes globales de los resultados de las Pruebas Saber Pro desde el año 2016 hasta el 2020 frente a su Grupo de Referencia a nivel nacional. A su vez, se realiza dicho análisis estadístico con respecto a cada una de las facultades de la Institución, con respecto a los resultados de las Pruebas Saber Pro. También, se evidencian los mejores Saber Pro reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Institución Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) desde el año 2016 hasta el 2020. Finalmente, se observan los resultados de la gestión realizada por el Comité Saber Pro con respecto a la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las competencias genéricas para el primer semestre del año 2021: el Seminario Pre-Saber Virtual, el Simulacro Pre-Saber Virtual y el Curso Virtual Saber Pro dirigido a docentes. * Se establece el informes de gestión de acreditación institucional a facultades de la Institución (Ver informe final). *El PROMEDIO DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2020 en SABER PRO fue 143, promedio nacional 149.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E1 Oferta académica pertinente y de calidad | 01010101-2021 | Oferta Académica pertinente y de calidad | Vicerrectoría Académica | I8 Desviación Promedio institucional de las Pruebas Saber TyT al promedio nacional | 0-8 |  |  |  |  | 170 | Aprobar el diseño y estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas TyT. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% | 5% |  | * Para el año 2021, se realizó las se realizó las Olimpíadas Pre-Saber Pro y Seminario Pre-Saber Virtual en el 2021-1 dirigido a estudiantes del TdeA, en el cual se inscribieron 342 y participaron 198 estudiantes. (Ver informe de la Coor. Saber Pro). Con estas acciones se busca que nuestros estudiantes puedan fortalecer sus competencias genéricas con docentes expertos que les apoyarán en este proceso. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EpPyIQ1d1G5DrRG8d5TGAxwBBkSrDpT7NOkYg8DWVeyA5g?e=puuyTk
[13 empty] | Aprobar la capacitación de docentes bajo la metodología scompetencias (Saber Pro); con el fin de familiarizar a los estudiantes desde el aula de clase en todo su proceso de formación académica | 40% |  | 50% |  | 100% | 100% | 40% |  |  | * Se define el curso virtual Saber Pro 2021-1 para docentes, el cual se dicta en 2 cohortes de 40 horas cada una. 1 cohorte fechas 1 de marzo al 11 de abril 2021, 2 cohorte fechas 12 abril al 12 mayo de 2021. Dirigido a Docentes de catedra, ocasionales y de planta. Con el objetivo de fortalecer las competencias del docente para la formulación de preguntas Saber Pro que permitan optimizar los resultados de los Exámenes de Estado y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. *Para el año 2021-1, se realizó Curso Virtual Saber Pro-2021-1 dirigido a docente del TdeA, en el cual participación 42 docentes de la Institución. * Se continua con las mismas estrategias para el 2021-2 (Ver informe final).
[13 empty] | Revisar el informe de análisis de resultados de las pruebas Saber TyT y por Facultad, por programa académico y por competencia (del año inmediatamente anterior) | 30% |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% |  |  | * En el informe de la Coor. de Saber Pro, contiene el análisis estadístico por puntajes globales de los resultados de las Pruebas Saber TyT desde el año 2016 hasta el 2020 frente a su Grupo de Referencia a nivel nacional. A su vez, se realiza dicho análisis estadístico con respecto a cada una de las facultades de la Institución, con respecto a los resultados de las Pruebas Saber TyT. También, se evidencian los mejores Saber TyT reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Institución Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) desde el año 2016 hasta el 2020. Finalmente, se observan los resultados de la gestión realizada por el Comité Saber Pro con respecto a la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las competencias genéricas para el primer semestre del año 2021: el Seminario Pre-Saber Virtual, el Simulacro Pre-Saber Virtual y el Curso Virtual Saber Pro dirigido a docentes. * Se establece el informes de gestión de acreditación institucional a facultades de la Institución (Ver informe final). *El PROMEDIO DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2020 en SABER TYT fue 102, promedio nacional 94.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Vicerrectoría Académica | I1 Número de estudiantes matriculados en pregrado provenientes de áreas metropolitanas | 11600 |  | 12372 |  | 12505 | 400 | Revisar y presentar propuesta del Calendario académico al Consejo Académico para su aprobación | 35% | 50% |  | 100% |  | 100% | 35% | 5% |  | *Se hace la proyección y ajustes de la oferta Académica 2021-1 con las Decanaturas y el área de Admisiones y Registro, para ser presentada para aprobación al Consejo académico. *La vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2021-1 y la oferta Académica 2021-1, en la sesión del 8 de septiembre del 2020 en el acta N.13 registra su aprobación por el Consejo Académico. *Se hace la proyección y ajustes de la oferta Académica 2021-2 con las Decanaturas y el área de Admisiones y Registro, para ser presentada para aprobación al Consejo académico. *La vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2021-2 y la oferta Académica 2021-2, en la sesión del 26 de febrero de 2021 en el acta N.3 registra su aprobación por el Consejo Académico. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EszhhNKdzdNOkzCAdD3AzJ4BQWy64wWCAHLPn9ex0GZCtA?e=JMPuQo
[13 empty] | Definir estrategias paara ampliar y/o mantener la cobertura. | 35% |  | 50% |  | 100% | 100% | 35% |  |  | *Para proyección del 2021-1 la Vicerrectoría asumió el desarrollo del plan de asistencia a la matrícula 2021-1, que involucra actividades en pro de permanencia y graduación estudiantil, con la gestión institucional de alivios y de los entes gubernamentales. -Matricula cero Gobernación de Antioquia (aplica para los mismos beneficiados del 2020-2) -Alivio MEN, que es el Fondo Solidario para la Educación, creado como medida para mitigar la deserción en el sector educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. - Alivio TdeA 2021-1 -TdeA Solidario -Becas de Sapiencia - El Consejo Académico realizó continuamente ampliación de plazo para el pago de la matrícula, esto con el fin de favorecer a los estudiantes más afectados por temas económicos derivados de la pandemia. * Se realiza el préstamo de 80 equipos institucionales y 610 Chromebooks donados por Sapiencia a la Institución, los equipos Chromebook venían con una tarjeta Sim Card con datos para conexión a internet. Para apoyar a los estudiantes que no cuentan con herramientas tecnológicas para conectarse a sus clases, esto contribuye a un mejor desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes bajo el modelo de Modelo de Alternancia. *En el acta N. 17 del 15 de diciembre de 2020 se aprueba en el Consejo Académico la Proyección Académica 2021-1. Donde se define presentar el Modelo de Alternancia 2021-1, el cual se proyecta en mediación Tics, este conjuga encuentros remotos y trabajo a distancia, e implica el aumento progresivo de la asistencia presencial, continuando las prácticas y ampliando a asignaturas teórico prácticas. *Para el 2021-2 se continua con el modelo de flexibilidad curricular por el tema de salud publica *para el 2021-2 el Gobierno Nacional define el proyecto de gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que cubre el 100% de los costos de matricula y la Institución define el brindar el Alivio TdeA para cubrir el 20% de los costos complementarios.
[13 empty] | Monitorear la meta e implementar acciones de mejoramiento al proceso de admisión. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | *Continuamente se revisan los procesos para generar acciones de mejora, establecer instructivos para mejorar los procesos de los estudiantes y tener mejoras en el sistema académico.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E2 Aumento de la cobertura de educación superior en áreas metropolitanas | 01010201-2021 | Cobertura en Educación Superior | Vicerrectoría Académica | I1 Número de estudiantes matriculados en posgrado provenientes de áreas metropolitanas | 210 |  | 139 |  | 139 | 15 | Revisar y presentar propuesta del Calendario académico al Consejo Académico para su aprobación | 35% | 50% |  | 100% |  | 100% | 35% | 5% |  | *Se hace la proyección y ajustes de la oferta Académica 2021-1 con las Decanaturas y el área de Admisiones y Registro, para ser presentada para aprobación al Consejo académico. *La vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2021-1 y la oferta Académica 2021-1, en la sesión del 8 de septiembre del 2020 en el acta N.13 registra su aprobación por el Consejo Académico. *Se hace la proyección y ajustes de la oferta Académica 2021-2 con las Decanaturas y el área de Admisiones y Registro, para ser presentada para aprobación al Consejo académico. *La vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2021-2 y la oferta Académica 2021-2, en la sesión del 26 de febrero de 2021 en el acta N.3 registra su aprobación por el Consejo Académico. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EszhhNKdzdNOkzCAdD3AzJ4BQWy64wWCAHLPn9ex0GZCtA?e=JMPuQo
[13 empty] | Definir estrategias para ampliar y/o mantener la cobertura. | 35% | 50% |  | 100% |  | 100% | 35% |  |  | *Para proyección del 2021-1 la Vicerrectoría asumió el desarrollo del plan de asistencia a la matrícula 2021-1, que involucra actividades en pro de permanencia y graduación estudiantil, con la gestión institucional de alivios y de los entes gubernamentales. - Alivio TdeA 2021-1 -TdeA Solidario 2021-1 -Becas de Sapiencia Posgrados - El Consejo Académico realizó continuamente ampliación de plazo para el pago de la matrícula, esto con el fin de favorecer a los estudiantes más afectados por temas económicos derivados de la pandemia. * Se realiza el préstamo de 80 equipos institucionales y 610 Chromebooks donados por Sapiencia a la Institución, los equipos Chromebook venían con una tarjeta Sim Card con datos para conexión a internet. Para apoyar a los estudiantes que no cuentan con herramientas tecnológicas para conectarse a sus clases, esto contribuye a un mejor desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes bajo el modelo de Modelo de Alternancia. *En el acta N. 17 del 15 de diciembre de 2020 se aprueba en el Consejo Académico la Proyección Académica 2021-1. Donde se define presentar el Modelo de Alternancia 2021-1, el cual se proyecta en mediación Tics, este conjuga encuentros remotos y trabajo a distancia, e implica el aumento progresivo de la asistencia presencial, continuando las prácticas y ampliando a asignaturas teórico prácticas. *Para el 2021-2 se continua con el modelo de flexibilidad curricular por el tema de salud publica *para el 2021-2 el Gobierno Nacional define el proyecto de gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que cubre el 100% de los costos de matricula y la Institución define el brindar el Alivio TdeA para cubrir el 20% de los costos complementarios.
[13 empty] | Monitorear la meta e implementar acciones de mejoramiento al proceso de admisión. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | *Continuamente se revisan los procesos para generar acciones de mejora, establecer instructivos para mejorar los procesos de los estudiantes y tener mejoras en el sistema académico.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Vicerrectoría Académica | I1 Número de docentes de tiempo completo | 138 | 136 | 136 | 142 | 142 | 0 | Definicion de criterios de selección, conforme a los perfiles docentes institucionales y necesidades de servicio. | 40% | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% | 5% | % | *Conjuntamente las decanaturas y la Vicerrectoria revisan los requereimientos de cada facultad para la contratación de los docentes ocasionales, se analizan sus perfiles y se llevan a cabo los procesos de selección establecidos. *Para el 2021-2 se apertura la convocatoria publica de de docentes de planta Resolución No. 003 del 8 de octubre de 2021 por la cual se convoca a concurso público de méritos para profesores de tiempo completo de carrera en el Tecnológico de Antioquia IU. el cual en adelante se denominará "Convocatoria docente 01 - 2021 TDEA”. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/Euyv4ZdORvxFqUwjQigGi54BTKyrMpVbOoR0IkuRLNKvsA?e=JS4OAA
[13 empty] | Desarrollar proceso de selección docente. | 40% | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | *Todos estos procesos se realizan de acuerdo Plan de Cualificación Docente 2002-2024 y Plan de Vinculación Docente 2020-2024. *El plan de cualificación, señala la ruta de trabajo, que articula el esfuerzo de distintas dependencias con los documentos de planeación institucional de mediano y largo plazo, como la Visión Mega 2035: retos del Tecnológico de Antioquia en la construcción de su norte institucional y el Plan de Desarrollo, “TdeA Educación con calidad 2016 – 2020”, Proyecto Educativo Institucional 2020, que permiten al Tecnológico de Antioquia contar con una prospectiva enmarcada en la excelencia académica. *Para el 2021-2 se define la convocatoria publica de de docentes de planta Resolución No. 003 del 8 de octubre de 2021.
[13 empty] | Informe de seguimiento y evaluación docente | 20% |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | *Estas acciones se realizan de acuerdo a los procesos institucionales establecidos, que incluyen la evaluación de los estudiantes, la coordinación académica, la revisión y aval por parte de la Decanatura y finalmente la revisión de la Vicerrectoría Académica.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 40% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Vicerrectoría Académica | I4 Índice de docentes de tiempo completo que tienen por lo menos nivel B1 en segunda lengua | 27% |  | 51 |  | 51 | 15 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 5% |  | *Cada semestre la Institución ofrece el curso de inglés para docentes que se desarrolla desde las áreas de Talento Humano, y bajo la coordinación del Departamento de Ciencias Básicas como parte del cumplimiento del Plan de Gestión Institucional referente a la cualificación de los docentes en segunda lengua. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EnEwE8aZWWxCuTJU_ieR-0sB_eoxXe6TqcYnXu8yrQPwVA?e=ur8eyx
[13 empty] | Monitorear y realizar informe de participación | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | *En coordinación con las áreas que participan de este proceso se revisa y se evalúa las estrategias que contribuyan a ampliar la cualificación de los docentes en una segunda lengua. Para el semestre 2021-1 se conto con la participación de 31 docentes. Para el semestre 2021-2 se conto con la participación de 19 docentes.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O1 Consolidar la calidad académica | E3 Fortalecimiento y cualificación de la Planta Docente | 01010302-2021 | Docentes Tiempo Completo bilingües y herramientas TIC | Vicerrectoría Académica | I5 Índice de docentes de tiempo completo capacitados en herramientas TIC | 30% |  | 57 |  | 80 | 10 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 5% |  | *Con el apoyo de la Coordinación de virtualidad se lleva a cabo el curso de Maestros TdeA, que corresponde al curso de inducción docente, en dicho curso se cuenta con 4 módulos, modulo Orgullosamente TdeA, módulo de identidad pedagógica, módulo de somos TdeA, módulo de herramientas y recursos TIC. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/Ei1VG9Z9K_hOo8bNZpoViKwBrYDafZVs2Fr77bHc8o_52g?e=XXi962
[13 empty] | Monitorear y realozar informe de participación | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | *Se revisa este proceso para mirar como esta su funcionamiento y de ser necesario plantear acciones de mejora o nuevos temas a brindar a los docentes. Para el semestre 2021-1, se tiene el registro de 460 docentes capacitados. Docentes capacitados en TIC el 67% del total de la población en el 2021-1 (incluye docentes de tiempo completo y catedra). Para el semestre 2021-2, se tiene el registro de 505 docentes capacitados. Docentes capacitados en TIC el 64% del total de la población en el 2021-2 (incluye docentes de tiempo completo y catedra).
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE1 Calidad Académica con Pertinencia | O2 Garantizar la permanencia, graduación, empleabilidad y pensamiento global | E1 Permanencia, graduación, empleabilidad y pensamiento global | 01020101-2021 | Permanencia estudiantil | Vicerrectoría Académica | I1 Tasa de permanencia anual institucional | 80% | 25 | 50% |  |  | 0 | Realizar seguimiento a la Política de retención y permanencia | 60% |  | 50% |  | 100% | 100% | 60% | 5% |  | *Las estrategias de seguimiento a la política de retención y permanencia, se realizan a través de los programas institucionales de Saturno (Sistema de Alerta Temprana Universitarias para la Retención desde el Nivel Cero) y Prometeo. Desde el área de Bienestar se desarrollan programas que también contribuyen a esta política como TdeA Solidario, canasta alimentaria del semestre 2021-1 y 2021-2. * Por medio de la Resolución 000238 25 de marzo de 2020, el Programa para el mejoramiento y la transformación estudiantil oportuna – Prometeo del Tecnológico de Antioquia-I.U, con el fin de dar aplicabilidad a las políticas del Ministerio de Educación, como una estrategia pedagógica en cuanto al fomento de la permanencia estudiantil, incrementando el acompañamiento e implementación de estrategias para disminuir su deserción; la permanencia con calidad, y además, el fomento de prácticas educativas en desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes, dentro de sus áreas de conocimiento. Para destacar Datos Trasos En 2021-1 se acompañaron 725 estudiantes de primer semestre de todos los programas del TdeA mediante la línea Trasos, con el apoyo de 17 practicantes de Trabajo Social Datos Sentir-nos Maestros(as) En 2021-1 se llevaron a cabo 7 encuentros, con participación de 90 docentes *Para el 2021-2 se continua con las mismas estrategias en Prometeo ver informe Prometeo 2021-2 *En el informe de Informe Deserción SPADIES: La deserción institucional muestra un aumento significativo para el período 2019-2 vs 2020-2 ubicándose en el 9.53%, en estudiantes representa 1017 desertores. Los porcentajes anteriores muestran una tendencia a la baja desde 2015-1 vs 2016-1 (11.17%) hasta 2018-2 vs 2019-2 (6.89%), situación que empezó nuevamente al alza desde 2019-1 vs 2020-1 (7.91%) al 9.53% de 2019-2 vs 2020-2. Aunque la Institución ha aumentado su cobertura, la deserción no continuó su tasa de disminución, sino que empezó a subir nuevamente. *Para el semestre 2021-2 se conto con el programa de Gratuidad en la matricula del Gobierno Nacional, que cubre el 100% de los costos de matricula, la Institución tomo la desicion de destinar el Alivio TdeA del 20% para cubrir los costos complementarios y tener un apoyo del 100% de la matricula, todo esto contribuyendo a la permanecia de los estudaintes y mitigar la situación económica derivada de la crisis de salud pública. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/Et4lzNOIBgRLtOnYPXWJj-EBTU1wz_-JCIbcGMeb9LVqog?e=WcR8nr
[13 empty] | Revisar informe trimestral de desertores y plantear estrategias de intervención | 40% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40% |  |  | *Se realizan reuniones para revisar este proceso y formular estrategias.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE3 Educación inclusiva | O1 Incrementar cobertura en educación superior de calidad e inclusiva | E1 TdeA Inclusivo | 03010101-2021 | Educación inclusiva | Vicerrectoría Académica | I1 Porcentaje de cupos semestrales para atender población vulnerable y diversa (grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, comunidades negras, personas en situación de discapacidad, población Rrom, lgtbi, habitantes de frontera, campesinos, entre otros) | 4% | 15 | 0.25 |  |  | 75 | Revisar y presentar propuesta del Calendario académico al Consejo Académico para su aprobación | 35% | 50% |  | 100% |  | 100% | 35% | 10% |  | * Se realiza el Mapeo equiparación de oportunidades, atención a la diversidad e inclusión educativa y social. Proyecto Educativo Institucional (2020), con el aporte en la construcción de varias dependencias de la Institución, Vicerrectoría Académica, Dirección de Bienestar, Prometeo, Admisiones y Registro, Prometeo, Facultades, entre otras. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EifHhUXTDK9AkkNIwoy_yhcB__nl8fhJ5CGxThEmiRV9fQ?e=OJb7ar
[13 empty] | Definir estrategias para ampliar y/o mantener la cobertura orientadas a la población vulnerable y diversa | 35% |  | 50% |  | 100% | 100% | 35% |  |  | • Reunión con admisiones para definir algunos ajustes en el formulario de inscripción. Se incluye en discapacidad, la categoría de autismo para separarla de discapacidad intelectual. Anexo 2
[13 empty] | Monitorear la meta e implementar acciones de mejoramiento. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | *Se realizan reuniones para revisar este proceso y formular estrategias.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 10% | 10%
LE3 Educación inclusiva | O1 Incrementar cobertura en educación superior de calidad e inclusiva | E1 TdeA Inclusivo | 03010101-2021 | Educación inclusiva | Vicerrectoría Académica | I2 Construir y aplicación de la política institucional que propenda por una educación superior inclusiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Realizar la planeacion de espacios de análisis para construcicón de política institucional que propenda por una educación superior inclusiva | 60% |  |  | 100% |  | 100% | 60% | 5% |  | * Se realiza el Mapeo equiparación de oportunidades, atención a la diversidad e inclusión educativa y social. Proyecto Educativo Institucional (2020), con el aporte en la construcción de varias dependencias de la Institución, Vicerrectoría Académica, Dirección de Bienestar, Prometeo, Admisiones y Registro, Prometeo, Facultades, entre otras. Se esta en la actualización de la politica. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EifHhUXTDK9AkkNIwoy_yhcB__nl8fhJ5CGxThEmiRV9fQ?e=OJb7ar
[13 empty] | Consolidar los diferentes aportes y construir el documente que exprese los lineamientos que propendan la educación inclusica en la institución | 40% |  |  |  | 100% | 100% | 40% |  |  | • Diseño de plan de mejoramiento. Anexo 7 • Estas actividades del índice de inclusión fueron lideradas por el profesor Juan Pablo Suárez. 1.7. Articulación con autoevaluación institucional • Reunión con autoevaluación institucional para analizar los requerimientos del CNA.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE3 Educación inclusiva | O1 Incrementar cobertura en educación superior de calidad e inclusiva | E1 TdeA Inclusivo | 03010101-2021 | Educación inclusiva | Vicerrectoría Académica | I3 Número de profesionales expertos para facilitar la inclusión educativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | Definicion de criterios de selección, conforme a las necesidades de servicio. | 30% | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% | 5% |  | *Se vienen desarrollando las siguientes actividades: Diseño de materiales para la sensibilización a la comunidad institucional sobre el índice de inclusión y su articulación en la política de atención a la diversidad. Actividad de socialización para docentes y administrativos en la aplicación del índice de inclusión. Aspectos trabajados en la Política para la atención a la diversidad e inclusión en el Tecnológico de Antioquia *Diplomado Atención a la diversidad para la equiparación de oportunidades de estudiantes en educación superior • Formulación de la propuesta y presentación a la Facultad para aprobación • Diseño del primer seminario Perspectiva Política en educación superior • Remisión a extensión y a la unidad de virtualidad del primer seminario para la ubicación en plataforma. *Diseño de propuesta • Presentación de la propuesta al Rector y Vicerrectora • Definición de compromisos • Contacto para convenios para el INCI e INSOR • Inclusión de lengua de señas en los ACUDE de bienestar para el segundo semestre. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EifHhUXTDK9AkkNIwoy_yhcB__nl8fhJ5CGxThEmiRV9fQ?e=OJb7ar
[13 empty] | Desarrollar proceso de selección docente. | 60% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 60% |  |  | * Capacitacion a docentes y adminsitrativos sobre indice de Inclusión, en el semestre 2021-.1 y 2021-2. *Se consolida el equipo base para la articulación de la politica de inclusion con las dependencas responsable y se defin los perfiles de los profesioanles de apoyo.
[13 empty] | Informe de seguimiento y evaluación docente | 10% |  |  | 50% | 100% | 100% | 10% |  |  | *Estas acciones se realizan de acuerdo a los procesos institucionales establecidos.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE3 Educación inclusiva | O1 Incrementar cobertura en educación superior de calidad e inclusiva | E1 TdeA Inclusivo | 03010101-2021 | Educación inclusiva | Vicerrectoría Académica | I4 Índice del total de docentes formados en educación inclusiva, género, diversidad sexual para atender y desarrollar la inclusión en el desarrollo de las actividades académicas, investigativas de extensión y bienestar | 20% | 10 |  | 20 |  | 50 | Invitación a los docentes a participar en capacitación y cursos | 50% | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% | 5% |  | *Se vienen desarrollando las siguientes actividades: Diseño de materiales para la sensibilización a la comunidad institucional sobre el índice de inclusión y su articulación en la política de atención a la diversidad. Actividad de socialización para docentes y administrativos en la aplicación del índice de inclusión. 1.1. Apoyo al observatorio pedagógico • Jornada de capacitación a docentes en la semana de la inducción. Anexo 1 • Apoyo a reuniones con bienestar- Facultad de Educación y Ciencias Sociales para abordar el tema del acompañamiento psicosocial. Pendiente concluir los acuerdos. 1.2. Diplomado Atención a la diversidad para la equiparación de oportunidades de estudiantes en educación superior • Diseño de los tres seminarios pendiente del diplomado: Diversidades e Identidades (2), Enfoques y perspectivas (3), Orientación pedagógica (4). Anexo 3 | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EifHhUXTDK9AkkNIwoy_yhcB__nl8fhJ5CGxThEmiRV9fQ?e=OJb7ar
[13 empty] | Monitorear y realozar informe de participación | 50% |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | * Capacitacion a docentes y adminsitrativos sobre indice de Inclusión, en el semestre 2021-.1 y 2021-2. * Aprobación en plataforma del primer seminario Perspectiva Política en educación superior. Los docentes capacitados en inclusión fue del 20% del total de docnetes de la institución. (Docnetes capacitados/ total docentes) 160/780*100.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 5% | 5%
LE3 Educación inclusiva | O2 Incrementar cobertura en educación superior de calidad en las subregiones de Colombia | E1 Educación superior semipresencial en subegiones de Colombia | 03020101-2021 | Cobertura semipresencial en subregiones | Vicerrectoría Académica | I1 Número de estudiantes matriculados en programas presenciales en subregiones de Colombia | 230 | 132 | 132 | 133 | 133 | 0 | Revisar y presentar propuesta del Calendario académico al Consejo Académico para su aprobación | 35% | 50% |  | 100% |  | 100% | 35% | 5% |  | *Se hace la proyección y ajustes de la oferta Académica 2021-1 con las Decanaturas y el área de Admisiones y Registro, para ser presentada para aprobación al Consejo académico. *Se hace la proyección y ajustes de la oferta Académica 2021-2 con las Decanaturas y el área de Admisiones y Registro, para ser presentada para aprobación al Consejo académico. *La vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2021-2 y la oferta Académica 2021-2, en la sesión del 26 de febrero de 2021 en el acta N.3 registra su aprobación por el Consejo Académico. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EtrmdRQ-OSRLskckxQwcebEBgfWvM_ycaC4r72rfuKi-9g?e=LzddpM | es una cifra inalcanzable, en este momento tenemos 130, y no se ofertaran en 2021-2
[13 empty] | Definir estrategias para ampliar y/o mantener la cobertura. | 35% | 50% |  | 100% |  | 60% | 21% |  |  | *La vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2021-1 y la oferta Académica 2021-1, en la sesión del 8 de septiembre del 2020 en el acta N.13 registra su aprobación por el Consejo Académico. *Para proyección del 2021-1 la Vicerrectoría asumió el desarrollo del plan de asistencia a la matrícula 2021-1, que involucra actividades en pro de permanencia y graduación estudiantil, con la gestión institucional de alivios y de los entes gubernamentales. -Matricula cero Gobernación de Antioquia (aplica para los mismos beneficiados del 2020-2) -Alivio MEN, que es el Fondo Solidario para la Educación, creado como medida para mitigar la deserción en el sector educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. - Alivio TdeA 2021-1 -TdeA Solidario - El Consejo Académico realizó continuamente ampliación de plazo para el pago de la matrícula, esto con el fin de favorecer a los estudiantes más afectados por temas económicos derivados de la pandemia. *Ver informe de Informe de Regionalización 2021- 1 *Para el 2021-2 se continua con el modelo de flexibilidad curricular por el tema de salud publica *para el 2021-2 el Gobierno Nacional define el proyecto de gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que cubre el 100% de los costos de matricula y la Institución define el brindar el Alivio TdeA para cubrir el 20% de los costos complementarios.
[13 empty] | Monitorear la meta e implementar acciones de mejoramiento. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | *Continuamente se revisan los procesos para generar acciones de mejora, establecer instructivos para mejorar los procesos de los estudiantes y tener mejoras en el sistema académico.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 86% | 5% | 4.3%
LE3 Educación inclusiva | O2 Incrementar cobertura en educación superior de calidad en las subregiones de Colombia | E2 Las TIC como instrumento de mediación pedagógica | 03020101-2021 | Cobertura semipresencial en subregiones | Vicerrectoría Académica | I3 Número de estudiantes matriculados en programas de pregrado virtuales en subregiones | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | Definir estrategias para ampliar y/o mantener la cobertura. | 70% | 50% |  | 100% |  | 80% | 56% | 5% |  | *Se continua con la aplicación de la Política de Territorialización: desde La Regionalización de la Educación (Resolución 006 del 8 de septiembre de 2020), donde se articulan todos los procesos para la educación en las regiones, a través de reuniones con las diferentes subregiones del departamento para desarrollar alianzas con los municipios y poder llevar la oferta académica del TdeA. *Desde la perspectiva hacia la que se orienta el Tecnológico de Antioquia, se busca tener un rol protagónico en el desarrollo territorial del departamento de Antioquia, enfrentando el reto desde dos frentes: presencialidad con calidad y virtualización como estrategia de romper las restricciones físicas, según lo explica el Plan de desarrollo (2021-2024). * El programa virtual de tecnología en Gestión Informática inicio oferta para el 2021-2 y conto con 27 estudiantes matriculados. | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyo_vice_tdea_edu_co/EtrmdRQ-OSRLskckxQwcebEBgfWvM_ycaC4r72rfuKi-9g?e=LzddpM | en los programas virtuales considero innecesaria una claidicacion bajo el concepto de subregion. No es medible (grupo cerrado)
[13 empty] | Monitorear la meta e implementar acciones de mejoramiento. | 30% | 25% | 50% | 75% | 100% | 70% | 21% |  |  | *Ver informe de Regionalización 2021- 1 y 2021-2.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [13 empty] | 100% | [5 empty] | 77% | 5% | 3.85%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 1095 | [8 empty] | 100% | 96.65%
FIRMA
Note on M58: TdeA: Presupuesto en plan de acción regiones
Note on M62: TdeA: Presupuesto en plan de acción regiones
Note on T8: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X8: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia