## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2018
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2018 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumetar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia | Estudiantes matriculados | 010105-2017 | Porcentaje de estudiantes matriculados |  | 100% |  |  |  |  | 0 | Elaborar propuesta de calendario Académico y velar por su cumplimento | 10% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar seguimiento al calendario académico | 10% | Profesional Universit. Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Presentar informe semanal del número de inscritos y matriculados al Comié Primario, en período de inscripciones y matriculas | 10% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Entregar informes semanales de los aspirantes e inscritos a la Unidad de Mercadeo y en la semana de entrevista el informe de admitidos suministrados por las Facultades. | 10% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Realizar la matricula al 100% de los estudiantes | 60% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 2. Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil | Establecer actividades para prevenir la Deserción estudiantil | 010204-2017 | No. actividades para prevenir la Deserción estudiantil | 15% | 1 |  |  |  |  | 0 | Enviar informes de cancelaciones de asignaturas y semestre al Vicerrector Académico, en las semanas de la 2 a la 10 para ser analizadas | 100% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 6. Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social | Actualizacion de la base de datos de los graduados en el sistema academico | 030604-2017 | Porcentaje de Información de graduados semestralmente actualizada en el sistema académico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | Revisión de papeleria y demás requisitos de los aspirantes a graduación de acuerdo con la guía | 20% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Verificar la actualización de la información de los aspirantes a graduarse en la plataforma. | 80% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil | Validación pruebas saber 11 para el ingreso de aspirtantes | 010205-2017 | Porcentaje de aspirantes con validación de pruebas saber 11 |  | 100% |  |  |  |  | 3 | Validar la base de datos de los aspirantes la información de las pruebas saber 11 con la pagina del Icfes. | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Actualizar información en el sistema academico de los aspirantes las pruebas saber 11 | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integración de los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Documentar trámites | 050101-2017 | Trámites documentados |  | 4 |  |  |  |  | 0 | Elaborar listado de trámites | 20% |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Documentar los trámites (paso a paso) | 60% |  |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Evaluar cuales de los trámites son suceptibles de racionalizar y/o dispuestos en línea | 20% |  |  | 50% |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 20% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integración de los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Sistematizar la entrevista para la admisión de estudiantes | 050101-2017 | Entrevista sistematizada |  | 1 |  |  |  |  | 0 | Realizar la programación y citación de la entrevista que hace parte del proceso de inscripción en el sistema académico. | 70% |  |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Presentar propuesta para calificar la entrevista en el sistema académico. | 30% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 20% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [20 empty] | 100% | 0%
FIRMA - COORDINADOR DE ADMISIONES Y REGISTRO
Note on T6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia