## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2018
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2018 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Creación de contenidos Académicos multimediales como apoyo a la virtualidad | 010504-2018 | No. De cursos con contenidos académicos multimediales | 15% | 6 |  |  |  |  | 25 | Definir con los Decanos las asignaturas | 15% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Definir con los docentes los contenidos | 15% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Diseño y producción de Objeto Virtuale de Aprendizaje | 70% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 25% | 50% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 20% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Capacitación para docentes en herramientas virtuales y multimediales para la enseñanza | 010505-2018 | Número de docentes capacitados |  | 50 |  |  |  |  | 10 | Realizar la convocatoria para los cursos de capacitación | 20% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar las jornadas de capacitación | 80% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 50% |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 10% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 4. Implementar una estrategia que permita visualizar a la institución y sus servicios | Producción de piezas para el plan de mercadeo (Campañas de Mercadeo y proyección Institucional) | 030401-2018 | Número de comerciales de televisión |  | 2 |  |  |  |  | 60 | Escritura de guiones para los comerciales | 20% | Profesional de Ayudas Educativas | 50% | 100% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar la producción de piezas audiovisuales | 70% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 50% | 100% |  |  | 0%
|  |  |  | Cuñas radiales |  | 5 | [5 empty] | Realizar seguimiento a las piezas audiovisuales | 10% | Profesional de Comunicaciones |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 20% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Apoyar las estrategias y actividades que buscan disminuir los porcentajes de deserción estudiantil | Propuesta de curso Acude en radio y televisión | 010506-2018 | Propuesta escrita del curso |  | 1 |  |  |  |  | 20 | Elaborar la propuesta escrita del proyecto para un curso | 100% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 100% |  |  |  | 0%
0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICO DE LA ACADEMIA | 7. Mejora la gestión de la comunicación | Emisora TdeA | 010507-2018 | No. De programas radiales nuevos |  | 5 |  |  |  |  | 35 | Seleccionar y producir 10 nuevos programas para añadirlos a la parrilla de TdeARadio | 30% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
|  |  |  | No de series radiales |  | 3 | [5 empty] | Realizar (6) series radiales en diferentes formatos con tematicas variadas | 30% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
|  |  |  | No. De eventos radiales |  | 2 | [5 empty] | Realizar (2) eventos radiales de impacto para la comunidad con TdeA Radio | 20% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
|  |  |  | Eventos de la Red de Radio Universitaria |  | 1 | [5 empty] | Participar en Uno de los eventos organizados anualmente por la Red de Radio Universitaria de Colombia | 20% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | Crear un producto audiovisual de impacto que permita visibilizar la imagen del TdeA en medios masivos y escenarios globales | Programa de Televisión o serie web Institucional | 010508-2018 | Propuesta del programa elaborada |  | 1 |  |  |  |  | 60 | Elaboración de propuesta del programa de televisión o serie web | 20% | Profesional de Ayudas | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Piloto o demo del proyecto a escala | 30% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Desarrollo del producto | 50% | Profesional de Ayudas |  |  | 50% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 10% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Señalización Digital TdeA | 010509-2018 | Propuesta para la señalización digital del TdeA presentada |  | 1 |  |  |  |  | 10 | Realizar el diagnóstico institucional para la implementación del proyecto | 20% | Profesional de Ayudas |  | 100% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar estudio de mercado para costear el proyecto | 20% | Profesional de Ayudas |  | 100% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Presentar propuesta escrita del proyecto | 60% | Profesional de Ayudas |  |  | 100% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 10% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | 210 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - PROFESIONAL DE AYUDAS EDUCATIVAS
Note on T6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia