## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2018
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2018 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Gobierno en línea | 050201-2017 | Número de informes Entregados a Rectoria | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 | Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de Gobierno en línea - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2 | [6 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Indice de Transparencia Nacional | 050301-2017 | Número de informes Entregados a Rectoria y publicados |  | 3 |  |  |  |  | 0 | Realizar seguimiento y evaluación al Indice de transparencia Nacional - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2 | [6 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 17% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Plan Anticorrupcción y Atención al Ciudadano | 050302-2017 | Número de informes Entregados a Rectoria |  | 3 |  |  |  |  | 0 | Realizar seguimiento al plan Anticorrupcción y Atención al Ciudadano, mayo y septiembre y enero de 2017 | 50% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[12 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 50% | [6 empty] | 0% | 17% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Gestión del Riesgo | 050303-2017 | Número de informe de Seguimiento al Panorama de Riesgos |  | 1 |  |  |  |  | 0 | Realizar seguimiento y evaluación al panorama de Riesgos Institucional -Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% |  |  | 50% |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 50% | [6 empty] | 0% | 17% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Planes de Mejoramiento | 050304-2017 | Número de informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 1 |  |  |  |  | 20 | Realizar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno |  | 50% | 100% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% |  |  | 50% | 100% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 50% | [6 empty] | 0% | 17% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECIn | Integración los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI | 050101-2017 | Numero de informes Entregados a Rectoria |  | 100% |  |  |  |  | 10 | Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad. | 20% | Dirección de Control Interno | 50% |  |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA | 20% | Dirección de Control Interno | 100% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro meses y ponerlo en la pagina Web | 20% | Dirección de Control Interno | 30% | 60% |  | 100% |  | 0%
[12 empty] | Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos | 20% | Dirección de Control Interno |  | 50% |  | 50% |  | 0%
[12 empty] | Preparar, consolidar y enviar los informes mensuales del proceso de contratación de mínima cuantía | 20% | Dirección de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 17% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | 30 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - DIRECTOR CONTROL INTERNO
Note on T5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia