## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2017 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Incrementar el número de programas acreditados nacionalmente | 010401-2016 | Número Programas de pregrado acreditados nacionalmente | 15% | 2 |  |  |  |  | 80 | Determinar cuales programas cumplen con los criterios de calidad establecidos para ser presentados ante el CNA | 10% | Coordinación de Autoevaluación | 10% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento por parte de las facultades | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar auditoria de seguimiento a los planes mejoramiento de los programas a acreditar | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Construcción y actualización periódica de los capítulos institucionales que componen los informes de autoevaluación de programas. | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Actualización y seguimiento de la información institucional para la plataforma SACES-CNA | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Seguimiento a las fases del proceso de autoevaluación | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Revisar los informes de autoevaluación con fines de acreditación de los programas académicos. | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento y apoyo en la visita de pares académicos del CNA con fines de acreditación de programas académicos | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Seguimiento a las recomendaciones entregadas por el CNA en la visita de pares | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 27.5% | 17.5% | 37.5% | 17.5% |  | 0% | 15%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Sistema de información SAEPRO | 010601-2016 | Numero de programas en el sistema de SAEPRO. |  | 15 |  |  |  |  | 5 | Capacitación en el software de Autoevaluación a los comités científico técnicos por Facultad | 10% | Coordinación de Autoevaluación | 5% |  | 5% |  |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento en el software de Autoevaluación a los comités científico técnicos por Facultad | 15% |  | 4% | 3.5% | 4% | 3.5% |  | 0%
[12 empty] | Construcción del modelo de autoevaluación de programas de maestría con respecto a los lineamientos del CNA. | 30% |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  | 0%
[12 empty] | Construcción de encuestas de acuerdo a los diferentes actores. | 15% |  | 4% | 3.5% | 4% | 3.5% |  | 0%
[12 empty] | Determinar el tamaño de la muestra de las poblaciones a encuestar. | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Generación de usuarios en el software. | 20% |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 28% | 22% | 28% | 22% |  | 0% | 10%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 6. Lograr y Mantener la Acreditación Institucional | Acreditación Institucional | 010601-2017 | Institución Acreditada |  | 1 |  |  |  |  | 42 | Articulación del plan de mejoramiento institucional, plan de desarrollo, planes de acción, recomendaciones de la acreditación CNA y lineamientos 2015 CNA | 20% |  | 20% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Inicio de la primera fase del proceso de autoevaluación institucional. | 20% |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento por parte de cada uno de los diferentes procesos para el cumplimiento del plan de mejoramiento. | 20% |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional | 40% |  | 20% |  | 20% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 50% | 10% | 30% | 10% |  | 0% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Mantener la calidad de los programas académicos Acreditados | Apoyo a las diferentes Facultades en el sostenimiento de la Acreditación | 010601-2016 | Programas Acreditados |  | 6 |  |  |  |  | 0 | Seguimiento a las fases del proceso de autoevaluación | 20% | Coordinación de Autoevaluación | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento por parte de las facultades | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar auditoria de seguimiento al plan mejoramiento del programas acreditados. | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Actualización y seguimiento de la información institucional para la plataforma SACES-CNA | 20% |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Construcción y actualización periódica de los capítulos institucionales que componen los informes de autoevaluación de programas. | 15% |  | 10% | 5% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Revisar los informes de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de los programas académicos. | 15% |  | 4% | 3.5% | 4% | 3.5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 26.5% | 21% | 36.5% | 16% |  | 0% | 15%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Autoevaluación de programas académicos - Para renovación de Registro calificado | 010101-2016 | Número de programas autoevaluados - Registro calificado | 0 | 4 |  |  |  |  | 40 | Seguimiento a las fases del proceso de autoevaluación | 20% | Coordinación de Autoevaluación | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Verificación del autoseguimiento por parte de las facultades | 20% |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
[12 empty] | Realizar auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas academicos. | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Construcción y actualización periódica de los capítulos institucionales que componen los informes de autoevaluación de programas. | 25% |  | 6.5% | 6% | 6.5% | 6% |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento y apoyo en la visita de pares académicos del MEN con fines de Reacreditación de programas académicos | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 19% | 18.5% | 44% | 18.5% |  | 0% | 10%
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Mantener la Acreditación Institucional | Integracion de los sistemas de información institucionales |  | Información actualizada semestralmente |  | 100% |  |  |  |  | 42 | Identificación de las necesidades en el manejo de la información a nivel institucional. | 30% | Coordinación de Autoevaluación | 15% | 15% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Conformación del Comité para la integración de los sistemas de información. | 20% |  | 10% | 10% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar un diagnóstico institucional de toda la información que se maneja al interior de la institución con cada uno de los líderes de proceso. | 40% |  |  | 20% | 20% |  |  | 0%
[12 empty] | Definir criterios institucionales que permitan unificar los datos para la toma de decisiones. | 10% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 27.5% | 47.5% | 22.5% | 2.5% |  | 0% | 15%
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia | Apoyo y acompañamiento para el incremento de la oferta académica |  | Numero de programas nuevos |  | 1 |  |  |  |  | 27 | Construcción de capítulos de condiciones de calidad institucionales para registro de programas nuevos. | 80% | Coordinación de Autoevaluación | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 0%
[12 empty] | Revisión de los documentos maestros para programas nuevos. | 20% |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 15%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [20 empty] | 100% | 0%
FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINACION DE AUTOEVALUACIÓN
Note on T5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia