## formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Línea base 2010 | Meta 2017 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[7 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI | Integración de los Sistema de Gestión, Autoevaluación y MECI | 050101-2017 | Porcentaje de implementación del proyecto Integración de los sistema de gestión | 1 | 100% |  |  |  |  | 86 | Ajustar caracterizaciones y demás documentos del SIG (sistema integrado de gestión) | 20% | Director de Planeación y Lider de Aseguramiento de Calidad | 10% | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | dos contratistas 2.500.000
[12 empty] | Socialización y capacitación del personal sobre los componentes del SIG | 20% | Director de Planeación y Lider de Aseguramiento de Calidad | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0% |  |  |  | impresora multifuncional
[12 empty] | elaborar informe de seguimiento a indicadores de gestión | 20% | Director de Planeación y Lider de Aseguramiento de Calidad | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0% |  |  |  | 2 percheros
[12 empty] | elaborar informe de seguimiento a mapa de riesgos | 20% | Director de Planeación y Lider de Aseguramiento de Calidad | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0% |  |  |  | papeleria
[12 empty] | evaluación del SIG y SCI (auditoría) | 20% | Director de Planeación y Lider de Aseguramiento de Calidad |  |  |  | 20% |  | 0% |  |  |  | tera para archivo
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 15% | 35% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Gobierno en línea | 050201-2017 | Porcentaje de implementación de la estrategia de gobierno en línea documento metodológico manual GEL 2016 (Decreto 2573 de dic. 2014) | 1 | 90% |  |  |  |  | 75 | Tic para servicios | 25% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones | 6% | 6% | 6% | 7% |  | 0% |  |  |  | 2 contratistas:3.000.000
[12 empty] | Tic para la gestión | 25% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones | 6% | 6% | 6% | 7% |  | 0% |  |  |  | papelería
[12 empty] | Tic para la seguridad de la información | 25% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones | 6% | 6% | 6% | 7% |  | 0% |  |  |  | tera almacenamiento
[12 empty] | Tic para Gobierno Abierto | 25% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones | 6% | 6% | 6% | 7% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 24% | 24% | 24% | 28% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Transparencia Nacional | 050301-2017 | incrementar la calificación de indice de transparencia Nacional - total puntos | 1 | 85 puntos |  |  |  |  | 75 | Garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la ley para incrementar la calificación del índice en la próxima visita | 100% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% |  |  |  | papelería y 2 contratistas de otras areas para apoyar ITN por proceso
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Renovación del Centro de datos | 050801-2017 | Número de Servidores virtuales adquiridos con servicio de tecnología | 1 | 58 |  |  |  |  | 600 | Análisis de mercado | 20% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | servidores
[12 empty] | Elaboración de estudio previo | 10% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | papelería
[12 empty] | Contratación e implementación | 70% | Director de Planeación y lider de Tics |  |  | 70% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 30% | 70% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.. | Incrementar el ancho de banda de internet | 050803-2017 | Ancho de banda de internet en MB | 16Mb | 250 |  |  |  |  | 150 | Elaborar estudio previo | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Participar en la contratación | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Cablear salones de clase, salas de sistemas, y cambio de fibras opticas entre los edificios | 050804-2017 | Numero de Salones de clase nuevos cableados | 0% | 25 |  |  |  |  | 200 | Analisis de Marcado | 20% | Director de Planeación y lider de Tics | 20% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Elaboracion de Estudio previo y contratacion | 10% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 10% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar interventoría para el proyecto | 70% | lider de Tics |  |  |  | 70% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 20% | 10% | 0% | 70% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement | 050805-2017 | Porcentaje de software licenciado y soportado | 100% | 100% |  |  |  |  | 150 | Elaborar estudio previo | 50% | Director de Planeación y lider de Tics |  |  | 50% |  |  | 0%
[12 empty] | Contratacion | 50% | Director de Planeación y lider de Tics |  |  | 50% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Renovación de equipos de cómputo | 050806-2017 | Número de equipos de cómputo adquiridos | 100% | 392 |  |  |  |  | 862 | Estudio de Mercado | 20% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 20% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Elaboracion de Estudio previo y contratacion | 10% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 10% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Contratacion y puesta en funcionamiento | 70% | Director de Planeación y lider de Tics |  |  | 70% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 30% | 70% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Renovacion software especializado | 050807-2017 | Porcentaje de software especializado Renovados | 100% | 100% |  |  |  |  | 150 | Elaborar estudio previo | 50% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 50% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Participar en la contratación | 50% | Director de Planeación y lider de Tics |  | 50% |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Arrendamiento sistema de informacion academico | 050808-2017 | Porcentaje de módulos funcionando | 100% | 100% |  |  |  |  | 220 | Elaborar estudio previo | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Participar en la contratación | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Soporte y Mantenimiento sistema de informacion financiero | 050809-2017 | sistema de informacion financiero funcionando | 100% | 100% |  |  |  |  | 120 | Elaborar estudio previo | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Participar en la contratación | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Mantenimiento correctivo y preventivo aire de presicion y UPS Centro de computo | 050810-2017 | aire de presición y UPS Centro de computo con mantenimiento | 100% | 1 |  |  |  |  | 20 | Elaborar estudio previo | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Participar en la contratación | 50% | Director de Planeación y lider de Tics | 50% |  |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | % ejec. Indicad. | 0% | 5% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Implementar un sistema de información integral que entregue información para la toma de decisiones, y que pueda ser accedido desde cualquier dispositivo. | 050812-2017 | Integración del sistema gerencial total y tableros de control. |  | 50% |  |  |  |  | 100 | Diagnóstico de la necesidad | 50% | lider de Tics y profesional autoevaluación | 25% | 25% |  |  |  | 0%
[12 empty] | Referenciación | 20% | lider de Tics y profesional autoevaluación |  | 10% | 10%
[12 empty] | Presentación Propuesta | 10% | lider de Tics y profesional autoevaluación |  |  | 10%
[12 empty] | Contratación y puesta en marcha | 10% | lider de Tics y profesional autoevaluación |  |  | 5% | 5%
[12 empty] | Capacitación del nuevo sistema de información académico | 10% | lider de Tics y profesional autoevaluación |  |  |  | 10% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 25% | 35% | 25% | 15% | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Repotenciación y construcción del bloque 13 - Aulas | 050914-2017 | Bloque 13 repotenciado y construído en un 40% | 0% | 1 |  |  |  |  | 1646.8 | Coordinar las labores de interventoría para el correcto avance de la obra | 50% | Director de planeación | 12% | 13% | 12% | 13% |  | 0%
[12 empty] | Participar en los procesos administrativos para la ejecución de la obra: acta de recibo, actas de adición, acta de liquidación | 50% | Director de planeación | 12% | 13% | 12% | 13% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 100% |  | 24% | 26% | 24% | 26% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Contrucción del bloque 2 (edificio tecnológico) | 050915-2017 | Bloque 2 construido en un 50% | 0% | 1 |  |  |  |  | 2268.5 | Coordinar las labores de interventoría para el correcto avance de la obra | 30% | Director de planeación | 12% | 13% | 12% | 13% |  | 0%
[12 empty] | Participar en los procesos administrativos para la ejecución de la obra: acta de recibo, actas de adición, acta de liquidación | 30% | Director de planeación | 12% | 13% | 12% | 13% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [12 empty] | 60% |  | 24% | 26% | 24% | 26% | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | 6723.3 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Note on T7: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on X7: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia