## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2017
DEPENDENCIA: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2017 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Cupos de pregrado Medellín y Area Metropolitana | 010104-2017 | Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Area Metropolitana | 510 |  |  |  |  | 0 | Determinar la oferta académica | 34% | Decano | 17% |  | 17% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar seguimiento a la demanda | 33% |  |  | 16% |  | 17% |  | 0%
[11 empty] | Lograr la meta establecida | 33% | Decano |  | 16% |  | 17% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 17% | 32% | 17% | 34% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín | 010105-2017 | Total de estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín | 1184 |  |  |  |  | 0 | Elaborar la planeación académica vs recursos físicos | 25% | Decano | 13% |  | 12% |  |  | 0%
[11 empty] | Apoyarse de las estrategias de retención y Permanencia | 25% | Decano |  | 13% | 12% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar seguimiento | 25% |  |  | 13% |  | 12% |  | 0%
[11 empty] | Lograr la meta establecida | 25% | Decano |  | 13% |  | 12% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 13% | 39% | 24% | 24% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Estudiantes matriculados en Postgrado | 010106-2017 | Número de estudiantes matriculado en postgrado | 30 |  |  |  |  | 0 | Realizar campañas para ofrecer los programas académicos | 34% | Decano | 17% |  | 17% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar convocatoria a posibles estudiantes | 33% |  | 16% |  | 17% |  |  | 0%
[11 empty] | Lograr la apertura del grupo | 33% | Decano |  |  | 33% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 33% | 0% | 67% | 0% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Autoevaluación para Renovar Registro calificado | 010404-2017 | Número de programas con Autoevaluación para Renovar RC Profesional en Criminalística | 1 |  |  |  |  | 5 | Realizar autoevaluación al programa académico | 40% | Decano | 40% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Elaborar Plan de mejoramiento y realizar seguimiento | 30% |  | 30% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Presentar documento maestro ante el MEN | 30% |  | 30% |  |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 7% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta educación continua | 030102-2017 | Número de evento de educación continua /año | 5 |  |  |  |  | 15 | Diseñar los cursos, diplomados o seminarios | 60% | Decanos | 30% |  | 30% |  |  | 0%
[11 empty] | Ejecutar los cursos, diplomados o seminarios | 40% |  |  | 20% |  | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 30% | 20% | 30% | 20% |  | 0% | 7% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 6. Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social | Cursos de actualización para egresados | 030603-2017 | Número de cursos/año | 3 |  |  |  |  | 8 | Definir las temáticas sobre las cuales deben diseñar los cursos | 50% | Decano | 25% |  | 25% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar convocatoria a los egresados , ejecutar los cursos y evaluarlos | 50% | Decano |  | 25% |  | 25% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Actualizar el PEF Y PEP | 010407-2017 | PEF Y PEP Actualizados | 5 |  |  |  |  | 2 | Consolidar la información de las diferentes fuentes que alimentan los PEF y los PEP | 30% | Decano y Vicerrector Académico | 15% | 15% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Actualizar los PEP | 40% | Docentes y Comités Curriculares | 20% | 20% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Aprobación y socialización | 30% | Consejo de Facultad |  |  | 30% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 35% | 35% | 30% | 0% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas) | 010408-2017 | Número de Material de producción Académica (libros, guías, manuales, cartillas) | 3 |  |  |  |  | 1 | Identificar las temáticas que inciden en el desarrollo de los programas académicos de la Facultad | 20% | Decano y Vicerrector Académico |  | 20% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Elaboración de los materiales por los diferentes docentes | 50% | Docentes y Comités Curriculares |  | 25% | 25% |  |  | 0%
[11 empty] | Publicación y edición del material | 30% | Consejo de Facultad |  |  |  | 30% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 0% | 45% | 25% | 30% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional. | 010604-2017 | Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades de sensibilización | 40% | [5 empty] | Jornadas de sensibilización. | 30% | Decano |  | 15% | 15% |  |  | 0%
[11 empty] | Apertura de espacios para la interacción de los representantes con la comunidad estudiantil. | 30% | Decano |  | 15% | 15% |  |  | 0%
[11 empty] | Generar espacios de capacitación en liderazgo estudiantil. | 40% | Decano |  | 20% |  | 20% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 0% | 50% | 30% | 20% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional | 010605-2017 | Porcentaje de docentes con participación en la cátedra TdeA | 25% | [5 empty] | Definir los contenidos que deben conocer los docentes. |  | Decano | 15% | 15% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Generar estrategias que obligen al docente a participar. |  | Decano |  | 15% | 15% |  |  | 0%
[11 empty] | Elaborar informe de participacipación de los docentes |  | Decano |  |  |  | 40% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 0% |  | 15% | 30% | 15% | 40% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Capacitación de docentes en lengua extrajera | 010409-2017 | Número de docentes de tiempo completo capacitados en lengua extranjera | 6 |  |  |  |  | 0 | Evaluar y clasificar el nivel de la competencia de ingles de los docentes adscritos a la Facultad | 30% | Decano y Vicerrector Académico | 25% |  | 25% |  |  | 0%
[11 empty] | Informe de docentees que se capacitaron en lengua extranjera | 70% | Docentes y Comités Curriculares |  | 25% |  | 25% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 010503-2017 | Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 5 |  |  |  |  | 35 | Definir las asignaturas y temáticas | 20% | Decano y Vicerrector Académico | 10% |  | 10% |  |  | 0%
[11 empty] | Elaborar el diseño y contenido del curso | 80% | Docentes y Comités Curriculares |  | 40% |  | 40% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 10% | 40% | 10% | 40% |  | 0% | 7% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Actividades académicas conjuntas con otras Facultades | 030102-2017 | No de eventos, cursos proyectos de Extensión o investigación | 2 |  |  |  |  | 0 | Elaborar propuesta | 50% | Decano y Vicerrector Académico | 25% |  | 25% |  |  | 0%
[11 empty] | Ejecución del evento | 50% | Docentes y Comités Curriculares |  | 25% |  | 25% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 6% | 0%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Internacionalización | 030703-2017 | Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos | 1 Intl 1 Nal | [5 empty] | Promover la firma y ejecución de nuevos convenios de cooperación | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | Número de docentes en movilidad académica saliente | 8 | [5 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | Número de docentes en movilidad académica entrante | 6 | [5 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | Número de estudiantes en movilidad académica saliente | 10 | [5 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | Número de estudiantes en movilidad académica entrante | 13 | [5 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | Número de currículos intervenidos con actividades y competencias internacionales | 1 | [5 empty] | Realizar plan de trabajo con docentes para la internacionalización currícular | 10% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 3% | 2% | 3% | 2% |  | 0%
[11 empty] | Acompañar el desarrollo de proyectos de internacionalización curricular | 10% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 3% | 2% | 3% | 2% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% |  | 26% | 24% | 26% | 24% |  | 0% | 10% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 100% | 0%
FIRMA - DECANO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia