## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia | Aumento de la cobertura de Educación Superior | 010105-2019 | Porcentaje Estudiantes matriculados | 100% |  |  |  |  | 0 | Elaborar propuesta de calendario Académico 2018-2 -2019-1 y 2019-1-2019-2. | 35% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  | 100% | 35% |  |  | A. Propuesta calendario Académico 2019-01
B. Propuesta Calendario Académico 2019-02
[11 empty] | Realizar seguimiento al calendario académico. | 40% | Profesional Universit. Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40% |  |  | C. Seguimiento Calendario 2019-01
D. Seguimiento Calendario 2019-02
[11 empty] | Enviar relación semanal de los aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados por semestre académico para el Rector, Vicerrector Académico, Decanos y Mercadeo. | 25% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% |  |  | E. Relación inscritos,admitidos y matriculados 2019-01
F. Relación inscritos,admitidos y matriculados 2019-02
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 2. Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil. | Deserción Estudiantil | 010201-2019 | Número de listas de cancelaciones | 12 | 3 | 3 |  |  | 0 | Enviar informe quincenal de las cancelaciones de asignaturas y semestre a: Rector, Vicerrector académico y Decanos. | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | G. Relación de Cancelaciones 2019-01
H. Relación de Cancelaciones 2019-02
|  |  |  | Número de listas de notas de asignaturas | 4 | 1 | 1 |  |  |  | Realizar seguimiento al registro de notas de cada docente y elaborar consolidado para enviarlo al Rector, Vicerrector y Decanos. | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | I. Registro Notas 2019-01
J. Registro Notas 2019-02
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
3. Internacionalizacion e interacción con los agentes sociales y comunitarios. | 6. Potenciar la relación del egresado como agente transformados de la vida academica y social. | Graduados | 030604-2019 | Informes de migración de base de datos de graduados por programa | 4 |  |  |  |  | 0 | Controlar las pruebas del proceso de grados en línea. | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 80% | 40% |  |  | K. Grados en Línea.rar
[11 empty] | Verificar la informacion migrada de graduados. | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | L. Migración Egresados
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 90% | 20% | 18%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. integrar los sistemas de gestion : autoevaluación y MECI | SGC Proceso de Admisiones y Resgistro | 050101-2019 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios | 80% |  |  |  |  | 0 | Realizar encuesta de satisfacción al cliente | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | M. Encuesta Satisfacción al Cliente 2019-01 N. Encuesta Satisfacción al Cliente 2019-02 | BD ENCUESTA SATIF CLIENTE 20191'!A1
[11 empty] | Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la encuesta. | 25% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 100% | 25% |  |  | O. Acciones de Mejora 2019-01 | CORREO ENC SATISF ITAGUÍ'!A1 | https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/auxadmisiones_tdea_edu_co/Documents/1.%20Seguimientos/2019-01.Plan_Acción/M.%20Encuesta%20Satisfacción%20al%20Cliente%202019-01/Accion%20mejora%20Itagui.pdf | actualizado 20/08/2019
P. Acciones de Mejora 2019-02
|  |  |  | Informe de actualizacion de procedimientos y formatos | 2 | [5 empty] | Revisar, ajustar y aprobar los procedimientos y formatos. | 25% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 100% | 25% |  |  | Q. Formatos y Procedimientos
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la estrategia de gobierno en linea. | Trámites y servicios | 050302-2019 | Documentados y publicados en página web | 5 |  |  |  |  | 0 | Actualizar los trámites y servicios de Admisiones y Registros, en la pagina Web institucional | 100% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | R. Trámites y servicios
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 100% | 98%
FIRMA - COORDINADOR DE ADMISIONES Y REGISTRO
Note on B15: Admisiones y Registro replantear. No es nuestra competencia.
Note on F15: Admisiones y Registro: 6 en 2019-1 y 6 en 2019-2
Note on F20: Admisiones y Registro: base de datos de graduados de 4 programas académicos
Note on F28: Admisiones y Registro: 5 trámites: Inscripciones, certificados, matrícula, ICETEX, grados.
Note on L12: Admisiones y Registro: al 11 de julio de 2019 está al 100%, Nota: se ampliaron inscripciones al 15 de julio: adición.
Note on L15: Admisiones y Registro: cancelación 2019-1 OK. PENDIENTE de cancelaciones 20192-, es por esto que está en el 50%
Note on L17: Admisiones y Registro: resultado anterior 20% valor ahora 50%. El restante 50% corresponde a las notas de 2019-2, que aún no inicia. Fecha seguimiento: 11 de julio de 2019.
Note on L20: Admisiones y Registro: requerimiento ok configuración ok pruebas en planeación ok ejecución real en admisiones y registro pendiente de grados privados inicio septiembre 20 de 2019.
Note on L21: Admisiones y Registro: facultad de Derecho y Ciencias Forenses. Ok 2018, 2017 y 2016.
Note on L23: Admisiones y Registro: 2 encuestas en el año. 2019-1 ok. Análisis ok. Pendiente 2019-2
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on S23: Admisiones y Registro: antes 50% hoy 05022020 remití evidencia de la encuesta y pasa a 100%
Note on S24: Admisiones y Registro: en la auditoría de Control Interno, se dejó en un 25%. Ahora puede llevarse a un 50%, ya que hay evidencia de acta con el plan de mejoramiento que hicieron en ITAGUÍ.
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia