## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Creación de contenidos Académicos multimediales como apoyo a la virtualidad | 010504-2019 | No. De cursos con contenidos académicos multimediales | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 45 | Definir con los Decanos las asignaturas | 15% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  | 100% | 15% |  |  | Se definieron los cursos en los que se va a trabajar el componente de producción de contenidos educativos. Se estableció un pan de trabajo articulado con la Unidad Virtual. Se han producido contenidos para el curso de matemáticas operativas, Lengua Materna, el curso de Ingles Nivel 1, el curso de herramientas multimediales para los docente en Cátedra TdeA y se han producido contenidos para el curso de movilidad para estudiantes, también se están produciendo los diplomados virtuales en Educación rural y formulación de proyectos; Educación Inclusiva, Primera infancia. Además se produjo todo el material para el montaje del curso virtual sobre Justicia Terapeutica
[11 empty] | Definir con los docentes los contenidos | 15% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  | 100% | 15%
[11 empty] | Diseño y producción de Objeto Virtuale de Aprendizaje | 70% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 25% | 50% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Capacitación para docentes en herramientas virtuales y multimediales para la enseñanza | 010505-2019 | Número de docentes capacitados | 50 |  |  |  |  | 10 | Realizar la convocatoria para los cursos de capacitación | 20% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se produjeron los contenidos para cátedra TdeA, a la fecha se encuentran en proceso de montaje para la plataforma.
[11 empty] | Realizar las jornadas de capacitación | 80% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 50% |  | 50% | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 4. Implementar una estrategia que permita visualizar a la institución y sus servicios | Producción de piezas para el plan de mercadeo (Campañas de Mercadeo y proyección Institucional) | 030401-2019 | Número de comerciales de televisión | 2 |  | 1 | 2 |  | 60 | Escritura de guiones para los comerciales | 20% | Profesional de Ayudas Educativas | 50% | 100% |  |  | 100% | 20% |  |  | Se produjo y emitió comercial de TV, con versión para salas de cine sobre el proceso de inscripciones 2019-2. Se grabaron, produjeron y emitieron tres cuñas para radio sobre el proceso de inscripciones 2019-2. Se escribió el guión para el comercial de posicionamiento de marca, se encuentra en etapa de preprodución. Se produjo y emitió comercial institucional y cuñas radiales para campaña de inscripciones 2020 - 1
[11 empty] | Realizar la producción de piezas audiovisuales | 70% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 50% | 100% |  | 100% | 70%
|  |  |  | Cuñas radiales | 5 |  | 3 | 6 |  |  | Realizar seguimiento a las piezas audiovisuales | 10% | Profesional de Comunicaciones |  |  |  | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Apoyar las estrategias y actividades que buscan disminuir los porcentajes de deserción estudiantil | Campaña de medios contra la deserción estudiantil | 010506-2019 | Conceptualización y presentación de la campaña | 1 |  | 1 |  |  | 25 | Conceptualizar y crear la imagen y la inteción de la campaña | 50% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  | 100% | 50% |  |  | Se presentó a la Dirección de Bienestar Institucional una propuesta escrita para la campaña dirigida a la retención estudiantil. Se han producido piezas para redes con actores beneficiarios del proceso. Se realizaron y emitieron piezas relativas a estrategias de permanencia y difusión de los servicios y actividades de bienestar.
|  |  |  | Produción y difusión de las piezas de la campaña | [6 empty] | Producir las piezas comunicacionales para la difusión de la campaña | 50% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 50% | 50% |  | 100% | 50%
0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 15% | 15%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICO DE LA ACADEMIA | 7. Mejora la gestión de la comunicación | Emisora TdeA | 010507-2019 | No. De programas radiales nuevos | 5 | 5 | 7 |  |  | 35 | Seleccionar y producir 10 nuevos programas para añadirlos a la parrilla de TdeARadio | 30% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | Se realizó la convocatoria para nuevo programas y en este momento ya está en etapa de producción 5 programas nuevos: - De las manos al corazón, Art Town, Café con bits, TdeAgro, Violeta y las mariposas. Seemitió el especial de serie radial "Hay química entre nosotros." Se está produciendo un nuevo programa: "Luna Menguante y se conceptualizó y creo una serie radial con motivo de la copa América llama "Radio Bolito TdeA".
|  |  |  | No de series radiales | 3 | 1 | 2 |  |  |  | Realizar (6) series radiales en diferentes formatos con tematicas variadas | 30% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30%
|  |  |  | No. De eventos radiales | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Realizar (2) eventos radiales de impacto para la comunidad con TdeA Radio | 20% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
|  |  |  | Eventos de la Red de Radio Universitaria | 1 | [5 empty] | Participar en Uno de los eventos organizados anualmente por la Red de Radio Universitaria de Colombia | 20% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 80% | 15% | 12%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | Crear un producto audiovisual de impacto que permita visibilizar la imagen del TdeA en medios masivos y escenarios globales | Programa de Televisión o serie web Institucional | 010508-2019 | Propuesta del programa elaborada | 1 |  |  |  | 1 | 60 | Elaboración de propuesta del programa de televisión o serie web | 20% | Profesional de Ayudas | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se elaboró una campaña digital para la difusión del proceso de reacreditración institucional llamada Ponte -R. Esta fue una propuesta creada con validadores estudiantiles, y difundida por medio de las redes sociales del TdeA
[11 empty] | Piloto o demo del proyecto a escala | 30% |  |  | 100% |  |  | 100% | 30%
[11 empty] | Desarrollo del producto | 50% | Profesional de Ayudas |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Sistema de transmisión Streaming | 010509-2019 | Propuesta escrita con los costos, alcance y aplicación de un modelo de transmisión streaming para el TdeA | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Realizar el diagnóstico institucional para la implementación del proyecto | 20% | Profesional de Ayudas |  | 100% |  |  | 100% | 20% |  |  | Se realizó el estudio de mercado, se cotizaron los equipos requeridos para la ejecusión del proyecto. Se elaboró un informe a manera de diagnóstico teniendo en cuenta las potencialidades y la capacidad instalada del TdeA y se establecieron las necesidades técnicas y logísticas para la posibl ejecisión del proyecto. Se elaboró una porpuesta con la proyección de costos para la puesta en funcionamiento del sistema de Streaming de la institución, este proceso se trabajó también con la dirección de internacionalización y se presentó a una convocatoria internacional en busca de recursos para su financiemiento.
[11 empty] | Realizar estudio de mercado para costear el proyecto | 20% | Profesional de Ayudas |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Presentar propuesta escrita del proyecto | 60% | Profesional de Ayudas |  |  | 100% |  | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 235 | [9 empty] | 100% | 97%
FIRMA - PROFESIONAL DE AYUDAS EDUCATIVAS
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia