## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2019 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: COMUNICACIONES
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 7. Mejorar la gestión de la Comunicación | Fomento de la cultura de la calidad de la Educación superior | 050701-2019 | Campaña realizada y evaluada | 1 |  |  |  |  | 200 | Realizar una campaña de medios para la sensibilización acerca de la Autoevaluación y el proceso de Reacreditación Institucional | 80% | Profesional Universitario de Comunicaciones | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 80% |  |  | Se ejecutó compaña Marta T con la Reacreditación, a través de piezas audiovisuales emitidas en medios de comunicación, las web y redes. En el segundo trimestre, se han apoyado, editado y emitido, piezas de campaña de medios relacionadas con la Reacreditación. Se publicaron resultados del proceso de autoevaluación en la web, periódico institucional y redes.Se aplicó encueta de precepción
[11 empty] | Evaluar la divulgación de la campaña | 20% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  |  |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 16% | 16%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 7. Mejorar la gestión de la Comunicación | Sistema de Atención al Ciudadano SAC | 050702-2019 | Politica formalizada y divulgada | 1 |  |  |  |  | 100 | Elaborar la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, formalizarla y divulgarla | 25% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  | 100% |  |  | 50% | 12.5% |  |  | Se comenzó construcción de la política con el documento propuesta de sistema de atención al ciudadano. Se cuentan con políticas de tratamientos de datos, publicadas en la web. Se comenzó la visibilización y atención con personal de apoyo para la atención al ciudadano. Se elaboró micrisitio más visible de atención al ciudadano. Se implementan acciones de mejora, en el SAC. Inició la implementación del SAC, con diferentes procesos de apoyo en la cultura de atención al ciudadano. Se creaon las campañas de identificación (Punto TdeA) y de mejoraminrto en la calidad en el servicio.
|  |  |  | Politica formalizada y divulgada | 1 | [5 empty] | Formalizar la política de tratamiento de datos personales y lineamientos para la protección y conservación de datos personales. | 25% | Profesional Universitario de Comunicaciones | 100% |  |  |  | 100% | 25%
|  |  |  | Documento | 1 | [5 empty] | Documentar los mecanismo para la atención al ciudadano | 25% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  | 100% |  |  | 100% | 25%
|  |  |  | Campañas | 2 | [5 empty] | Realizar dos (2)campaña promoción de los mecanismos de atención al ciudadano | 25% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  | 50% |  | 100% | 100% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 87.5% | 16% | 14% | Se
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 7. Mejorar la gestión de la Comunicación | Rendición de cuentas | 050705-2019 | Rendición de cuentas planificada y ejecutada los mecanismos de divulgación | 1 |  |  |  |  | 150 | Identificar grupos de interes con sus necesidades y expectativas | 50% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  | 100% |  |  | 100% | 50% |  |  | Se realizó planeación, ejecución y divulgación de rendición de cuentas 2018. Se han identificado grupos de interés para procesos de rendición de cuentas.
[11 empty] | Planificar y ejecutar los mecanismos de divulgación rendición de cuentas | 50% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  | 100% |  |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 16% | 16%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 7. Mejorar la gestión de la Comunicación | Mejoramiento de la comunicación organizacional | 050703-2019 | Número de medios editados y emitidos | 9 |  |  |  |  | 100 | Editar y emitir 4 ediciones del periódico institucional, 4 apuntes del rector y 1 revista. | 40% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  | 50% |  | 100% | 80% | 32% |  |  | Se editaron y emitieron medios de comunicación. Se apoyan las campañas de fomento a la cultura organizacional, con el área de Gestión Humana.
|  |  |  | Campañas | 1 | [5 empty] | Diseñar una campaña de fomento de la cultura organizacional en función del comunicación interna | 40% | Profesional Universitario de Comunicaciones | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40%
|  |  |  | Informe de evaluación | 1 | [5 empty] | Evaluar la percepción del proceso de comunicación interna | 20% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  |  |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 92% | 16% | 14.72% | Se han apoyado las campañas
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 7. Mejorar la gestión de la Comunicación | Mejoramiento de los medios de comunicación | 050704-2019 | Informe de actualización | 1 |  |  |  |  | 100 | Administrar los contenidos de la página web | 60% | Profesional Universitario de Comunicaciones | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 60% |  |  | Se administraron y actualizaron los contenidos de la web y se realiza gestión permanante de las redes sociales (fb y chat). Se concluyó la migración de contenidos de la página anterior a la actual. Se crearon 10 micrisitios en la web. Actualización 100% contenidos legales. Se aplicó encuesta de percepción.
|  |  |  | Informe de utilización de medios digitales | 2 | [5 empty] | Administrar los contenidos de medios digitales (redes y chat). | 20% | Profesional Universitario de Comunicaciones | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
|  |  |  | Informe de evaluación | 1 | [5 empty] | Aplicar y analizar un instrumento de evaluación de los medios de comunicación | 20% | Profesional Universitario de Comunicaciones |  |  |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 16% | 16%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCION CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 4. Implementar estratégias de Mercadeo que permitan visualizar la institución y sus servicios | Plan de Mercadeo | 030401-2019 | Número de campañas ejecutadas | 4 |  |  |  |  | 1093 | Diseñar y ejecutar cuatro (4) campañas de medios para: inscripciones, posicionamiento institucional, Internacionalización y Bienestar | 100% | Profesional Universitario de Comunicaciones | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se iniciaron y ejecutaron campañas de inscripciones, internacionalización, bienestar, encaminadas al fomento y posicionamiento institucional, evidenciadas en piezas comunicacionales, la web y redes.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 1743 | [9 empty] | 100% | 96.72%
FIRMA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO (COMUNICACIONES)
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia