## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS Y ÁREAS COMUNES
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 2. Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil | Actividades académicas que apoyen la permanencia | 010202-2019 | Número de actividades ejecutadas | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | Realizar dos (2) pruebas diagnóstica que incluyen: Matematicas, Lengua materna e Inglés en la Sede central y área metropolitana | 20% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | Pruebas diagnosticas
[11 empty] | Realizar dos (2) curso nivelatorios virtuales de matematicas y dos (2) de ingles | 20% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | Nivelatorios
[11 empty] | Realizar SENICA, cursos dirigidos, extraclases, seminarios, cursos intensivos - a demanda | 20% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | Asesorias | ..\HorariosAsesoría-2019-1 v2.docx
[11 empty] | Identificar a los estudiantes que muestran un bajo rendimiento académico, realizando seguimiento al desempeño académico | 20% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
[11 empty] | Realizar talleres dirigidos para estudiantes con debilidades en diferentes áreas - a demanda | 20% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 30% | 30%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Acreditar competencia en los estudiantes en Lengua extranjera | 010420-2019 | Número de cursos realizados y evaluados | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 7 | Ofertar de cursos de lengua extranjera gratuitos para estudiantes - extracurriculares | 30% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% |  |  | Curso de pronunciación (Inglés): • Martes 16h00 – 18h00 • Viernes 08h00 – 10h00 Curso de preparación examen Track Test: • Miércoles 12h00 – 14h00 • Jueves 08h00 – 10h00 • Sábado 10h00 – 12h00 Curso de gramática (Inglés): • Jueves 10h00 – 12h00 • Viernes 16h00 – 18h00 | Ingles\Cursos lengua extranjera
[11 empty] | Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de lengua extranjera | 30% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% |  |  | ..\..\..\..\..\..\..\Documents\Ciencias basicas\CBAC Julio 21 2017\Administrativo\2019-1\Plan de acción 2019\Ingles | Ingles\Evaluación ingles 2019-2
|  |  |  | No de actividades extracurriculares para fortalecer el aprendizaje de lengua extranjera | 12 | 4 | 4 | 4 |  | 11 | Realizar actividades extracurriculares para fortalecer el aprendizaje de lengua extranjera (festival de ingles, pasantías, xxxx) | 40% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40% |  |  | Tutorías de Alemán: • Martes 13h00 – 14h00 • Miércoles 18h00 – 19h00 • Viernes 10h00 – 11h00 Monitorías de refuerzo para los cursos de inglés: De Lunes a Sábado (Programar cada monitoría en el Apolo XI) | Ingles\Actividades
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 25% | 25%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Acreditar competencia Para docentes Tiempo completo en lengua extranjero según el Marco Común Europeo. | 010421-2019 | Número de docentes Tiempo completo con la competencia de lengua extranjera (A1, A2, B1, B2 y C1) | 60 | 52 | 55 | 75 |  | 64 | Evaluar nivel de competencia de los docentes - prueba de clasificación | 30% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% |  |  | Ofetra de curso para docentes A2 10AM 12M
[11 empty] | Implentar los cursos por nivel de formación | 40% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | Ofetra de curso para docentes B1 MARTES 8 AM -10
[11 empty] | Evaluar resultados de la formación - prueba de validación | 30% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% |  |  | Ofetra de curso para docentes B2 LUNES 2PM-4
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 25% | 25%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 010503-2019 | Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | Definir las asignaturas y temáticas | 50% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | http://virtual.tdea.edu.co/
[11 empty] | Elaborar el diseño y contenido del curso | 50% | Profesional Universitario Dpto de Ciencias Básicas | 50% |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 133 | [9 empty] | 100% | 100%
Firma- Profesional Universitario - Dpto de Ciencias Básicas
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia