## Formulacion
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: BIENESTAR INSTITUCIONAL
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 3. Diseñar e implementar estratégias para la prevención de la deserción y la promoción exitosa de la graduación de estudiantes | Actividades de Bienestar que apoyan la retención estudiantil | 010203-2019 | Número de actividades al año | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 87 | Ofertar dos (2) talleres, uno por período académico, sobre técnicas y hábitos de estudio para estudiantes del primer a tercer semestre y atender los que se soliciten a demanda | 40% | Equipo de profesionales de Bienestar |  | 50% |  | 100% | 100% | 40% |  |  | Se concatenaron acciones con la estrategia SER IN de sapiencia tanto para estudiantes como para docentes en técnicas de hábitos de estudio. Con ciencias Básicas se realizaron talleres con la Profesional Sorelly Moreno en el periodo académico. (Se anexan listados y archivos en Carpeta "Desarrollo Humano")
[11 empty] | Ofrecer asesoría individual para orientación profesional (a demanda) | 30% | Profesional Universitario (Bienestar) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | La Dirección contrató a un profesional para que acompañara en la atención permanente de los estudaintes de Sapiencia que es nuestra mayor demanda logrando la retención de muchos de ellos (10), por motivos de apoyos económicos, problemas psicosociales.
[11 empty] | Participar activamente en Redes Interuniversitarias (informe de actividades) | 30% | Profesional Universitario (Bienestar) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | Participación en las Redes: ASCUN Desarrollo humano, Cultura y Deportes; RENSSIES se ha realizado 3 evento s de actualización medica y socialización de eventos de condiciones de habilitación. (Carpeta "Desarrollo Humano" Informe de participación ASCUN)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas preventivos de salud | 040101-2019 | Número de consultas en salud integral (médica, odontológica y psicológica) | 4346 | 1300 | 4419 | 1543 | 1877 | 104 | Realizar la consulta médica, odontológica y psicológica | 100% | Médico y Profesional Universitario (Bienestar) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizaron 662 consultas médicas, odontológicas 239 y Citologías 30 Sicológicas 526 en Robledo. Consultas Itagui 51, Copacabana 20. Citologías Itagui 8 y Copacabana 7 En el periodo 2019-2 Se realizaron 1275 consultas medicas, odontologicas 471, Citologia 130 Y psicologicas 2155.(Archivos reposan en el consolidado del área de Salud)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas preventivos de salud | 040101-2019 | Número de participantes en programas de promoción y prevención en salud | 1067 | 150 | 716 | 117 | 106 | 59 | Realizar dos (2) Campañas de salud integral | 40% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 50% |  | 100% | 100% | 40% |  |  | Se realizaron 4 campañas de salud Sexual y reproductiva en en Robledo. Para 117 personas asesoradas. En el periodo 2019-2 Se realizaron 3 Campañas de salud Sexual y reproductiva en robledo para 106 personas asesoradas (Archivos reposan en el consolidado del área de Salud)
[11 empty] | Realizar una (1) jornada de salud | 40% | Médico |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 40%
[11 empty] | Realizar un festival de la salud | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) y Médico |  |  |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas deportivos | 040103-2019 | Número de participantes en programas y actividades deportivas | 1543 | 1497 |  | 1352 |  | 425 | Realizar dos (2) ferias, una por período académico, para promocionar las actividades deportivas e inscripción al programa ACUDE | 40% | Director de Bienestar Institucional y Profesional encargado de la oficina de deportes | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | Se realizaron 2 ferias para promocionar la cátedra ACUDE, donde se inscribieron para actividades deportivas 1497 estudiantes de Robledo, Itaguí y Copacabana para el primer semestre. Para el segundo semestre se inscribieron 1352, estos estudiantes sumados a los deportistas seleccionados y aprovechamiento del tiempo libre suman un total de 4111. (Se anexa el archivo digital "Carpeta Cultura" -ReporteEstudiantesCultura)
[11 empty] | Ejecución y evaluación de actividades deportivas | 60% | Profesional encargado de la oficina de deportes | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 60% |  |  | Participación seleccionados deportivos ASCUN Deportes, INDER Universitarios , Semilleros Deportivos, se realizó encuesta de satisfacción ("Carpeta Deportes" - Encuestas de Satisfacción y evaluación docente).
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas culturales | 040104-2019 | Número de participantes en programas y actividades culturales | 1510 | 1214 |  | 1177 |  | 210 | Realizar dos (2) ferias, una por período académico, para promocionar las actividades culturales e inscripción al programa ACUDE | 40% | Director de Bienestar Institucional y Profesional encargado de la oficina de cultura | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | Se realizaron 2 ferias para promocionar la cátedra ACUDE en Cultura, donde se inscribieron 1214 estudiantes entre Robledo, Itaguí y Copacabana para el primer semestre y para el segundo semestre se inscribieron 1177, estos estudiantes sumados a los estudiantes de grupos de proyección y aprovechamiento del tiempo libre suman un total de 3137. (Se anexa el archivo digital"Carpeta Deportes" - ReporteEstudiantesCultura)
[11 empty] | Ejecución y evaluación de actividades cullturales | 60% | Profesional encargado de la oficina de cultura | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 60% |  |  | Desarrollo de actividades conn las agrupaciones; Experimental Dance, Kumbe, Banda Sinfónica, Juego Latino y Premier, Promoción ACUDE, desplazamiento a la ciudad de Ibagué al Festival Nacional de la Música Colombiana "Cuerdas Concordantes". Los soportes se encuentran en los archivos de la dependencia como listados, fotografías y cuando lo requieran se pone a disposición por los entes de control. ("Carpeta Cultura" - Encuestas de Satisfacción y evaluación docente).
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programas de desarrollo Humano | 040102-2019 | Número de participantes en programas de desarrollo humano | 1759 | 682 | 117 | 922 |  | 124 | Realizar (2) talleres de formación integral cada semestre con los estudiantes nuevos | 60% | Profesional Universitario (Bienestar) | 50% |  | 100% |  | 100% | 60% |  |  | Se realizaron las inducciones con los estudiantes nuevos en ambos semestres, en el primer semestre con un total de 682 estudiantes y el segundo con 922 estudiantes (esta información se evidencia en la carpeta de "Desarrollo Humano" Inducción 2019-2).
[11 empty] | Realizar una cátedra de Bienestar por semestre, orientada al desarrollo humano y la convivencia armónica | 20% | Director de Bienestar Institucional |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | Se realizó cátedra en asocio con Funayá. (El listado reposa en los archivos fisicos de Bienestar)
[11 empty] | Evaluar los talleres y presentar informe | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 50% |  | 100% | 0% | 0% |  |  | Se tienen los listados pero no se realizaron las evaluaciones de los talleres realizados
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 80% | 10% | 8%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programa promoción socioeconómica | 040105-2019 | Número de beneficiarios en los programas de promoción socioeconómica (Auxilios para estudio, transporte y manutención | 1603 | 1641 |  | 1783 |  | 46 | Gestionar el acceso de nuestros estudiantes a los programas de apoyo socioeconómico con entidades públicas y privadas | 40% | Director de Bienestar Institucional | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | Se celebró convenio con Confecoop, Coomeva y varias entidades públicas y privadas a través de los cuales se están beneficinado 1641 estudiantes de los diferentes programas entre Robledo, Itagúi y Copacabana; y tiquetes bus 56 y del Metro 126 de Robledo e Itagui.
[11 empty] | Realizar Convocatoria y selección de estudiantes beneficiarios, por período académico | 30% | Director de Bienestar Institucional y Trabajadora social (Contratista) | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% |  |  | Se realizó convocatoria a través de la página para ofrecer las diferentes convocatorias (tiquete metro y bus, jóvenes en acción, sapiencia, fraternidad y convocatorias internas como TdeASolidario, fondo alimentario, cultura y deportes, Ver afiches de convocatorias en "Carpeta Promoción Socioeconómica) selección de beneficiados.,
[11 empty] | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de los servicios | 30% | Director de Bienestar Institucional y Trabajadora social (Contratista) |  | 50% |  | 100% | 100% | 30% |  |  | Se le realizaron las encuestas de satisfacción (Se adjunta en el archivo digital en carpeta de "Promoción Socioeconómica")
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano | Programa promoción socioeconómica | 040105-2019 | Número de beneficiarios del complemento alimentario/año | 200 | 200 |  | 200 |  | 213 | Convocatoria y selección de estudiantes beneficiarios, por período académico | 30% | Profesional Universitario (Bienestar) | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% |  |  | Se realizó convocatoria a través de la página donde se inscribieron 270 estudiantes y fueron seleccionados 200 estudiantes de los difrentes programas, de acuerdo al rubro asignado para éste año. (Ver afiche de convocatoria en "Carpeta Promoción Socioeconómica")
[11 empty] | Ejecución y monitoreo del programa | 50% | Profesional Universitario (Bienestar) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | Se verificó la información suministrada en el formularo de inscripción a traves de la red para proceder a la selección (Se tiene el listado del proceso de selección de los estudiantes beneficiados)
[11 empty] | Elaborar informes de seguimiento y evaluación del servicio | 20% | Profesional Universitario (Bienestar) |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | Se le realizaron las encuestas de satisfacción (Se adjunta en el archivo digital en carpeta de "Promoción Socioeconómica"- Encuestas)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
5. ADMIISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la institución | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | 050606-2019 | Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo operando | 1 | 8 | 6 | 39 | 38 | 4 | Realizar exámenes médicos de ingreso y egreso de empleados de planta | 30% | Médico | 50% |  | 100% |  | 100% | 30% |  |  | Se realizó examen de egreso a 28 empleados e ingreso a 23 empleados (Los archivos reposan en los expedientes del médico Sergio Alarcón)
[11 empty] | Acompañar el proceso de investigación de accidentes de trabajo graves | 30% | Médico | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | Se han realizado 5 investigaciones de accidentes de trabajo (Los soportes reposan en los archivos de la coordinación de seguridad en el trabajo)
[11 empty] | Presentar semestralmente un informe de las actividades desarrolladas por la Brigada de Emergencias | 40% | Médico |  | 50% |  | 100% | 100% | 40% |  |  | Informe de actividaes realizadas por la brigada de emeregencias Britec durante el primer semestre 2019 (Los archivos reposan en los expedientes del médico Sergio Alarcón)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
4. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO | 2. Realizar estudios de impacto de los programas de Bienestar Institucional | Impacto programas de Bienestar Institucional | 040201-2019 | Número de informes de estudios de implicaciones de los programas de Bienestar Institucional | 1 | 1 | 1 |  |  | 46 | Elaborar y presentar un informe del estudio de implicaciones de los programas de Bienestar Institucional realizado en 2018 | 100% | Director de Bienestar Institucional y equipo de trabajo |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | Se elaboró un ensayo sobre buenas prácticas en Bienestar como herramienta técnica y pedagógica de la dirección (El informe soporta en Bienestar)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 1318 | [9 empty] | 100% | 98%
FIRMA - DIRECTORA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Note on S5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia