## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Convenios Nacionales e Internacionales | 030701-2018 | Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos | 44 Inter 30 Nales | 43 INT 25 NAL | 46 INT 26 NAL | 46 INT 28 NAL | 48 INT 28 NAL | 6 | Realizar seguimiento a los convenios y sus actividades | 50% | Dirección de Internacionalización | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | Anexo 1. BD Convenios | Meta 2018: 4 Int nuevos. 4 Nales FCAE:1 Intl - 1 Nales FI: 1 Intl - 1 Nales FECS: 1 Intl - 1 Nales FDCF: 1 Intl - 1 Nales Los convenios responden a las necesidades de cooperación, movilidad e investigación de cada facultad. Son los docentes quienes realizan la ejecución de los convenios
[11 empty] | Gestionar la suscripción de convenios de cooperación de acuerdo con las necesidades académicas | 50% | Dirección de Internacionalización Facultades | 20% | 40% | 70% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Proyectos de Cooperación Internacional | 030702-2018 | Número de proyectos de Cooperación Presentados | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 60 | Administrar la plataforma de cooperación y seguimiento a convocatorias | 10% | Dirección de Internacionalización | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 10% |  |  | Anexo 2. Proyectos de Cooperación 1. Erasmus+: Modernisation and internationalisation of curricula in ICT -MICTC 2. Erasmus +: Towards the Future: Traveling together - TRAVELTO 3. Erasmus+: Innovation for the Andes - ECOR 4. Partners of the Americas: Collaborative Translating: Human Accuracy at the Speed of Machines 5. UNILEAD - DAAD
[11 empty] | Difundir las convocatorias de cooperación internacional con la comunidad del TdeA | 40% | Dirección de Internacionalización | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40%
[11 empty] | Formular y presentar proyectos de cooperación y subvenciones de la mano con las unidades interesadas | 50% | Dirección de Internacionalización Facultades Dirección de Extensión Dirección de Investigación | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 9% | 9%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Movilidad académica saliente de docentes | 030703-2018 | Número de docentes en movilidad académica saliente | 51 | 12 | 42 | 66 | 111 | 173 | Apoyar la gestión de los procedimientos de solicitud, aprobación y reporte de movilidad | 80% | Dirección de Internacionalización | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 80% |  |  | Anexo 3. BD. Movilidad Docentes Dic: 51 INT - 60 NAL | Proporcional a Número de Docentes de Tiempo completo por Facultad FCAE: 24 docentes TC -- 29% -- 15 docentes en movilidad saliente FI: 22 docentes TC -- 26% -- 13 docentes en movilidad saliente FECS: 27 docentes TC-- 32% -- 16 docentes en movilidad saliente FDCF: 11 docentes TC-- 13% -- 7 docentes en movilidad saliente 35 Internacionales 16 Nacionales
[11 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 20% | Dirección de Internacionalización Facultades | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Movilidad académica entrante de docentes | 030704-2018 | Número de docentes en movilidad académica entrante | 60 | 4 | 25 | 33 | 71 | 211 | Gestionar los procedimientos de solicitud, aprobación y reporte de movilidad | 20% | Dirección de Internacionalización | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 20% |  |  | Anexo 3. BD. Movilidad Docentes Dic: 19 nacionales + 52 internacionales | Proporcional a Número de Docentes de Tiempo completo. Son los docentes quienes programan cursos, eventos, conferenciasy demás actividades que promueven la movilidad entrante FCAE: 24 docentes TC -- 29% -- 17 docentes en movilidad entrante FI: 22 docentes TC -- 26% -- 16 docentes en movilidad entrante FECS: 27 docentes TC-- 32% -- 19 docentes en movilidad entrante FDCF: 11 docentes TC-- 13% -- 8 docentes en movilidad entrante 50 Internacionales 10 Nacionales
[11 empty] | Planeación de la agenda y su operación logística | 70% | Dirección de Internacionalización | 10% | 20% | 70% | 100% | 100% | 70%
[11 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 10% | Dirección de Internacionalización Facultades | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Movilidad académica saliente de estudiantes | 030705-2018 | Número de estudiantes en movilidad académica saliente | 100 | 6 | 72 | 119 | 210 | 362 | Apoyar el desarrollo de los planes de movilidad | 40% | Dirección de Internacionalización Facultades | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40% |  |  | Anexo 4. BD. Movilidad Estudiantes Dic: 87 internacionales -123 nacionales | Proporcional a Número de Estudiantes FCAE: 2861 estudiantes -- 29,3% --- 29 estudiantes en movilidad saliente FI: 1786 estudiantes -- 18,3% -- 18 estudiantes en movilidad saliente FECS: 4065 estudiantes-- 41,7% --- 42 estudiantes en movilidad saliente FDCF: 1032 estudiantes-- 10,6% -- 11 estudiantes en movilidad saliente 60 Internacionales 40 Nacionales
[11 empty] | Gestionar los procedimientos de solicitud, aprobación y reporte de movilidad | 30% | Dirección de Internacionalización | 15% | 30% | 60% | 100% | 100% | 30%
[11 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 30% | Dirección de Internacionalización Facultades | 15% | 30% | 60% | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Movilidad académica entrante de estudiantes | 030706-2018 | Número de estudiantes en movilidad académica entrante | 120 | 12 | 78 | 198 | 306 | 79 | Apoyar el desarrollo de los planes de movilidad | 40% | Dirección de Internacionalización Facultades | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40% |  |  | Anexo 4. BD. Movilidad Estudiantes Dic: 150 internacionales - 156 nacionales | Proporcional a Número de Docentes de Tiempo Completo. Son los docentes quienes programan cursos, eventos, pasantías y demás actividades que promueven la movilidad entrante de estudiantes FCAE: 24 docentes TC -- 29% -- 35 estudiantes en movilidad entrante FI: 22 docentes TC -- 26% -- 31 estudiantes en movilidad entrante FECS: 27 docentes TC-- 32% -- 38 estudiantes en movilidad entrante FDCF: 11 docentes TC-- 13% -- 16 estudiantes en movilidad entrante 40 Internacionales 80 Nacionales
[11 empty] | Gestionar los procedimientos de solicitud, aprobación y reporte de movilidad | 30% | Dirección de Internacionalización | 15% | 30% | 60% | 100% | 100% | 30%
[11 empty] | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 30% | Dirección de Internacionalización Facultades | 15% | 30% | 60% | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 11% | 11%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional | Interculturalidad | 030707-2018 | Número de actividades que promuevan la interculturalidad de la comunidad educativa | 10 | 0 | 3 | 5 | 12 | 82 | Desarrollar actividades y proyectos que promuevan el mejoramiento de las competencias en segunda lengua y la multiculturalidad de la comunidad institucional. | 100% | Dirección de Internacionalización Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes | 15% | 45% | 80% | 100% | 100% | 100% |  |  | Anexo 5. Eventos 1. Feria de Oportunidades de Movilidad Abril 2. Feria de Oportunidades de Movilidad Agosto 3. Conociendo México 4. Escuela de Verano para Jóvenes Investigadores 5. Escuela Internacional en Innovación Social 6. Ciudad Global: Conociendo Puerto Rico 7. Escuela Internacional de Invierno en Sustentabilidad 8. Charla de Movilidad: Bolivia 9. Charla de Movilidad: Argentina 10. Charla de Movilidad: México 11. Charla de Movilidad: Brasil 12. Inducción - Integración Partners TdeA | 2 Conociendo país 5 Meet Up Sessions 2 Feria de Movilidad 1 Ciudad Global
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 8. Promover la inclusión de competencias internacionales en los currículos | Internacionalización currricular | 030801-2018 | Número de currículos intervenidos con actividades y competencias internacionales | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 | Realizar plan de trabajo con docentes para la internacionalización currícular | 40% | Dirección de Internacionalización Facultades | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40% |  |  | Anexo 6. Planes INTC Trabajo Social + Lic. Literatura Investigación Judicial + Psicología | 1 por Facultad. Meta acumulada: 18
[11 empty] | Acompañar el desarrollo de proyectos de internacionalización curricular por las facultades | 60% | Dirección de Internacionalización Facultades | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 9. Fortalecer el posicionamiento de la institución en el contexto nacional e internacional | Posicionamiento Institucional en el ámbito internacional | 030901-2018 | Número de eventos internacionales de posicionamiento en los que participa la Institución | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | Participación de la institución en ferias y eventos Internacionales | 100% | Dirección de Internacionalización | 0% | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Anexo 7. Posicionamiento Misión Institucional Argentina Chile. Poncho International Week. Paraguay Asamblea Programa Delfín. México EAIE. Finlandia
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Doble Titulación | 030902-2018 | Porcentaje de Avance de proyecto de Doble titulación | 100% | 50% | 65% | 65% | 80% | 11 | Acompañar plan de actualización y ajustes curriculares | 40% | Dirección de Internacionalización Facultades Vicerrectoría Académica | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 40% |  |  | Anexo 8. Doble Titulación Facultad de Educación - Lic. Educación Infantil (estudio UBS) Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas - Maestria en Mercadeo (Convenio para firmas UO)
[11 empty] | Suscribir convenio de doble titulación | 60% | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 50% | 100% | 90% | 54%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 94% | 10% | 9.4%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 1048 | [9 empty] | 100% | 99.4%
FIRMA - PROFESIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Inversión
Proyecto / Rubros | Convenios | Proyectos de Cooperación Internacional | Movilidad Saliente Docente | Movilidad Entrante Docente | Movilidad Saliente Estudiantes | Movilidad Entrante Estudiantes | Interculturalidad | Internacionalización Curricular | Posicionamiento | Doble Titulación | Total
Tiquetes | 3000000 | 3000000 | 123000000 | 165000000 | 150000000 | 30000000 |  |  | 9000000 | 9000000 | 492000000
Viáticos | 2400000 | 600000 | 24600000 | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | 31200000
Hospedaje |  |  |  | 33000000 |  | 8000000 |  |  |  |  | 41000000
Personal |  | 45600000 |  |  | 32400000 |  | 36000000 | 36000000 |  |  | 150000000
Inscripciones |  |  | 24600000 |  | 12000000 |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 40200000
Membresías |  | 10000000 | [5 empty] | 5000000 | 5000000 |  | 20000000
Souvenirs | 160000 |  |  | 1100000 | 2000000 | 2000000 | 10000000 |  | 2000000 | 200000 | 17460000
Alimentación |  |  |  | 2805000 |  | 6800000 | 3500000 | 350000 |  |  | 13455000
Transporte Interno |  |  |  | 8250000 | 5000000 | 20000000 | 2500000 |  |  |  | 35750000
Incentivos |  |  |  |  | 160000000 | [5 empty] | 160000000
Salidas Turisticas / Culturales | [5 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
Ingresos Sitios de Interés | [5 empty] | 1600000 |  |  |  |  | 1600000
Litografía | [6 empty] | 10000000 |  |  |  | 10000000
Material Decorativo / Diseños | [6 empty] | 20000000 |  |  |  | 20000000
Total | 5560000 | 59200000 | 172200000 | 210155000 | 361400000 | 78400000 | 82000000 | 43150000 | 19600000 | 11000000 | 1042665000