## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyectos | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Programas de postgrado nuevos | 010102-2019 | Número de programas de Posgrado nuevos creados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Determinar la oferta académica del programa de posgrado | 30% | Consejo de Facultad | 100% |  |  |  | 100% | 30% |  |  | despues de un orgnaizado ejercicio de diseño, se ha finalizado la construccion del documento,obteniendo la aprobacion de los Consejos academicos y directivos. Se diseña documento fisico a radicar, y se organizan evidencias, se deja el radicado para vigencia 2020, dada las falta de ajuste en plataforma en alineacion con el decreto 1330
[11 empty] | Construcción de documento maestro del programa | 60% | Decano |  |  | 100% |  | 100% | 55%
[11 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 10% | Decano |  |  |  | 100% | 15% | 1.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 86.5% | 7% | 6.055%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Programas con extensión o ampliación a otros municipios y departamentos del país | 010103-2019 | Número de programas con extensión o a otros municipios Lic. En Literatura y Lengua Castellana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Construcción de documento maestro del programa | 60% | Decano | 100% |  |  |  | 100% | 60% |  |  | En el mes de Febrero se suscribió el convenio específico con la Universidad católica del Norte para ofrecer el programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en el municipio de Caucasia. SoLicitud de Registro calificado en Extensión.
[11 empty] | Registrar solicitud de Registro Calificado en la plataforma SACES | 40% | Decano |  | 100% |  |  | 50% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 80% | 7% | 5.6%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Cupos de Pregado Medellín y Area Metropolitana | 010104-2019 | Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Area Metropolitana | 1140 | 609 | 1199 | 3735 | 0 | 0 | Determinar la oferta académica | 50% | Decano | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se presenta propuesta para aprobación del Consejo Académico en sesión de Marzo 6 de 2019. Para el mes de agosto se supera la meta propuesta en el plan de acción.
[11 empty] | Realizar seguimiento al proceso de inscripción y matrícula | 50% | Decano |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín | 010105-2019 | Total de estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín | 2490 | 2962 | 3103 | 2872 | 2872 | 0 | Diseñar la programación académica de los programas | 50% | Decano | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se Presenta la programación de los programas adscritos a la Facultad para 2019-2. Se establece una participación del 42.6% de estudiantes de la FECS. se determinaron las estrategias de retención y permanencia de estudiantes, las cuales serán ejecutadas en el 2019-2. En el mes de agosto se remitió correo a los docentes dnde se les invita a implementar las estrategias de retención y permanencia en cada una de sus fases: toma de asistencia, alertas tempranas y SENICAS.
[11 empty] | Implementar las estrategias de retención y Permanencia de estudiantes | 50% | Decano |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá | Estudiantes matriculados en Postgrado | 010106-2019 | Número de estudiantes matriculado en postgrado | 40 | 24 | 43 | 12 | 0 | 0 | Elaborar la Planeación Académica de Actividades | 50% | Decano | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se inició cohorte de la Maestría en Educación con 24 estudiantes, nuevos en la sede Medellin. Se da inicio a la cohorte uno de la Maestría con énfasis en investigación.
[11 empty] | Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades académicas | 50% | Decano | 50% |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Programas Académicos con procesos de Autoevaluación | 010401-2019 | Número de programas con procesos de Autoevaluación Trabajo Social Psicología | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | Ejecutar la fase I - Alistamiento | 30% | Decano |  | 100% |  |  | 100% | 30% |  |  | Desde el comité curricular se ha trabajado en la fase de alistamiento. Aplicando las encuestas a estudiantes y docentes del programa.
[11 empty] | Ejecutar fase II - Autoevaluación | 60% | Decano |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 60% |  |  | Se han iniciado los procedimientos para el ejercicio de autoevaluación de los programas de psicología y trabajo social
[11 empty] | Construcción del informe de Autoevaluación | 10% | Decano |  |  |  | 100% | 50% | 5% |  |  | Se conforma el equipo para la creación del informe de autoevaluación de ambos programas. Y se consolida estrategia para 2020
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 95% | 9% | 8.55%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Programas Académicos con procesos de Autoevaluación con fines de Reacreditación | 010405-2019 | Número de programas con procesos de Autoevaluación con fines de Reacreditación | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | Ejecutar fase II - Autoevaluación | 30% | Decano | 100% |  |  |  | 100% | 30% |  |  | Se lleva a cabo en Proceso de autoevaluación de los programas: Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Se ha avanzado en un 85% en el informe de autoevaluación de la Licenciatura en Educación Infantil. El 30 de agosto se radicó el informe de autoevaluación con miras a la reacreditación del programa.
[11 empty] | Construcción del informe de Autoevaluación | 60% | Decano |  | 100% |  |  | 100% | 60%
[11 empty] | Presentación de informe a la oficina de Autoevaluación | 10% | Decano |  | 100% |  |  | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 8% | 8%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta educación continua | 030102-2019 | Número de evento de educación continua | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 150 | Diseñar los cursos, diplomados o seminarios | 50% | Decanos | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se presentaron a la Dirección de Extensión los siguientes cursos y diplomados: (1) Curso de Formación, Capacitación y Análisis de Pruebas Neuropsicológica Infantil (ENI.2) - (2) Curso Prueba Gráfico-Proyectiva (WARTE66). (3) Curso de Formación, Capacitación y Análisis de Prueba de Inteligencia Wechsler para niños y escolares: WPPSIIII y WISC-IV. (4). Curso de Formación, Capacitación y Análisis de Prueba Gráfico Proyectiva de la Figura Humana, el Test del Ärbol y de la Casa HTP. (5) Curso de Formación, capacitación y análisis de prueba de inteligencia Wechsler para adultos WAIS-IV. (6) Curso de Psicografología. El 29 de agosto de llevó a cabo "Diálogos Interdisciplinares en torno a la Educación y las Ciencias Sociales, donde participaron estudiantes de los programas adscritos a la FECS y la FDCF.
[11 empty] | Ejecutar los cursos, diplomados o seminarios a demanda | 50% | Decanos |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 7% | 7%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 6. Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social | Cursos de actualización para egresados | 030603-2019 | Número de cursos/año | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | Definir las temáticas y diseñar los cursos de actualización | 50% | Decano |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | Se diseñan e implementan curos de actualizacion en cada programa, entre ellos: Curso Virtual: Neurociencias: La Mente Criminal. Para el octubre se tiene programado "El papel del trabajador social en el ámbito hospitalario y cuidados paliativos". Y "Dispositivos metodológicos para el trabajo con hombres para la equidad de género"
[11 empty] | Ejecutar los cursos y evaluarlos | 50% | Decano |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 4% | 4%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas) | 010407-2019 | Número de material académico producido (libros, guías, manuales, cartillas) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | Identificar las temáticas | 20% | Comité Curricular | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% |  |  | Se evalua el material presentado por los docente y se aprueba en Consejo de Facultad, tales como: El Diseño del Catálogo de "Instrumentos Técnicos del Laboratorio de Psicología y Psicometría". "Material de apoyo pedagógico desde la perspectiva de género y masculinidades". "Guía de atención psicosocial a la mujer: Violetas y las mariposas". "Responsabilidad social universitaria"
[11 empty] | Elaboración de los materiales académicos | 70% | Docentes | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
[11 empty] | Aprobación del material por El Consejo de Facultad | 10% | Consejo de Facultad |  | 50% |  | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional. | 010603-2019 | Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades de sensibilización | 50% | 0 | 0 | 25% | 75% | 0 | Jornadas de socialización de participación democrática con los estudiantes de la Facultad | 50% | Decano |  | 50% | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se realizaron visitas al aula, con el propósito de socializar e incentivar a los estudiantes para la participación democrática en los órganos colegiados de la Institución Universitaria. Se tiene programado la elección del estudiante para el Consejo Directivo. Se desarrollaron en el mes de octubre la elección del representante de estudiantes al Consejo de Facultad, Al Comité curricular de Licenciatura en educación Infantil y Comité Curricular de la Licenciatura en Literatura y lengua castellana.
[11 empty] | Realizar las jornadas de inscripción y selección de representantes | 50% | Decano |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional | 010604-2019 | Porcentaje de docentes con participación en la cátedra TdeA | 25% | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | Seleccionar los docentes que participarán en la cátedra TdeA | 60% | Consejo de Facultad | 100% |  |  |  | 100% | 60% |  |  | En el mes de marzo se inscribieron los docentes de la Facultad de educación y Ciencias Sociales, se encuentra en el desarrollo de la Cátedra TdeA. Se obtiene el informe de participación de los docentes de la Facultad que han participado en el curso virtual. Para el segundo semestre se realizará la inscripción de los docentes nuevos para la realizción y certificación de la cátedra TdeA. Se certificaron 99 docentes en la cátedra TdeA en 2019-1
[11 empty] | Hacer seguimiento de los docentes que participan en la cátedra TdeA | 40% | Decano |  |  |  | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Capacitar en Lengua Extranjera (17) | 010408-2019 | Número de docentes de tiempo completo capacitados Lengua Extranjera | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | Seleccionar los docentes que participarán en capacitación en lengua extranjera | 50% | Decano y Vicerrector Académico | 50% |  | 100% |  | 100% | 50% |  |  | Se seleccionaron los sigueintes Docentes: Psicología: Sara Lía Posada y May Sol Narvaez. Trabajo Social: Catalina Fleischner y Angela María Zapata. Licenciaturas: Juan David Ruíz y Diana Aguilar. Para el 2019-2 los docentes Juan Carlos Restrepo, Gloria Londoño, Santiago Restrepo y Annie Álvarez para el desarrollo de la capacitación en lengua extranjera
[11 empty] | Realizar seguimiento a la asistencia, capacitación y evaluación de los docentes | 50% | Docentes y Comités Curriculares |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Asignaturas ofertadas con apoyo virtual (18) | 010503-2019 | Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | Definir las asignaturas y contenidos de los cursos | 20% | Comité Curricular | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% |  |  | Se seleccionó: Pedagogías Alternativas, Deber ser del Maestro, Desarrollo Sostenible, Literatura y Estética y Discurso y Sociedad. En 2019-2 se aprueban las siguientes asignaturas: El deber ser del Maestro. Literatura y Estética. Discurso y Sociedad. Aprobadas en Consejo de Facultad, según acta N° 7 del 22 de agosto. Se han diseñado y entregado a extension diversos cursos de ineteres para nuestra comunidad académica
[11 empty] | Diseñar el contenido del curso | 80% | Docentes |  | 50% |  | 100% | 75% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 80% | 6% | 4.8%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Actividades académicas conjuntas con otras Facultades (19) | 030102-2019 | N° de eventos, cursos o proyectos de Extensión o investigación en cooperación con otras Facultades | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | Acordar con las otras Facultades los eventos o actividades conjuntas | 20% | Decano | 50% |  | 100% |  | 100% | 20% |  |  | Curso Virtual Neurociencias: La Mente Criminal con la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses. Se realizó en el mes de abril el Coloquio de Semilleros en Familia, donde participaron otras Facultades y otras Instituciones de Educación Superior. Se realizó el Seminario de Formación de Líderes, organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. En mayo se realizó la cátedra abierta en Masculinidades, donde participaron las otras unidades académicas.
[11 empty] | Ejecución y participación en eventos o actividades conjuntas | 80% | Docentes y Comités Curriculares |  | 50% |  | 100% | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 6% | 6%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 7. Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. | Internacionalización (20) | 030703-2019 | Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos | 1 Intl 1 Nal | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | Promover la firma y ejecución de nuevos convenios de cooperación | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16% |  |  | se diseña el plan de insternacionalizacion de la facultad, y se inicia el desarrollo de las activides dirigidas al cumplimiento de los indicadores propuestos. Especificamete, se suscribió convenio Marco con la Universidad Católica del Norte. La Internacionalización del Currículo con el Programa de Licenciatura en Educación Infantil. Se Recibieron dos docentes internacionales (Chile-España) que partiiparon en los procesos de formación de las Licenciaturas. De la Dirección de Internacionalización se reportqron 19 convenios nacionales y 32 convenios internacionales. se desarrollan nuevas pasantias nacionales internacionales, (Cartagena y Brasil en cada uno de los programas de la facultad) Se avanza en la nsternacionalizacion del programa de Literaura, con miras a la doble titulacion, y homologacion con programas internacional
|  |  |  | Número de docentes en movilidad académica saliente | 16 | 2 | 16 | 5 | 5 |  | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16%
|  |  |  | Número de docentes en movilidad académica entrante | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16%
|  |  |  | Número de estudiantes en movilidad académica saliente | 42 | 8 | 0 | 0 | 20 |  | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 66% | 10.56%
|  |  |  | Número de estudiantes en movilidad académica entrante | 38 | 0 | 7 | 7 | 30 |  | Promover y generar oportunidades de movilidad académica | 16% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 16%
|  |  |  | Número de currículos intervenidos con actividades y competencias internacionales | l | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Realizar plan de trabajo con docentes para la internacionalización currícular | 10% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 70% | 7%
[11 empty] | Acompañar el desarrollo de proyectos de internacionalización curricular | 10% | Profesional de Internacionalizac. Facultades | 25% | 50% | 75% | 100% | 70% | 7%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 88.56% | 11% | 9.742%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 100% | 94.75%
FIRMA - DECANA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia