## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Política pública de prevención del daño antijurídico | 051201-2019 | Política pública de prevención del daño antijurídico elaborada y aprobada | 1 |  |  |  |  | 0 | Elaborar la Política pública de prevención del daño antijurídico | 25% | Secretario General | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 25% |  |  | Propuesta elaborada, acto administrativo proyectado, elaborado y radicado, plan de acción elaborado, implementado e informe de cumplimiento de la politica
[11 empty] | Elaborar acto administrativo para la aprobación de la Política pública de prevención del daño antijurídico | 25% | Secretario General | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 25%
[11 empty] | Elaborar un plan de acción para implementar la política | 25% | Secretario General | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 25%
[11 empty] | Evaluar el cumplimiento de la politica | 25% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 25% | 25%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Procesos y procedimientos internos específicos para la defensa jurídica de la Entidad | 051202-2019 | Procesos y procedimientos internos específicos para la defensa jurídica de la Entidad elaborados | 100% |  |  |  |  | 0 | Elaborar los procedimientos internos específicos para la defensa jurídica de la Entidad en el sistema de gestión de calidad | 50% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | Procedimientos actualizados en el Sistema de Calidad Institucional y propuesta de estratégias de divulgación
[11 empty] | Divulgar los procedimientos internos específicos para la defensa jurídica de la Entidad a los funcionarios de la entidad y asegurar su implementación | 50% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 37.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 87.5% | 25% | 21.88%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Reglamento del Comité de Conciliación | 051203-2019 | Reglamento del Comité de Conciliación actualizado | 1 |  |  |  |  | 0 | Revisar y actualizar el reglamento del Comité de Conciliación | 70% | Secretario General | 50% | 100% |  |  | 100% | 70% |  |  | Reglamento actualizado y propuesta de divulgacion presentada
[11 empty] | Divulgar el reglamento del Comité de Conciliación | 30% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 22.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 92.5% | 25% | 23.12%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Código de Buen Gobierno | 051204-2019 | Código de Buen Gobierno actualizado y aprobado | 1 |  |  |  |  | 0 | Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno | 70% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70% |  |  | Actualizacion realizada, acto administrativo elaborado y propuesta de divulgación
[11 empty] | Elaborar acto administrativo para la aprobación | 10% | Secretario General | 50% | 100% |  |  | 100% | 10%
[11 empty] | Divulgar el Códgo de Buen Gobierno y asegurar su implementación | 20% | Secretario General |  | 25% | 50% | 100% | 75% | 15%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 95% | 25% | 23.75%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | 93.75%
FIRMA -SECRETARIO GENERAL
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia