## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2019 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VIRTUALIDAD
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta educación continua | 030102-2019 | Número de cursos educación continua virtuales /año | 5 |  | 3 |  |  | 25 | Diseñar los cursos, diplomados o seminarios | 60% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% |  | 100% |  | 100% | 60% |  |  | * Diplomado en Pedagogía, diseñado y ejecutado (2 cortes) * Introducción a Node.JS, diseñado y ejecutao (2 cortes) * Curso Pruebas Saber Pro, diseñado y ejecutado (2 cortes) * Diseño curso de Tutor virtual * Diseño curso de Ruralidad *Diseño curso Evaluación y Formulación de proyectos *Curso manejo de Turnitin diseñado y ejecutado * Curso de proyecto pedagógico integrador diseñado y ejecuado
[11 empty] | Ejecutar los cursos, diplomados o seminarios a demanda | 40% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 15% | 15%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional | 010604-2019 | Número de cursos Cátedra TdeA ofertados | 1 |  | 1 |  |  | 0 | Diseñar el curso, diplomados o seminarios | 60% | Docente responsable de TdeA virtual | 100% |  |  |  | 100% | 60% |  |  | Catedra TdeA diseñada y ofertada
[11 empty] | Ofertar el cursos, diplomados o seminarios a demanda | 40% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Uso de Tics por los Docentes | 010510-2019 | Porcentaje de docentes que usan Tics | 40% |  |  |  |  | 10 | Capacitación de docente en metodologías, didácticas y mediaciones tecnológicas (minimo 20% de docentes capacitados) | 80% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% |  | 100% |  | 100% | 80% |  |  | 464 Docentes capacitados en la Cátedra TdeA Informe de asignaturas y número de docentes que utilizan la plataforma
[11 empty] | Elaborar informe de Docentes del TdeA que estan utilizando las plataformas virtuales | 20% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 5. Desarrollar programas de formación mediados por la virtualidad | Asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 010503-2019 | Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual | 35 | 11 | 11 |  |  | 64 | Definir las asignaturas y temáticas | 40% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | más de 35 asignaturas ofertadas con apoyo virtual
[11 empty] | Elaborar el diseño y contenido del curso | 40% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 40%
[11 empty] | Ofertar las asignaturas con apoyo virtual | 20% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 50% |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 30% | 30%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 5. Desarrollar programas de formación mediados por la virtualidad | Programa académicos virtuales | 010501-2019 | Número de programas académicos virtuales | 1 |  |  |  |  | 65 | Revisar y ajustar los documentos complementarios para presentar el programa al MEN | 20% | Docente responsable de TdeA virtual | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | 1 Documento maestro presentado del programa Tecnología en Gestión Informática
[11 empty] | Elaborar el diseño y contenido del curso | 70% | Docente responsable de TdeA virtual | 50% | 100% |  |  | 100% | 70%
[11 empty] | Tramitar el registro calificado ante el MEN | 10% | Docente responsable de TdeA virtual |  | 100% |  |  | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 30% | 30%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 164 | [9 empty] | 100% | 100%
FIRMA -DOCENTE RESPONSABLE DE UNIDAD VIRTUAL
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia