## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2020
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1. Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia | Aumento de la cobertura de Educación Superior | 010105-2020 | Propuestas calendario académico | 2 |  |  |  |  | 0 | Elaborar propuesta de calendario Académico 2020-1 y 2020-2 | 40% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  | 100% | 40% |  |  | A. Propuesta calendario Académico 2020-01
B. Propuesta calendario Académico 2020-02
|  |  |  | Informes | 8 | [5 empty] | Enviar relación mensual de los aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados por semestre académico para el Vicerrectora Académico, Decanos. | 20% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% |  |  | C. Relación inscritos,admitidos y matriculados 2020-01
D. Relación inscritos,admitidos y matriculados 2020-02
|  |  |  | Número de listas de cancelaciones | 6 |  |  |  |  | 0 | Realizar seguimiento al calendario académico: Enviar informe de las cancelaciones de asignaturas y cancelaciones semestrales en las semana quinta, décima y duodécima a: Vicerrectora académica y Decanos | 20% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% |  |  | E. Seguimiento Calendario 2020-01
F. Relación de Cancelaciones 2020-01
G. Seguimiento Calendario 2020-02
H. Relación de Cancelaciones 2020-02
|  |  |  | Informes de seguimiento de notas registradas por los docentes | 4 | [5 empty] | Realizar seguimiento al registro de notas de cada docente con porcentaje de avance para enviarlo al Rector, Vicerrector y Decanos. | 20% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 100% | 20% |  |  | I. Avance de seguimiento de Notas 2020-1
J. Avance de seguimiento de Notas 2020-2
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 70% | 70%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. integrar los sistemas de gestion : autoevaluación y MECI | SGC Proceso de Admisiones y Resgistro | 050101-2020 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios | 80% |  |  |  |  | 0 | Realizar encuesta de satisfacción al cliente | 50% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | K. Encuesta Satisfacción al Cliente 2020-01
L. Enuesta Satisfacción al Cliente 2020-02
[11 empty] | Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la encuesta. | 25% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 100% | 25% |  |  | M. Acciones de Mejora 2020-01
N. Acciones de Mejora 2020-02
|  |  |  | Informe de actualizacion de procedimientos y formatos | 2 | [5 empty] | Actualizar los procedimientos y formatos. | 25% | Profesional Universitario de Admisiones y Registro |  | 50% |  | 100% | 100% | 25% |  |  | Q. Formatos y Procedimientos
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 30% | 30%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 100% | 100%
FIRMA - COORDINADOR DE ADMISIONES Y REGISTRO
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia