## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales | Producción de recursos educativos digitales | 010504-2020 | Número de cursos con recursos educativos digitales | 10 |  | 6 | 7 | 1 | 60 | Definición de los cursos a los cuales se les va a producir recursos educativos | 15% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  | 100% | 15% |  |  | Se elaboraron contenidos para los diplomados virtuales de: Educación Inicial, Educación Inclusiva, trastornos de aprendizaje y talentos excepcionales. Se apoyó la producción de contenidos para el curso de Bioseguridad y se creo el juego Más Conectados para la caracterización de información para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional. Producción de cursos desarrollados por la contingencia y flexibilización curricular.Ver: Carpeta Plan de Acción en OneDrive" Se adelanta el proceso de producción de los cursos virtuales de: Ingles A2, B1 y B2 en el marco del convenio con Sapiencia. Están en producción los cursos para programasde derecho y educación: Inclusión y discriminación, Derechos humanos, Perspectiva de derechos humanos, Metodología de la Investigación y Filosofía del Derecho. Ver carpeta One Drive Cursos Virtuales
[11 empty] | Propuesta metodológica y de contenidos con el experto temático | 15% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 100% |  |  | 100% | 15%
[11 empty] | Producción de los recursos educativos | 70% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 25% | 50% | 100% | 90% | 63%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 93% | 17% | 15.81%
2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación | Propuesta de modelo comunicacional para la difusión y apropiación social del conocimiento | 020209-2020 | Número de proyectos de investigación aplicados en el modelo comunicacional | 1 |  | 1 |  |  | 20 | Presentar la propuesta del modelo comunicacional | 20% | Profesional de Ayudas Educativas | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | "La propuesta escrita se remitió a la Vicerrectoría Académica para ser discutida. Se está prototipando el primer proyecto de investigación con la tesis doctoral Segregación residencial desde un abordaje territorial multidimensional en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, Colombia. 1990 - 2019. Ver: Carpeta Plan de Acción en OneDrive"
[11 empty] | Realizar la producción para aplicar el modelo a los proyectos de investigación. | 80% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 35% | 70% | 100% | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 17% | 17%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 4. Implementar una estrategia que permita visualizar a la institución y sus servicios | Producción de campañas digitales de mercadeo nacional e internacional | 030401-2020 | Número de campañas | 2 |  | 2 |  |  | 70 | Elaborar plan escrito para las propuestas de campañas | 20% | Profesional de Ayudas Educativas | 50% | 100% |  |  | 100% | 20% |  |  | Se propuso y se realizó la estrategia con las piezas para la campaña de inscripciones 2020-2. Se cuenta con parrilla de publicación en redes sociales y con las piezas terminadas. Conceptualización de campaña para el lanzamiento y puesta en marcha de la estrategia de flexibilización curricular, con la propuesta "Más Conectados". Ver: Carpeta Plan de Acción en OneDrive. Se realizó la campaña institucional para inscripciones 2021-1
[11 empty] | Producir las piezas comunicacionales para las campañas | 80% | Profesional de Ayudas Educativas |  | 50% | 100% |  | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 16% | 16%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICO DE LA ACADEMIA | 7. Mejorar la gestión de la Comunicación | Emisora TdeA | 010505-2020 | No. De programas radiales nuevos | 10 |  | 4 | 1 | 5 | 40 | Seleccionar y producir 10 nuevos programas para añadirlos a la parrilla de TdeARadio | 30% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | Se realizaron 10 programas programas nuevos en la parrilla: La locha, La toga, Más conectados y El programa X, Mistica Lírica, Enciclopedía del Jazz, Celuloide, Fe en Colombia, CulturizaTdeA Se emitieron 7 series radiales, tres en enlace con la Red de Radio Universitaria de Colombia: Conexión RRUC, Tierra de Gracias, La Rebaja, Awolnation, Notas navidad, Escuela virtual, Podcast Parceros. Y una serie producida por TdeA Radio llamada Notas de Voz. La emisora participó en la activación para el inicio del semestre, con el evento para estudiantes nuevos. Se asistió al encuentro anual de la Red de radio Universitaria de Colombia, se cuenta con certificado de Asistencia. (Ver carpeta One Drive, Plan de Acción)
|  |  |  | No de series radiales | 6 |  | 3 | 1 | 3 |  | Realizar (6) series radiales en diferentes formatos con tematicas variadas | 30% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30%
|  |  |  | No. De eventos radiales | 4 |  | 1 |  | 1 |  | Realizar (4) eventos radiales de impacto para la comunidad con TdeA Radio | 20% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora |  | 50% |  | 100% | 50% | 10%
|  |  |  | Eventos de la Red de Radio Universitaria | 1 |  |  | 1 |  |  | Participar en Uno de los eventos organizados anualmente por la Red de Radio Universitaria de Colombia | 20% | Profesional de Ayudas Educativas y Contratista de la Emisora |  |  | 100% |  | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 90% | 20% | 18%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución | Señalización digital para el campus Robledo del TdeA | 010506-2019 | Propuesta plan de inversión elaborada | 1 |  |  |  | 1 | 0 | Diseñar una propuesta escrita para la proyección de un sistema de señalización digital para el Campus de Robledo del TdeA. | 100% | Profesional de Ayudas |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | Propuesta para el Plan de inversión, estudio del sector. Ver carpeta Plan de Acción. Se entregó propuesta a la Rectoría (Ver Carpeta de Gestión 2020)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 15% | 15%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución | Modernización de recursos audiovisuales y didácticos | 010508-2020 | Propuesta plan de inversión de recursos audiovisuales y didácticos | 1 |  | 1 |  |  | 0 | Elaborar la propuesta para el plan de inversión en equipos y recursos audiovisuales educativos y didácticos | 100% | Profesional de Ayudas |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | Estudio de mercado para la dotación de recursos audiovisuales del Bloque 2. La propuesta pasó a las oficinas encargadas de los procesos de adquisición de bienes. Se adjudicó el proceso de compra de los recursos solicitados. Se encuentra en proceso de instalación. Software adquirido para producción de contenidos proyecto Sapiencia. Ver: Carpeta Plan de Acción en OneDrive
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 15% | 15%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 190 | [9 empty] | 100% | 96.81%
FIRMA - PROFESIONAL DE AYUDAS EDUCATIVAS
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia