## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2020
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Adquisición de libros y revistas fisicos para la Biblioteca | 010412-2020 | Número de libros y revistas adquiridos/año | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | Solicitar a los comites curriculares enviar a la biblioteca las necesidades de materiales bibliográficos. | 20% | Profesional universitario (Biblioteca) | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% |  |  | Se realizaron cuatro (4) comités curriculares. Debido a la emergencia sanitaria poe el COVID-19 se optó por realizar una orientación general mediante el correo electrónico. Se recibieron las solicitudes, y se realozaron las cotizaciones repectivas. Igualmente se solicitó a la Oficina de Planeación el cambio en el enunciado del proyecto y del indicador, en la adquisición de publicaciones seriadas. Igualmente se solicitó el cambio de meta de 300 a 100 y traslado del rubro a bases de datos. La biblioteca llevó a cabo en los tiempos indicados todos procesos previos a la contratación, cotizaciones, estudios previos disponibilidad presupuestal, etc., sin embargo hubo retrasos considerables en la parte contractual y se cumplieron los tiempos de la vigencia y no se llevó a cabo la contratación. Se cumplieron las actividades más no la meta.
[11 empty] | Solicitar las cotizaciones a los respectivos proveedores. | 30% | Profesional universitario (Biblioteca) | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 30%
[11 empty] | Elaborar los estudios previos para la adquisición de los libros y revistas. | 50% | Profesional universitario (Biblioteca) | 0% | 25% | 80% | 100% | 90% | 45%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 95% | 17% | 16.15%
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Adquisición de libros electrónicos para la Biblioteca | 010413-2020 | Número de libros electrónicos adquiridos/año | 150 | 0 | 0 | 306 | 103000 | 160 | Solicitar a los comites curriculares enviar a la biblioteca las necesidades de libros electrónicos. | 20% | Profesional universitario (Biblioteca) | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% |  |  | Se realizaron cuatro (4) comités curriculares. Debido a la emergencia sanitaria poe el COVID-19 se optó por realizar una orientación general dirigida a los diferentes Comités Curriculares mediante el correo electrónico. Se recibieron las solicitudes y se ha solicitado una (1) cotización repectiva. Se llevaron con éxito los procesos de contratación. Se cumplieron las metas y actividades.
[11 empty] | Solicitar las cotizaciones a los respectivos proveedores. | 30% | Profesional universitario (Biblioteca) | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 30%
[11 empty] | Elaborar los estudios previos para la adquisición de libros electrónicos. | 50% | Profesional universitario (Biblioteca) | 0% | 25% | 80% | 100% | 95% | 47.5%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 97.5% | 17% | 16.57%
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Mantener el número de bases de datos para la Biblioteca | 010414-2020 | Número de bases de datos | 65 | 0 | 0 | 52 | 64 | 850 | Solicitar a los comites curriculares enviar a la biblioteca las necesidades de bases de datos. | 20% | Profesional universitario (Biblioteca) | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% |  |  | Se realizaron cuatro (4) comités curriculares. Debido a la emergencia sanitaria poe el COVID-19 se optó por realizar una orientación general mediante el correo electrónico. La biblioteca llevó a cabo en los tiempos indicados todos procesos previos a la contratación, cotizaciones, estudios previos disponibilidad presupuestal, etc., sin embargo hubo retrasos considerables en la parte contractual y no se logró la suscripción a una base de datos, se cumplieron los tiempos de la vigencia y no se llevó a cabo la contratación. Se cumplieron las actividades y parcialmente la meta.
[11 empty] | Solicitar las cotizaciones a los respectivos proveedores. | 30% | Profesional universitario (Biblioteca) | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 30%
[11 empty] | Elaborar los estudios previos para la adquisición de bases de datos. | 50% | Profesional universitario (Biblioteca) | 0% | 25% | 80% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 16% | 16%
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Capacitación para Docentes y estudiantes en el uso de los recursos bibliográficos | 010415-2020 | No. de talleres realizados | 65 | 76 | 82 | 127 | 249 | 20 | Preparar los talleres de capacitación . | 10% | Profesional universitario (Biblioteca) | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% |  |  | Los talleres fueron planeados: Capacitación en bases de datos con la metodología de alfabetización informacional, capacitación en gestores bibliográficos para investigadores, semilleros y grupos de invetigación y recorrido guiado por la biblioteca. Se capacitaron 6.173 usuarios y se realizaron 249 talleres.En 2020-1 el 96.72% califican la actividad en 5 y 4 y en 2020-2 el 98.70, siendo 5 la mayor calificación. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfri3yG376twHrTxq-rbUzJRrQFFdldpZ47Deu_qtJFkdqYyQ/viewform?c=0&w=1
[11 empty] | Programar y realizar los talleres de capacitación. | 50% | Profesional universitario (Biblioteca) | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 50%
[11 empty] | Evaluar los talleres de capacitación. | 40% | Profesional universitario (Biblioteca) | 25% | 50% | 80% | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Actualizar y Administrar el repositorio institucional | 010416-2020 | Número de trabajos de grado publicados | 50 | 70 | 122 | 244 | 314 | 20 | Publicación, revisión y ajustes de los documentos publicados en el repositorio. | 80% | Personal de Sistemas de la biblioteca / Profesional universitario (Biblioteca) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 80% |  |  | Se publican los trabajos de grado con autorización de publicación: https://dspace.tdea.edu.co/ . Se realizaron los seguimientos indicados y se aportaron las fichas catolgraficas para la el sello editorial.
[11 empty] | Seguimiento al uso del repositorio por parte de las diferentes comunidades | 20% | Personal de Sistemas de la biblioteca / Profesional universitario (Biblioteca) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 12% | 12%
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Estudio de impacto sobre el uso de los recursos bibliográficos | 010417-2020 | Informe de resultado de estudio de impacto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | Aplicar encuesta para medir el impacto. | 60% | Profesional universitario (Biblioteca) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 60% |  |  | Se aplicó la encuenta que arrojó un total de 11.306 usuario encuestados en todo el 2020, donde el 94% en 2020-1 y 87% en 2020-2 de los encuestados considera que los servicios que presta la biblioteca son adecuados. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBuA4pynp1tk3v22V5MYXA8wMlwUS2ek3zhkPSQbZF5VvmRQ/viewform?c=0&w=1
[11 empty] | Elaborar informe de estudio de impacto. | 40% | Profesional universitario (Biblioteca) | 15% | 50% | 65% | 100% | 100% | 40%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 11% | 11%
1. APUESTA POR LA CALIDAD | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos | Actividades culturales en la Biblioteca (exposiciones, promoción de lectura, ect.) | 010418-2020 | Número de Actividades realizadas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Planear las actividades culturales. | 50% | Profesional universitario (Biblioteca) | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 50% |  |  | Se realizó la publicación de un blog de la bibioteca. Donde se publica temas de literatura, arte, museos, capacitaciones en bases de datos, cine, exposisciones virtuales, bibliotecas virtuales, etc. https://clubvitualtdea.webnode.es/. Se celebró virtualmente el Día del Idioma. Se publicó Biblioteca Humana, se realizó homenaje a "Quino" y sesiones de Microcuentos, lectoprofesión, ¿ver o leer?, cita a ciegas, anecdotas divertidas y el club de lectura virtual.
[11 empty] | Ejecutar las actividades culturales. | 40% | Profesional universitario (Biblioteca) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 40%
[11 empty] | Evaluar las actividades y proponer mejoras | 10% | Profesional universitario (Biblioteca) | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 10%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 7% | 7%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 1336.5 | [9 empty] | 100% | 98.73%
FIRMA - PROFESIONAL DE BIBLIOTECA
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on N6: BGIRALDO: