## formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [21 empty] | Actualizado a Nov 26 de 2020
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Integrar los sistemas de gestión | Auditorias Internas | 050102-2020 | Plan de auditorias ejecutado | 2 |  | 1 |  | 1 | 10 | Elaborar plan de auditorias | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  | 100% |  |  | 100% | 20% |  |  | 1. Plan de Auditoría Interna-v02 - 2019 SGSST
2. Plan de Auditoría Interna-v02 - 2020 (ISO 9001)
[11 empty] | Ejecutar el plan de auditorias | 60% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  | 50% | 100% | 100% | 60% |  |  | 1. Ver las 4 listas de verificación de SGSST. 2. Se ha avanzado en un 75% aproximadamente las auditorías
[11 empty] | Elaborar informe | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | 1. Informe de AI-v03 2019 SGSST.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Integrar los sistemas de gestión | Auditoria Externa | 050103-2020 | Auditoria Externa ejecutada | 1 | 1 |  |  |  | 8 | Concertar plan de auditoria Externa con los lideres de proceso | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | TR1: Se recibió la agenda del plan de auditoría por parte del ICONTEC el 30 de enero de 2020 y se socializó y concertó con el Sr. Rector y los líderes del procesos en febrero 06.
[11 empty] | Preparar a los líderes de proceso para la Auditoria Externa | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | TR1: Se efectuaron reuniones de preparación para la auditoría externa con las Direcciones de Bienestar (7 personas) e Investigación (4 personas), Admisiones y Registro (3 personas), la Vicerrectoría Académica (1 persona), las facultades de Ciencias Administrativas y de Derecho (20 personas), Egresados (4 personas), Comunicaciones (3 personas), Sistemas (1 persona), Control Interno (2 personas), Autoevaluación (2 personas). Ver listados de asistencia y agenda de reuniones que resposan en la oficina de Aseguramiento de la Calidad.
[11 empty] | Atender la visita del ente externo | 40% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 40% |  |  | TR1: La visita del ICONTEC se atendió entre el 17 y 21 de febrero de 2020. Ver informe de auditoría del ICONTEC donde relaciona las fechas de ejecución.
[11 empty] | Socializar el informe dejado por el ente externo | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | El informe llegó el 30 de marzo.
Ver correo del ICONTEC
Se envío al Sr. Rector, quien luego lo remitió a los líderes de los procesos para su socialización.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Integrar los sistemas de gestión | Revisión por la Dirección | 050104-2020 | Revisión por la Dirección ejecutada | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | Planear la revisión por la Dirección | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | TR1: Convocatoria RxD de 2019 (Febrero de 2020)
TR3: Convocatoria RxD de 2020-I (Agosto 04)
[11 empty] | Realizar la Revisión por la Dirección | 60% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 60% |  |  | TR1: Presentación RxD de 2019
TR1: Listado de Asistencia RxD de 2019
TR3: Presentación RxD de 2020-I
TR3: Informe de RxD de 2020-I en Excel
[11 empty] | Elaborar el Acta | 20% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  |  | 100% | 100% | 20% |  |  | La reunión se desarrollo en Agoso 04 con todos los líderes de proceso y personal de apoyo convocados, alrededor de 43 personas. Acta de Revisión por la Dirección del 2020-I
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Integrar los sistemas de gestión | Mantenimiento al SIG | 050105-2020 | SIG con Mantenimiento realizado | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | 60 | Atender las recomendaciones dejadas por el ICONTEC | 15% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  | 50% |  | 100% | 100% | 15% |  |  | TR2: Se recibió el informe del ICONTEC en Marzo 30 de 2020, se le entregó al Sr. Rector el Informe y se comunicó vía WhatsApp a todos los líderes de los procesos para su atención.
TR3: Se llevaron las 10 recomendaciones del ICONTEC al Plan Integral de Mejoramiento Continuo y se le asignaron los responsables. Además se está concertando con el Sr. Rector la comunicación a los mismos.
[11 empty] | Actualizar procesos, procedimientos y formatos | 15% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% |  |  | TR1: En este trimestre se trabajó el ajuste a los formatos y procedimientos de Egresados, Comunicaciones, Docencia, Admisiones y Registro, Investigacón, Direccionamiento Institucional, Bienestar, Internacionalización, Talento Humano, Archivo. Ver OneDrive TR2: En este trimestre se trabajó el ajuste a los formatos y procedimientos de Egresados, Biblioteca, Adquisición de Bienes y Servicios, Investigación, Internacionalización, Archivo, Admisiones y Registro, Bienestar, Talento Humano, ... Ver OneDrive TR3: Se actualizaron los procedimientos y formatos de Autoevalaución y Mejoramiento Continuo .... Ver OneDrive
[11 empty] | Socializar el SIG y sus componentes | 15% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  | 50% |  | 100% | 100% | 15% |  |  | TR1: Se trabajó con las facultades de Ciencias Administratrivas y Económicas, Derecho y Ciencias Forenses, y la Vicerrectoría Académica, así como con las Direcciones de Control Interno, Bienestar, Investigación para la socialización del SIG, en preparación para la auditoría del ICONTEC. Ver Listados de Asistencia
[11 empty] | Monitorear el registro y actualización de los indicadores del SIG por parte de los lideres de proceso | 15% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% |  |  | TR1: Se efectuó el cierre de los indicadores del último trimestre de 2019 y se ajustaron para la auditoría del ICONTEC.
Ver tablero de Seguimiento a Indicadores de 2019
TR2: Se revisaron los indicadores de todos los procesos de 2020 y se inició el informe para la revisión por la dirección con el Sr. Rector.
[11 empty] | Monitorear el registro y actualización de los Riesgos del SIG por parte de los lideres de proceso | 15% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% |  |  | TR1: Se revisiaron y ajustaron los tableros de monitoreo y revisión de los riesgos de 2019 y se consolidó la información para evaluar la mitigación o deterioro de los riesgos en el 2019.
Ver tablero de Monitoreo y Revisión de Riesgos por Proceso - 2019
TR2: Se revisaron los reportes del monitoreo a los riesgos en el 2020 por parte de los líderes de los procesos, donde sólo se reportó menos de la mitad de los 95 riesgos identificados. Se inició el informe para la reisión por la dirección por parte del Sr
[11 empty] | Monitorear el registro y actualización de las acciones de mejoramiento del SIG por parte de los lideres de proceso | 15% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% |  |  | TR1: Se solicitó a los líderes de los procesos el cierre de las acciones de mejoramiento antes de la visita del ICONTEC y se consolidó el plan de mejoramiento de 2019 definitivo.
[22 empty] | TR2: Se consolidó la información sobre el registro de los Servicios No Conformes por parte de algunos líderes de procesos y se elaboró el informe para la visibilización por el OneDrive. También se verificó la toma de acciones de mejoramiento por parte de los líderes de procesos y no se encontró ninguna. También, se inició la configuración del consolidado del Plan Único de Mejoramiento para el seguimiento y evaluación de los compromisos por parte de cada uno de los procesos. | Ver
[11 empty] | Monitorear y consolidar las encuestas de satisfacción del clientes | 10% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad |  |  | 50% | 100% | 100% | 10% |  |  | TR2: Se envío el recordatorio a los líderes de los procesos para iniciar la medición de la percepción de las partes interesadas según sus públicos objetivos. Al mismo tiempo se envío el formato para el reporte de los resultados.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 30% | 30%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Integrar los sistemas de gestión | Información documental de los procesos | 050106-2020 | Porcentaje de actualización de los listados maestros | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 10 | Actualizar el listado maestro de documentos internos | 45% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 45% |  |  | TR1: Hasta el momento se vienen registrando los cambios y actualizaciones en la documentación del SIG. TR2: Hasta el momento se vienen registrando los cambios y actualizaciones en la documentación del SIG.
[11 empty] | Actualizar el listado maestro de documentos externos | 45% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 45% |  |  | TR1: El Normograma se ha venido actualizado acorde a la normatividad y documentación externa resultante; Ley 1753 de 2015, Manual Operativo del MIPG-V03, Norma ISO 31000 de 2018, Res 491 de 2020 y Res 2184 de 2019. TR2: El Normograma se ha venido actualizado acorde a la normatividad y documentación externa resultante; Acuerdo de voluntades de la Red de Egresados-2020.
[11 empty] | Actualizar el listado maestro de registros | 10% | Profesional de Coordinación de Aseguramiento de la calidad | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 10% |  |  | TR1: Pendiente esta actividad debido a la ausencia del personal en los puestos de trabajo para determinar los controles sobre los registros del Sistema de Gestión. TR2: Se han estado registrando los nuevos formatos resultantes de la creación o actualización de Manuales y Procedimientos.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [9 empty] | 88 |  | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 10% | 10%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 100% | 100%
FIRMA - COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia