## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2019
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Gobierno en línea | 050201-2019 | Número de informes Entregados a Rectoria | 1 |  | 1 |  |  | 0 | Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de Gobierno en línea - Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% |  |  | Informe seguimiento ley 1712 https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_seguimiento_ley_transparencia_acceso_informacion_publica_junio_2020.pdf
[11 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% | Dirección de Control Interno | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 30% | 30%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Plan Anticorrupcción y Atención al Ciudadano | 050302-2019 | Número de informes Entregados a Rectoria | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | Realizar seguimiento al plan Anticorrupcción y Atención al Ciudadano, mayo y septiembre y enero de 2020 | 50% | Dirección de Control Interno | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 50% |  |  | Plan Anticorrupcion primer seguimiento( Enero/Abril) https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/informe_seguimiento_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_primer_cuatrimestre_2020.pdf Plan Anticorrupcion segundo seguimiento( Mayo/Agosto) https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFORME_PLAN_ANTICORRUPCION_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_DE_2020.pdf
[11 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% |  | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 50% | [6 empty] | 100% | 17% | 17%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Gestión del Riesgo | 050303-2019 | Número de informe de Seguimiento al Panorama de Riesgos | 1 | 1 |  |  |  | 0 | Realizar seguimiento y evaluación al panorama de Riesgos Institucional -Elaborar programación y ejecutarla | 50% | Dirección de Control Interno |  | 0% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | Informe Riesgos (enero/ dicimebre 2019)https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_definitivo_matrices_de_riesgos.pdf Dicho informe se elabora de forma anual, pero el seguimiento al panorama de los riesgos se realiza de forma trimestral por la Coordinación de Calidad y adicional la Dirección de control interno realiza monitorio semestral. (En enero del 2021 se presenta el analisis de las matrices del año 2020)
[11 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 50% | [6 empty] | 100% | 17% | 17%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI | Planes de Mejoramiento | 050304-2019 | Número de informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento | 1 |  | 1 |  | 1 | 20 | Evaluación a los planes de mejoramiento Institucional | 50% | Dirección de Control Interno |  | 50% |  | 100% | 100% | 50% |  |  | Se realizo seguimiento por parte de la Dirección de control interno al 30 de junio en el SIG (onedrive)https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?q=PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Integral%20de%20Mejoram%20Cont%2D2020%2DV01%2Exlsx&parent=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments&parentview=7 INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCION 2020. FORMATOS PDF
[11 empty] | Elaborar y presentar informe. | 50% |  |  | 50% |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 50% | [6 empty] | 100% | 17% | 17%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTION AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECIn | Integración los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI | 050101-2019 | Numero de informes Entregados a Rectoria | 100% | 50% |  | 50% |  | 10 | Elaborar y ejecutar un plan de auditorias para verificar el cumplimiento del control interno en la entidad. | 30% | Dirección de Control Interno | 50% |  |  | 100% | 100% | 30% |  |  | Informe Plan auditorias:https://www.tdea.edu.co/index.php/control-interno/63-tdea/conoce/conoce-el-tdea/1708-plan-anual-de-auditorias Al tercer trimestre del año de ha ejecutado el 70% de las auditorias programadas dentro del plan de auditorias. Informe PQRSD (primer trimestre) https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_pqrsd_primer_trimestre_2020.pdf, Informe PQRSD (segundo trimestre y semestral) https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/informe_pqrsdf_segundo_trimestre.pdf Informe Seguimiento a la gestión Control Interno Primer semestre https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/InformeparametrizadodeevaluacionindependientedelestadodelSistemadeControlInternoPrimersemestre2020.pdf Furag : Aún no ha sido posible presentarse, ya que desde la Función Publica no han informado las fechas ni enviado el cuestionario de preguntas para reportar la información correspondiente, se elevo consulta a dicha entidad en donde requirieron la información personal del Director de Control Interno para informar de fechas, usuario y contraseñas para reportar esta información.
[11 empty] | Realizar evaluación independiente al sistema de control interno y enviarla al DAFP y la CGA | 25% | Dirección de Control Interno |  |  |  | 100% | 0% | 0%
[11 empty] | Realizar informe gestión del sistema de control interno uno por semestre y ponerlo en la pagina Web | 25% | Dirección de Control Interno |  | 50% |  | 100% | 100% | 25%
[11 empty] | Presentar informe semestral al representante legal sobre el estado de las peticiones, quejas y reclamos | 20% | Dirección de Control Interno |  | 50% |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 75% | 19% | 14.25%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | 100% | 95.25%
FIRMA - DIRECTOR CONTROL INTERNO
Note on S5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on L21: Juan David: Cambia a dos informes, uno por semestre.