## Formulación 2020
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 cuarto trimestre | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Convenios o contratos con los sectores públicos o privados para generar recursos | 030101-2020 | Número de convenios o contratos/ año | 17 | 11 | 11 | 11 | 19 | 130 | Presentar propuesta a diferentes entidades | 30% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | 1, Presentar propuestas a diferentes entidades: las propuestas formuladas fueron: Maná, Rionegro, Lotería, Infraestructura, Hacienda, Envigado, Gerencia de Servicios Públicos, Corantioquia, ICBF-DUA, ICBF-TÉCNICA LABORAL, ICBF-LICENCIATURAS, MINTIC, Medio Ambiente, Sapiencia-Elingua 2. Realizar seguimiento.Se cuenta con los siguientes contratos: 1. Hacienda, 2. Infraestructura, 3. infraestructura San Carlos 4. Envigado. 5.Medio ambiente 6. Sapiencia-Becas 7. DUA-MEN 8. Sapiencia-Elingua, 9. Sapiencia-Mentorias 10. Loteria 11. Servicios Públicos 12. Campamento 13. Becas tecnología 2020-1, 14. becas tecnología 2020-2 15. SILAP Bello 16. 16. Corantioquia 17. Dagred 18. CFA
[11 empty] | Realizar seguimiento a los convenios o contratos celebrados que generen ingresos | 70% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 14% | 14%
1. COBERTURA CON CALIDAD | 5. Desarrollar programas de formación mediados por la virtualidad | Programas de Educación continua virtuales | 010502-2020 | Número de programas de Educación continua virtuales | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 40 | Diseñar eventos de Educación continua virtual | 30% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | En el primer trimestre se virtualizaron los contenidos de los siguientes eventos: Diplomado en discapacidad, diplomado en primera infancia (DUA) y se encuentran en elaboración propuesta para Cursos y diplomados virtuales para maestría en Ciencias Forenses y Criminalistica. Durante el segundo trimestre se virtualizaron los contenidos de curso de Bioseguridad. Se dió apertura a 3 cohortes del diplomado en pedagogía profesionales no licenciados , 2 cohortes del diplomado virtual en educación inclusiva, 2 cohortes del diplomado virtual en educación rural. En el tercer trimestre se ofertaron 2 cohortes del diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados y una cohorte del diplomado en identificación, diseño y evaluación de proyectos. Durante el cuarto trimestre se virtualizaron los contenidos de curso español para extranjeros, se dió apertura a dos cohortes del diplomado en Educación Inclusiva y una cohorte del diplomado en Identificación, diseño y evaluación de proyectos públicos. Y los 6 cursos de inglés en el marco del convenio de Elingua A1, A2, B1, B2,
[11 empty] | Ofertar eventos de Educación continua virtual | 70% | Dirección de Extensión Facultad de Ingeniería | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 14% | 14%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Oferta educación continua virtual y/o presencial | 030102-2020 | Número de evento de educación continua virtual y/o presencial que generan recursos | 85 | 9 | 11 | 52 | 60 | 354 | Actualizar el portafolio de servicios y ofertarlo | 25% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% |  |  | Durante el primer trimestre del año 2020 se dio apertura a 9 programas de educación continua con costo y se beneficiaron un total 121 personas. Se desarrollaron planes de mercadeo y se realizó el seguimiento permanente al desarrollo de los mismos. En el segundo trimestre del año 2020 se abrieron 11 programas de educación continua en los que participaron 259 personas. En el tercer trimestre se dió apertura a 52 eventos con costo y participaron 1.205 personas . En el cuarto trimestre se realizaron 60 eventos con costo en los que participaron 1.626 personas
[11 empty] | Desarrollar mercadeo para los eventos de educación continua | 25% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 20%
[11 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo al desarrollo de los eventos | 25% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 20%
[11 empty] | Elaborar informe de ejecución de los eventos | 25% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 12% | 12%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Estudiantes, docentes, empleados y egresados en la ejecución de actividades de Ed. Continua | 030103-2020 | Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados vinculados en la ejecución de actividades de educación continua | 55 | 14 | 19 | 65 | 193 | 0 | Realizar base de datos de participantes internos (estudiantes, docentes, empleados y egresados) en eventos de educación continua | 100% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% |  |  | Durante el primer trimestre del año 2020 se vincularon 14 docentes con actividades de educación continua. En el segundo trimestre del año 2020 se vincularon 19 docentes en la ejecución de actividades de educación continua. En el tercer trimestre de 2020 se vincularon 65 docentes en la ejecución de eventos de educación continua. Durante el cuarto trimestre estuvieron vinculados 193 docentes en la ejecución de eventos de educación continua.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 2. Implementar programas y proyectos de transferencia de conocimiento | Emprendimiento e Incubación de Empresas | 030201-2020 | Número de proyectos de incubación de empresas con financiación externa | 12 |  | 20 |  | 40 | 128 | Desarrollar actividades de formación en emprendimiento para estudiantes, docentes y egresados del TdeA | 70% | Unidad de emprendimiento |  | 50% |  | 100% | 100% | 70% |  |  | 1. proyectos formulados derivados de la formación en emprendimiento: 70 entre estudiantes y egresados. 2. Proyectos con financiación: 20
[11 empty] | Gestionar recursos para los proyectos | 30% | Unidad de emprendimiento |  | 50% |  | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 3. Articular programas de formación al sistema de educación terciaria | Articulación con el sistema de educación terciaria | 030301-2020 | Número de programas de formación articulados con el sistema de educación terciaria | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | Establecer convenios para desarrollar programas de articulación con la media técnicas, educación para el trabajo y el desarrollo humano | 100% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 10% |  |  | Se cuenta con el contrato de Envigado . Ver anexo. Se liquidaron los 16 de Fondo Fase y sólo se cuenta con el contrato de Envigado. Por temas de pandemia no se pudo desarrollar más convenios con articulación media técnica.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 10% | 1% | 0.1%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 5. Implementar programas que proyecten la Institución como agente de cambio en el ámbito local, regional y nacional en el marco, de la Responsabilidad Social Universitaria | Programa de impacto social en el ámbito local y regional | 030501-2020 | Número de proyectos de impacto social en el ámbito local y regional desarrollados y financiados | 8 |  | 4 | 2 | 2 | 15 | Realizar análisis de impacto social de los proyectos | 50% | Dirección de Extensión |  | 50% |  | 100% | 50% | 25% |  |  | 1. análisis manual de supervisión de Maná. 2. Estudio de mercado de los juegos de suerte y azar. 3. El impacto de las prácticas ilegales en el juego de suerte y azar. 4. Modelo de Inserción CUEE 2.0. IV Revolución Industrial. https://www.tdea.edu.co/index.php/pasantias-y-retos-de-innovacion-cuee-2-0. Los proyectos de alto impacto son: Sapiencia Mentorias beneficiaron 236 estudiantes, Sapiencia Elingua se beneficiaron 2000 estudiantes de diferentes estratos del municipio de Medellín, Sapiencia Becas tecnologias se beneficiaron 2000 estudiantes con matrícula. Proyecto de medio ambiente en la revisión de áreas protegidas
[11 empty] | Divulgar los impactos sociales de los proyectos ejecutados | 50% | Dirección de Extensión |  | 50% |  | 100% | 50% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 5. Implementar programas que proyecten la Institución como agente de cambio en el ámbito local, regional y nacional en el marco, de la Responsabilidad Social Universitaria | Programa de extensión solidaria y voluntariado TdeA. | 030502-2020 | Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados participando en el programa de extensión solidaria y voluntariado | 35 | 7 | 13 | 9 | 30 | 40 | Realizar actividades de extensión solidaria y de voluntariado | 100% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer trimestre del año 2020 , se realizaron 7 programas de proyección social, en los cuales participaron un total de 1.058 personas. Durante el segundo trimestre del año 2020 se llevaron a cabo 13 eventos de protección social , beneficiendo una total de 9.004 personas. En el tercer trimestre del año 2020 se desarrollaron 9 eventos de proyección social, con los que se benefició a 1.377 personas.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | Implementar estrategias de mercadeo que permitan visibilizar la Institución y sus servicios | Plan de Mercadeo | 030401-2020 | Elaborar y ejecutar un plan anual de Mercadeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1126 | Formular un plan anual de mercadeo y ejecutarlo | 100% | Dirección de Extensión | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  | Se anexa plan de mercadeo
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 757 | [9 empty] | 91% | 90.1%
FIRMA - DIRECTORA DE EXTENSIÓN
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Convenio
| DESCRIPCIÓN | CONTRATO N° | OBJETO | VALOR
1 | SAPIENCIA MONITORIAS | 405 | Implementación del sistema de monitorias académica y apoyo al aprendizaje a los estudiantes Sapiencia en el Tecnológico de Antioquia | 503849700
2 | HACIENDA | 46000010452 | Apoyo a las Rentas del Departamento de Antioquia, como estrategia para el fortalecimiento institucional y descentralización del Departamento | 4679455000
3 | INFRAESTRUCTURA | 4600010487 | BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, PREDIAL, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, PROCESOS, CONTRATOS Y CONVENIOS LLEVADOS A CABO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2550000000
4 | LOTERIA |  | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR EN EL ÁREA METROPOLITANA”. | 231605000
5 | ENVIGADO | ENV-12-09-0612-20 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIÓN PARA UN(1) GRUPO DE JÓVENES QUE CURSAN EL GRADO 11º EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CON EL OBJETIVO DE FORMARLOS EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA | 48923580
6 | MEDIO AMBIENTE | 4600010465 | DESARROLLAR ACCIONES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS UBICADOS EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 499507990
7 | SAPIENCIA BILINGUISMO | 375 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA “E-LINGÜA” IMPLEMENTADA POR SAPIENCIA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES COMUNICACIONALES EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS, DE ACUERDO A LA DEMANDA Y NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL | 695965477
8 | SERVICIOS PUBLICOS | 2020-SS-37-0001 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COMO GESTOR DEL PDA. | 1878095898
11087402645

## Educaciòn continua con costo
UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA
Información general | [7 empty] | Inscripciones |  |  |  | USUARIOS | [5 empty] | DOCENTES |  |  |  | MODALIDAD |  | INGRESOS
Año-TRIM. | N. | Nombre del Evento | Estado | Horas | Coordinador (es) | Lugar del evento | Sede | Unidad Académica responsable | Grupo de investigación responsable | Número de Inscritos | Número de certificados | Número de estudiantes TdeA | Número de empleados | Número de docentes | Número de personas externas | Número de egresados | Total Asistentes | Número de docentes TdeA | Número de empleados administrativos | Número de Docentes Externos | TOTAL DOCENTES | Inscripciones | Convenio | Valor evento por persona | Total Ingreso | Total Gastos | Beneficio económico alcanzado
2020-1 | 1 | Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados modalidad virtual (cohorte 1) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Facultad Educación y Ciencias Sociales | NA | 30 | 30 | 2 | 1 | 10 | 16 | 1 | 30 | 2 |  |  | 2 | x |  | 450000 | 13500000 | 6044000 | 7456000
2020-1 | 2 | Curso de lengua de señas colombiana (módulo 1) | Finalizado | 40 | Luz Marina Roldán | TdeA | Robledo | Dirección de Extensión | NA | 19 | 11 | 7 |  |  | 11 | 1 | 19 |  |  | 1 | 1 |  | x | 265000 | 5035000 | 3776250 | 1258750
2020-1 | 3 | Curso de lengua de señas colombiana (módulo 2) | Finalizado | 40 | Luz Marina Roldán | TdeA | Robledo | Dirección de Extensión | NA | 13 | 11 |  |  |  | 6 | 7 | 13 |  |  | 1 | 1 |  | x | 265000 | 3445000 | 2583750 | 861250
2020-1 | 4 | Diplomado _ Comunicación científica y estados de la cuestión - doc. Alicante | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | TdeA | Robledo | Dirección de Extensión | NA | 17 | 17 |  | 5 | 9 | 3 |  | 17 | 1 |  | 1 | 2 |  | x | 3665000 | 62305000 | 42000000 | 20305000
2020-1 | 5 | CUAM_ Diplomado : desarrollo de inteligencias:una interacción funcional familiar y social - Modulo II | Finalizado | 32 | Luz Marina Roldán | TdeA | Robledo | Dirección de Extensión | NA | 10 | 5 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 | 1 | x |  | 160000 | 1600000 | 1417490 | 182510
2020-1 | 6 | Diplomado en identificación, diseño y formulación de proyectos públicos ( modalidad virtual) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | Virtual | Virtual | Dirección de Extensión | NA | 5 | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 5 |  |  | 2 | 2 | x |  | 450000 | 2250000 | 0 | 2250000
2020-1 | 7 | Semilleros deportivos _ Taekwondo para niños y jóvenes de 6 a 14 años | Finalizado | 60 | Luz Marina Roldán | TdeA | Robledo | Dirección de Bienestar | NA | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 | 2 |  |  | 2 | x |  | 140000 | 700000 | 0 | 700000
2020-1 | 8 | Semilleros deportivos_ Fútbol para niños y jóvenes (6 a 14 años) | Finalizado | 60 | Luz Marina Roldán | TdeA | Robledo | Dirección de Bienestar | NA | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  | 2 | x |  | 140000 | 1260000 | 0 | 1260000
2020-1 | 9 | Gerencia estratégica finaciera para el sector solidario. | Finalizado | 120 | Lina Claudia Gaviria | Intalaciones de Confeccop Antioquia | Medellín | Dirección de Extensión | NA | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 1 | 1 |  | x | 100000 | 1400000 | 0 | 1400000
2020-1 | 10 | Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados modalidad virtual (Cohorte 2) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 17 | 17 |  |  | 6 | 11 |  | 17 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 7650000 | 0 | 7650000
2020-1 | 11 | Diplomado virtual en Educación Rural (Grupo 1- Coashogares) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 21 | 21 | 5 |  |  | 16 |  | 21 |  |  | 1 | 1 | x | x | 450000 | 9450000 | 3439674 | 6010326
2020-1 | 12 | Diplomado virtual en educación inclusiva ( Grupo 1- Coashogares) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | x |  | 450000 | 7650000 | 3387862 | 4262138
2020-1 | 13 | Diplomado virtual en educación inclusiva ( Grupo 2- Coashogares) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 15 |  | 2 |  |  | 13 |  | 15 |  |  | 1 | 1 | x |  | 450000 | 6750000 | 2989290 | 3760710
2020-1 | 14 | Diplomado Virtual Sarlaft (Confecoop - Cohorte 2) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | x |  | 100000 | 1700000 | 0 | 1700000
2020-1 | 15 | Implementación de protocolos de bioseguridad en relación al COVID-19 | Finalizado | 30 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 75 | 75 |  |  |  | 75 |  | 75 | 1 |  |  | 1 | x |  | 50000 | 3750000 | 0 | 3750000
2020-1 | 16 | Inglés A2 - para docentes | Finalizado | 32 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 56 |  | 10 |  |  | 45 | 1 | 56 | 1 |  |  | 1 | x |  | 210000 | 3150000 | 0 | 3150000
2020-1 | 17 | Diplomado en pedagogía ( Maestría en educación) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 7 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 3150000 | 0 | 3150000
2020-1 | 18 | Diplomado en educación Rural (Maestría en educación) | Ejecución | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 4500000 | 0 | 4500000
2020-1 | 19 | Diplomado en Educación Inclusiva ( Maestría en educación) | Finalizado | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 6750000 | 0 | 6750000
2020-1 | 20 | Diplomado DUA- MEN | Ejecución | 144 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 1 | 1 | x |  | 2484348 | 22359132 | 0 | 22359132
2020-2 | 21 | Curso de lengua de señas colombiana_módulo 1 (persona sorda, sociedad y relaciones familiares) | Planeación | 40 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 17 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | x |  | 276000 | 4692000 | 0 | 4692000
2020-2 | 22 | Curso de lengua de señas colombiana_módulo 2 (profesiones y oficios en lengua de señas) | Planeación | 40 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | x |  | 276000 | 2208000 | 0 | 2208000
2020-2 | 23 | Curso de lengua de señas colombiana_módulo 3 (contextos educativos, cultura sorda) | Planeación | 40 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 12 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | x |  | 276000 | 3312000 | 0 | 3312000
2020-2 | 24 | Curso de lengua de señas colombiana_módulo 4 (gramática de la cultura sorda. sordo, territorio y ciudad) | Planeación | 40 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | x |  | 276000 | 1104000 | 0 | 1104000
2020-2 | 25 | Diplomado en educación inclusiva_cohorte 3 | Planeación | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 0 | 0 | 0
2020-2 | 26 | Curso virtual protocolos de bioseguridad | Ejecución | 30 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 7 | 3 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | x |  | 50000 | 350000 | 0 | 350000
2020-2 | 27 | Diplomado en identificación, diseño y evaluación de proyectos públicos (modalidad virtual_comunidad tdea) | Ejecución | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 8 |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |  |  | 2 | x |  | 225000 | 1800000 | 0 | 1800000
2020-2 | 28 | Diplomado en educación rural_cohorte 3 | Planeación | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 0 | 0 | 0
2020-2 | 29 | Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados (modalidad virtual_2020-2_cohorte 4) | Ejecución | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 17 |  | 2 |  | 5 | 10 |  | 17 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 7650000 | 0 | 7650000
2020-2 | 30 | Implementación de protocolos de bioseguridad en relación al covid-19 | Ejecución | 30 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 29 | 29 |  |  |  | 29 |  | 29 | 1 |  |  | 1 | x |  | 50000 | 1450000 | 0 | 1450000
2020-2 | 31 | Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados (modalidad virtual_cohorte 5) | Ejecución | 120 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Dirección de Extensión | NA | 12 |  | 1 |  |  | 11 |  | 12 | 1 |  |  | 1 | x |  | 450000 | 5400000 | 0 | 5400000
2020-2 | 32 | Inglés Sapiencia (Grupo 1) | Ejecución | 64 | Luz Marina Roldán | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 22 | [6 empty] | 22 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 33 | Inglés Sapiencia (Grupo 2) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 28 | [6 empty] | 28 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 34 | Inglés Sapiencia (Grupo 3) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 24 | [6 empty] | 24 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 35 | Inglés Sapiencia (Grupo 4) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 36 | Inglés Sapiencia (Grupo 5) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 30 | [6 empty] | 30 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 37 | Inglés Sapiencia (Grupo 6) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 22 | [6 empty] | 22 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 38 | Inglés Sapiencia (Grupo 7) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 15 | [6 empty] | 15 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 39 | Inglés Sapiencia (Grupo 8) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 24 | [6 empty] | 24 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 40 | Inglés Sapiencia (Grupo 9) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 21 | [6 empty] | 21 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 41 | Inglés Sapiencia (Grupo 10) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 22 | [6 empty] | 22 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 42 | Inglés Sapiencia (Grupo 11) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 20 | [6 empty] | 20 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 43 | Inglés Sapiencia (Grupo 12) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 23 | [6 empty] | 23 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 44 | Inglés Sapiencia (Grupo 13) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 25 | [6 empty] | 25 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 45 | Inglés Sapiencia (Grupo 14) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 24 | [6 empty] | 24 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 46 | Inglés Sapiencia (Grupo 15) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 22 | [6 empty] | 22 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 47 | Inglés Sapiencia (Grupo 16) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 26 | [6 empty] | 26 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 48 | Inglés Sapiencia (Grupo 17) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 49 | Inglés Sapiencia (Grupo 18) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 28 | [6 empty] | 28 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 50 | Inglés Sapiencia (Grupo 19) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 25 | [6 empty] | 25 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 51 | Inglés Sapiencia (Grupo 20) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 52 | Inglés Sapiencia (Grupo 21) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 26 | [6 empty] | 26 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 53 | Inglés Sapiencia (Grupo 22) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 28 | [6 empty] | 28 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 54 | Inglés Sapiencia (Grupo 23) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 55 | Inglés Sapiencia (Grupo 24) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 28 | [6 empty] | 28 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 56 | Inglés Sapiencia (Grupo 25) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 29 | [6 empty] | 29 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 57 | Inglés Sapiencia (Grupo 26) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 58 | Inglés Sapiencia (Grupo 27) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 29 | [6 empty] | 29 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 59 | Inglés Sapiencia (Grupo 28) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 26 | [6 empty] | 26 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 60 | Inglés Sapiencia (Grupo 29) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 24 | [6 empty] | 24 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 61 | Inglés Sapiencia (Grupo 30) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 25 | [6 empty] | 25 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 62 | Inglés Sapiencia (Grupo 31) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 63 | Inglés Sapiencia (Grupo 32) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 20 | [6 empty] | 20 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 64 | Inglés Sapiencia (Grupo 33) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 27 | [6 empty] | 27 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 65 | Inglés Sapiencia (Grupo 34) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 24 | [6 empty] | 24 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 66 | Inglés Sapiencia (Grupo 35) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 22 | [6 empty] | 22 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 67 | Inglés Sapiencia (Grupo 36) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 26 | [6 empty] | 26 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 68 | Inglés Sapiencia (Grupo 37) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 23 | [6 empty] | 23 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 69 | Inglés Sapiencia (Grupo 38) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 24 | [6 empty] | 24 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 70 | Inglés Sapiencia (Grupo 39) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 29 | [6 empty] | 29 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 71 | Inglés Sapiencia (Grupo 40) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 25 | [6 empty] | 25 | 1 |  |  | 1 |  | x
2020-2 | 72 | Inglés Sapiencia (Grupo 41) | Ejecución | 64 | Olga Novikova | virtual | virtual | Coordinación centro de idiomas | NA | 26 | [6 empty] | 26 | 1 |  |  | 1 |  | x
1525
11511
13036
Note on Z3: Educacion Continua: Esta es la tarifa para público en general. Se aplican descuentos para egresados, docentes, estudiantes, etc.

## Extensiòn solidaria proy. socia
UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA
Información general | [7 empty] | Inscripciones |  |  |  | USUARIOS | [5 empty] | DOCENTES |  |  |  | MODALIDAD |  | INGRESOS
Año-TRIM. | N. | Nombre del Evento | Estado | Horas | Coordinador (es) | Lugar del evento | Sede | Unidad Académica responsable | Grupo de investigación responsable | Número de Inscritos | Número de certificados | Número de egresados | Número de estudiantes | Número de empleados | Número de docentes | Número de personas externos | Total Asistentes | Número de docentes TdeA | Número de empleados administrativos | Número de Docentes Externos | TOTAL DOCENTES | Inscripciones | Convenio | Valor evento por persona | Total Ingreso | Total Gastos | Beneficio económico alcanzado
2020-1 | 1 | Herramientas TIC como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje del TdeA. (Virtual) | Finalizado | 32 | Sebastian Gomez Jaramillo | virtual | virtual | Coordinación Unidad de virtualidad | N/A | 565 | N/A |  |  | 565 |  |  | 565 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 2 | Curso Virtual SABER PRO | Finalizado | 40 | Carlos Alfredo Pérez Fuentes | virtual | virtual | Coordinción Saber PRO | N/A | 117 | 40 | 8 |  | 100 | 9 |  | 117 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 3 | Ponencia: responsabilidad social para entidades públicas | Finalizado | 2 | Sorelly García | TdeA | Robledo | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 150 | N/A |  | 150 |  |  |  | 150 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 4 | Importancia del impuesto de industria y comercio para la alta gerencia | Finalizado | 2 | Sorelly García | TdeA | Robledo | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 150 | N/A |  | 150 |  |  |  | 150 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 5 | Contabilización de los arrendamientos según la NIIF 16 para las PYMES | Finalizado | 2 | Sorelly García | TdeA | Copacabana | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 30 | N/A |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 6 | La etica de la IFAC, para el contador público de hoy | Finalizado | 2 | Sorelly García | TdeA | Itagüí | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 30 | N/A |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 7 | Didactica para la enseñanza de la investigación educativa | Finalizado | 2 | Martha Elena Alvarez | TdeA | Robledo | Facultad de educación y ciencias sociales | N/A | 16 | N/A |  | 6 |  | 10 |  | 16 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 8 | Jornadas de Investigación – Pre-coloquio Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina. TdeA | Finalizado | 8 | Ana Maria Serrano | TdeA | Robledo | Dirección de extensión | N/A | 11 | N/A | [5 empty] | 11 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 9 | Webinar “Construcción de Reputación Corporativa en tiempos de pandemia” | Finalizado | 1 | Jaime Alberto Arboleda | Virtual | Virtual | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 132 | N/A | [5 empty] | 132 | 1 |  |  | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 10 | Curso de bioseguridad sector cosmetología | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 117 | [5 empty] | 117 | 117 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 11 | Curso de bioseguridad sector peluquerías | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 106 | [5 empty] | 106 | 106 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 12 | Curso de bioseguridad sector construcción | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 107 |  |  | 3 |  |  | 104 | 107 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 13 | Curso de bioseguridad sector odontologías | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 110 |  |  | 3 |  |  | 107 | 110 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 14 | Curso de bioseguridad sector panaderías | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 104 |  | 1 | 4 |  |  | 99 | 104 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 15 | Curso de bioseguridad sector otros | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 109 |  | 1 | 1 |  |  | 107 | 109 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 16 | Curso de bioseguridad público en general (grupo 1) | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 2984 |  | 36 | 69 |  |  | 2879 | 2984 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 17 | Curso de bioseguridad público en general (grupo 2) | Finalizado | 30 | Daryeny Parada | TdeA virtual | Virtual | Dirección de extensión | N/A | 4982 |  | 80 | 359 |  |  | 4543 | 4982 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 18 | Ventas, más que una transacción | Finalizado | 1.30 | Ana Maria Orozco | Virtual | Virtual | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 121 |  | 1 | 100 |  | 14 | 6 | 121 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 19 | Estrategias digitales en tiempos de cuarentena | Finalizado | 1.30 | Ana Maria Orozco | Virtual | Virtual | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 88 | N/A |  | 88 |  |  |  | 88 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-1 | 20 | 5 cosas para tener una cuarentena creativa | Finalizado | 2 | Ana Maria Orozco | Virtual | Virtual | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 33 | N/A |  | 33 |  |  |  | 33 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 21 | Seminario actualización en histotecnología | Finalizado | 12 | Claudia Serna | Virtual | Virtual | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | N/A | 225 | 125 | 207 | 13 | 2 | 3 |  | 225 | 1 |  | 5 | 6 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 22 | Cátedra abierta: coyuntura económica actual: post pandemia, retos y oportunidades en colombia | Finalizado | 20 | Alejandro Gutiérrez Toro | Virtual | Virtual | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 50 | N/A | 11 | 32 |  | 7 |  | 50 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 23 | Curso virtual saber pro_grupo 1 | En curso | 40 | Carlos Alfredo Pérez Fuentes | Virtual | Virtual | Coordinción Saber PRO | N/A | 72 |  |  |  |  | 72 |  | 72 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 25 | cátedra abierta educación para los tres primeros años de vida | Finalizado | 2 | Nataly Restrepo | Virtual | Virtual | Facultad de educación y ciencias sociales | N/A | 271 | 199 | 41 | 75 |  | 11 | 72 | 199 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 26 | Curso yoga en casa | En curso | 64 | Jair Stivinson Salas Copete | Virtual | Virtual | Dirección de Bienestar | N/A | 10 | N/A | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 10 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 27 | Ordenamiento de cuencas hidrográficas con un enfoque del riesgo integral | En curso | 36 | Leyla Jaramillo | Virtual | Virtual | Facultad de Ingenierías | N/A | 24 |  |  | 12 |  |  | 12 | 24 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 28 | Teoría general de la gestión del riesgo | En curso | 20 | Leyla Jaramillo | Virtual | Virtual | Facultad de Ingenierías | N/A | 16 |  |  | 5 |  |  | 11 | 16 | 1 |  |  | 1 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 29 | Seminario de actualización en criminalística 2020 | En curso | 12 | Claudia Serna | Virtual | Virtual | Facultad de Derecho y Ciencias Forenses | N/A | 505 |  | 115 | 246 |  | 13 | 131 | 505 | 8 |  | 6 | 14 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2020-2 | 30 | Cátedra abierta buenas prácticas en la gestión del riesgo | Finalizado | 2 | Olga Inés Velez Bernal | Virtual | Virtual | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | N/A | 276 | N/A |  | 256 |  |  | 20 | 276 | 1 |  | 1 | 2 | X |  | N/A | N/A | N/A | N/A
11511
Note on Z3: Educacion Continua: Esta es la tarifa para público en general. Se aplican descuentos para egresados, docentes, estudiantes, etc.

## Emprendimiento
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO | INSTITUCIÓN FINANCIADORA | EGRESADOS | PROGRAMA | TELÉFONO No. | CORREOS ELECTRÓNICOS | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O EMPRESA | SECTOR ECONÓMICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES.
CHIQUI KIDS | Fondo Emprender (Medellín) | Vannesa Arboleda | Preescolar | 3146239754 | cuaranarboledadv@gmail.com | Preescolar | Educación
FORMADORES D'MENTES | Embajada de Colombia en el Canada (El Carmen de Viboral) | Henry W. Acosta A. Garcia, Adrian A. Arcila Parra | Licenciatura en Lengua Castellana | 3116048894 | formadoresdmentes@gmail.com | Ayudas didácticas para la educación de niños | Educación
CENTRO GERONTOLÓGICO JUAN PABLO II | Medellín | CARMEN OMAIRA CAÑAS TAPIAS | Gerontologia | 3014077654 | omairac2006@hotmail.com | Atención al adulto mayor | Servicios
PREESCOLAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN PERSONALIZADA | Medellín | Jaqueline Mira Salazar | Preescolar | 30155110731 | jmirasalazar@gmail.com | Atención a niños con dificultades en el aprendizaje | Educación
CASA CLUB TEMÁTICA | Medellín | Cindy Lorena Brand Caceres | Preescolar | 3132450191 | brand286@hotmail.com | Lugar de lectura y consulta | Educación
MUNDO MARAVILLOSO | Medellin | Yesika Alejandra Cuervo y Mildred Casas Fulla | Preescolar | 2570851 | yesika.alejandra@hotmail.com - mildred2404@hotmail.com | Preescolar | Educación
AGRO INDUSTRIA 1907 | Medellín | Sara Cristina Cano Sierra | Licenciatura en Educación Preescolar | 3103580161 | saritacanosierra@gmail.com | Preescolar con enfoque agroindustrial | Educación
BIG MINDS CENTRO DE EXPLORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES | Medellín | Daisy Janeth Arango Arbeláez, Carolina Jiménez Arguello, Jeniffer Marín Pavas | Licenciatura en Educación Preescolar | 3052930130 - 3128778272 - 3024275419 | deisydjaa@hotmail.com - c4ro71n41020@hotmail.com - jeniffer-lds@hotmail.com | Preescolar con enfoque del desarrollo de las inteligencias múltiples para desarrollar ne los niños | Educación
JARDIN INFANTIL MENTES GIGANTES |  | deisy janeth arango arbelaez | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | 3113638571 | deisydjaa@hotmail.com |  | Educación
CARIÑO-DULCE AMOR |  | Maria Patricia Martinez Ceballos | TECNOLOGÍA EN GERONTOLOGÍA | 3113931083 | patricia-mc@hotmail.es | Atencion de eventos con mesas de postres y montados, almuerzos y refrigerios. | Alimentos
PREESCOLAR EXPLORADORES DEL SABER | Medellín, financiado con recursos propios | Gloria Patricia Mosalve Vasquez | Licenciatura en Eduación Preescolar | 6115769- 3054373098 | glorivasquez99@hotmail.com | Preescolar | Educación
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
DILIGENCIAS HOY MISMO | Banco de las Oportunidades (Medellín) | Faber Arango | Gestion Comercial | 3015357258 | diligenciashoy@hotmail.com | Mensajeria | Servicios
AMORETTA TIENDA | Municipio de Andes (Antioquia) | BIBIANA COSSIO MESA | Comercio Exterior | 314 888 5588 | cossiomesa@gmail.com
PRODUCTOS BALAGUERA | Medellín | Diocelina Balaguera | Preescolar | 3148519912 |  | Productos de aseso y del cuerpo | Manufacturero
BISUTERIA SAS | Medellín | Isabel Pedraza | Preescolar | 3013512955 | isabel.pedrazatron@gmail.com | Está trabajando en proyecto emprendedor de accesorios de dama ( accesorios ysha) | Manufacturero
LABORATORIO CAM | Medellín | Carlos Alberto Quiceno | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL | 3156596580 | Gerencialaboratoriocam@gmail.com | Toma de muestra clínicas para mascotas | servicios
PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS FLORES (ARTESANIAS SANTA ELENA) | Medellín | Nidia Hincapie Zapata | Gestión Comercial | 3156696399 | nidia_hincapie@hotmail.com | Manufactura de productos con flores | Manufacturero
ATHLETIC SPORT LINE | MEDELLÍN | Karla Henriette Meneses | Gestión Comercial | 4423469, 3004988771 | athletic_sl@hotmail.com | Confección de ropa deportiva | Manufacturero
LEADER MARKETING ARTESANAL |  | John Mario Guisao Builes | Tecnologia en Gestión Financiera | 3217388624 | johnmguisao@hotmail.com | Comercialización de productos artesanales | Servicios
CORPORACIÓN ENTREFUTURO |  | Santiago Sánchez Restrepo | TECNOLOGÍA EN COMERCIO EXTERIOR | 3226247105 | santiago.sanchez08095@gmail.com
PAULINA'S SLEEPWEAR | Medellín | Luis felipe Oviedo Estrada | Negocios Internacionales | 3013777742 - 2578201-3124084919 | paulinasleepwear@gmail.com; oviedoestradaluisfelipe@gmail.com | Confección de piyamas | Manufacturero
AUTOWASH |  | Diana Marcela Vanegas Berrio | ADMINISTRACIÓN COMERCIAL | 3108321361 | dianavb005@hotmail.com | Lavado de autos a domicilio | Comercial, lavado de autos
J&E SOLUCIONES |  | Joel Enrique Miranda Rodríguez | TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR Y LOGÍSTICA | 3005321330 | joe.miranda02@gmail.com | Servicio de instalación de vidrios para auto motores | Servicio
TORINO FASHION |  | luis miguel toro zapata | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA | 3137381030 | toroluis37@gmail.com | Marca de prendas de vestir para niñ@s, camisetas tipo polo hombre y dama, uniformes. | Confecciones- industria manufacturera
REGALAME DETALLES CON AMOR Y SABOR |  | Natalia Montoya Marulanda | ADMINISTRACIÓN COMERCIAL | 3216434863 | Natalia.montoyam16@gmail.com | Desayunos, anchetas y muchas sorpresas más. | Todo tipo de personas
GILTOURS |  | GUILLERMO LEÓN OSPINA LONDOÑO | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL | 3046673734 | anipsolon@gmail.com | AGENCIA DE VIAJES | TURISMO
TIENDA DE ROPA DE MUJER |  | monica maria rojas munera | TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS FINANCIEROS | 3013034844 | moni1997@live.com.ar | ALMACEN DE ROPA PARA MUJER, ACCESORIOS, UNA TIENDA BOUTIQUE EN UN CENTRO COMERCIAL CON UN VALOR AÑADIDO.. | textil
IMPACTO |  | tatiana huaman muñoz | TECNOLOGÍA EN COMERCIO EXTERIOR | 3023327366 | tatianamarcela18@gmail.com | conferencias de desarrollo personal para el público en general y empresarial, con temas como proyecto de vida, salud y bienestar, negocios actuales, la felicidad, comunicaciòn efectiva, liderazgo, entre otros | servicios
NEGOCIO PROPIO SASTRERÍA VALEGO |  | Alejandra Gonzalez Valencia | ADMINISTRACIÓN COMERCIAL | 3225416396 | alejandragonzalezvalencia@gmail.com | Confección de ropa | Manufacturero
PUFFEADOS |  | Jhonny Granados Montoya | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3177697553 | Jhonnygmontoya@hotmail.com | Cojines,puff personalizados y camas para perros. | Manufacturero
PERSEVERATA |  | Natalia Higuita Ibarra | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA | 3206605957 | nattyssa@hotmail.com | elaboración de accesorios, elementos decorativos, personalizado y elaborado a mano. | Manufacturero
CUANTIA CONSTRUCTORA |  | Angie Lorena Guerrero Ortega | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA | 3014102195 | alguerrero93@hotmail.com | Construcción de edificios, casas, vías y obras públicas | Servicios
TRISSER SAS. | Medellín, financiado con recursos propios | Ricardo Andrés Monsalve Echeverry | Tecnologia en Gestión financiera | 3012724971, 576636 | ricardo.monsalve@trisser.co | Accesorias empresariales en formación humana | Servicios
MARKEBIKE | Medellín, financiado con recursos propios | Juan Camilo Marulando Gómez | Tecnologia en Gestión Financiera |  |  | Comercialización, tipo franquicia, de bicicletas | Comercialización
VIOLETA STORE | Medellín, financiado con recursos propios | Vanessa Buitrago Villa | Tecnologia en Gestión comercial | 3044796501, 2091125 | vanessabtrg@gmail.com | Tienda de accesorios para dama | Manufacturero
MERMELADA A BASE DE GULUPA | Medellín, financiado con recursos propios | Yuri Marcela Cifuentes Uribe | Tecnologia en Gestión comercial | 3046404729 | yurycifuentes15@gmail.com | Producción y comercialización de mermelada a base de gulupa | Manufacturero
J&E SOLUCIONES EN SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN AUTOMOVILES | Medellín, financiado con recursos propios | Joel Enrique Miranda Rodriguez, Yamile Andrea Zapata Ayala | TECNOLOGÍA EN COMERCIO EXTERIOR |  | jmirand3@correo.tdea.edu.co | Servicios en instalación de vidrios para vahículos | Servicios
FUMIPASTOS | Medellín, financiado con recursos propios | Alejandra Roldan Bedoya | Gestión Financiera |  | aroldan2@correo.tdea.edu.co | Servicios en fumigación de pastos en fincas | Servicios
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
SERVICIOS PERICIALES FORENSES Y CRIMINALÍSTICOS | Banco de las Oportunidades (Medellin) | Jorge Wilson Velez Guisao | Criminalistica | 3006713007 | wilson.velez@serviciospericiales.co | Asesorias en investigaciones para abogados en derecho penal , civil, administrativo y laboral. | Servicios
NIVEL EMPRESARIAL SEGUROS LTDA |  | Juan Felipe García Osorio | TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 3008216688 | Gerenciacomercial@nivelempresarialseguros.com | Agencia de seguros | Seguros
INTERFORENSES |  | Alejandra Piedrahita | TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 3024552423 | almapiga@gmail.com | INSTITUTO DE CAPACITACIONES | EDUCACION
INFOSERVES SAS |  | Juan Carlos Gutierrez Escobar | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y MICROGRAFÍA | 3173630779 | jcgescobr@gmail.com | Sistemas de Información | Servicios
APLICACIÓN DE DEFRAUDACIÓN DE FUIDOS | Medellín, financiado con recursos propios | Carlos Eduardo Londoño Orozco | Profesional en Criminalistica |  | carlos.londono.orozco@empm.com.co | Servicios en criminalística | Servicios
FACULTAD DE INGENIERIA
ORNAMENTALES Y TERRARIOS LA LEOCADIA | Medellín | Damaris Durley Muñoz Valbuena | Ingenieria Ambiental | 3216379422 | durleymu@hotmail.com | Decoración con plantas ornamentalesnaturales | Servicios
CAFÉ Y ACEITE DE AGUACATE 1907 | Medellín | Carlos Mario Rave Restrepo | Ingenieria Ambiental | 310370341, 2576588 | cmrave@hotmail.com | Productos derivados del café y el aguacate | Manufacturero
3 CAR-NES | Medellín | Fabian Andrés Peña Sánchez | Facultad de Ingenieria | 3206541500 | logan_9201@hotmail.com | Comercializadora de carnes | Servicios
MCAYPCAINFORMATICA |  | Robinson Andres Correa | INGENIERÍA EN SOFTWARE | 3164827201 | robinaco0805@yahoo.es | Soluciones Informáticas | Informatica.
MANCOSOFT SAS |  | Yeison Andrés Manco Quiroz | INGENIERÍA EN SOFTWARE | 3195762121 | Yeison.manco@mancosoft.com | Empresa de desarrollo a la medida | Todos
PEDMUSIC |  | Edison Javier Yepes Sánchez | ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 3147965158 | edison_1520@hotmail.com | App rockola para establecimientos comerciales | Industria Musical y Sector Tecnológico.
SORPRESAS Y DECORACIONES |  | Sara María Monsalve Monsalve | TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL | 3007127915 | saramonsalve.03@gmail.com | Decoraciones de eventos y anchetas sorpresas | Comercial
POLICIA NACIONAL |  | omar javier rodirguez | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS | 3106196405 | omarj1999@hotmail.com | POLICIA NACIONAL | DEFENSA
GRUPO ECO-LÓGICA |  | Juan Camilo Ramirez Correa | TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL | 3192728903 | juanramirez@grupoecologica.com / info.grupoecologica@gmail.com | Empresa consultora especializada en formular e implementar sistemas de gestión ambiental integral para el manejo de residuos urbanos y para la apropiación social de la cultura del cuidado ambiental y el consumo responsable. Bajo el modelo de economía circular, implementamos nuestro PRAVU - Programa para el Reciclaje de Aceite Vegetal Usado, con el fin de evitar el vertimiento contaminante de este residuo a nuestras fuentes hídricas, reducir riesgos a la salud pública asociados a su comercio ilegal, aportar al mejoramiento de la calidad del aire mediante su aprovechamiento como materia prima en la producción de biocombustibles y fortalecer procesos de gestión ambiental como aporte al desarrollo sostenible de nuestro territorio. | Servicios
INTEGRALMENTE CONSULTORIA |  | ANDRES ATEHORTUA | INGENIERÍA EN SOFTWARE | 3007322294 | ETSEGNAVT@GMAIL.COM | Integralmente consultoría ha sido una empresa creada para acompañar al ser humano desde las diferentes áreas o dimensiones que componen su vida, comprendiendo que, el ser integral, no puede subdividirse o intervenirse aislando cada dimensión. Es por ello que, mediante el acompañamiento, consejería, consultoría y asesoría, Integralmente Consultoría busca resolver las necesidades de sus clientes desde diferentes enfoques, siempre atenta a las necesidades cambiantes, a las tendencias en intervención y a la creatividad en los diferentes procesos, acompañando siempre con profesionalismo, seriedad, integridad y buen servicio. | Consultoria - Servicios
TIERRA VERDE GROUP |  | Jose David Morales Ramos | TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL | 3183558769 | josedavid2878@hotmail.com | Ofrecemos servicios especializado en gestión ambiental para los sectores residenciales, empresariales, industriales, con sistemas sostenibles que ayuden a una asertiva administración y conservación de los servicios básicos, (aseo agua energía energía) | servicios
SOFTIMATION |  | María Elena Vanegas González | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS | 3168713280 | maryavril315@gmail.com | Soluciones empresariales, elaboración de software, audiovisuales y video juegos | Tecnología
VAREST |  | Alejandro Gonzalez Toro | INGENIERÍA EN SOFTWARE | 3005279395 | alejogonzaleztoro@hotmail.com | Asesorias jurídicas e información inmobiliaria | Jurídico
CONJUNTO EXPRESS |  | Ever Edison Preciado Gil | INGENIERÍA EN SOFTWARE | 3127637924 | preciado75@yahoo.com | Software para la administración de propiedad horizontal | TICs
LAVANDERÍA CASH |  | Iris Prado de la guardia | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3104588265 | irisprado8975@gmail.com | Lavado de ropa | Servicios
FINCA LA MANUELITA |  | René Rojas Montoya | TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL | 3185414212 | renerojasmontoya@gmail.com |  | agricola
AFROJUVENIL PAZ CONMIGO |  | Yorleidys del Carmen Hernández Arrieta | TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL | 3128821895 | Hugohernandez2294@gmail.com

## Articulación Media Técnica
1 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV 12-09-0612-20 | Prestación de servicios educativos y de Capacitación para dos (2) grupos de jovenes que cursan los grados 10° Y 11° en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Envigado, con el objetivo de formarlos en el programa Técnico Laboral en atención Integral a la Primera Infancia en Articulación con la Media Técnica | 48923580
2 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Gestión Comercial y Auxiliar Contable en la Institución Educativa San José del municipio de Angelópolis Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 177683420
3 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Agroambiental en la Institución Educativa Anzá del municipio de Anzá Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 110715891
4 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas en la Institución Educativa Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón del municipio de Belmira Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 104829249
5 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Agroambiental y Auxiliar Contable en la Institución Educativa San José del municipio de Betulia Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 192284791
6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Gestión Comercial en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur del municipio de Briceño Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 117004887
7 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Gestión Comercial y Auxiliar Contable en la Institución Educativa San Juan Bosco del municipio de Caicedo Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 191705785
8 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas en la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes del municipio de Ebéjico Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 106823359
9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas en la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra del municipio de Maceo Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 121466886
10 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Agroambiental en la Institución Educativa Murindó del municipio de Murindó Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 230572862
11 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas en la Institución Educativa San José del municipio de Sabanalarga Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 115336937
12 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas en la Institución Educativa San Andrés del municipio de San Andrés de Cuerquia Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 112388397
13 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Gestión Comercial y Agroambiental en la Institución Educativa Jesús María Rojas Pagola del municipio de Santa Bárbara Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 184575926
14 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Auxiliar Contable en la Institución Educativa Rural San Pablo del municipio de Támesis Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 115657714
15 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas en la Institución Educativa Benjamín Correa del municipio de Titiribí Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 104695131
16 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Agroambiental en la Institución Educativa J. Emilio Valderrama del municipio de Toledo Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 121030873
17 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 | Articular con calidad, pertinencia y coherencia la Educación Media con la Educación Superior, en los programas de media Técnica en Sistemas y Primera Infancia en la Institución Educativa Vigía del Fuerte del municipio de Vigía del Fuerte Antioquia, favoreciendo la cobertura y proporcionando una formación basada en competencias que permita al estudiante la inserción al mercado laboral y la continuidad en los niveles de formación. | 393642812

## Plan de mercadeo
COMPONENTE ESTRATÉGICO |  |  | COMPRENSIÓN DEL MERCADO | [6 empty] | SEGMENTACIÓN DEL MERCADO |  |  |  | COMPONENTE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES POR GRUPO DE INTERESADOS
OBJETIVOS | PRODUCTOS | META POR PROGRAMA 2020 VER PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMAS | RESPONSABLE DEL MERCADEO Y EL PROCESO | CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS Y COMPETIDORES DEL MERCADO POR PROGRAMAS | REGIONES DE INTERVENCIÓN | CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS Y COMPETIDORES DEL MERCADO POR REGIONES DE INTERVENCIÓN | DOFA |  | GRUPOS DE INTERESADOS (GI) Y SUS CARACTERÍSTICAS | NECESIDADES (GI) | INTERESES (GI) | SOLUCIONES (GI) | INDICADOR POR GRUPO | META | ESTRATEGIA DE MERCADEO | Actividades | Medios | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDADES
| MATRÍCULAS |  | EDUCACIÓN FORMAL (TÉCNICAS, TECNOLOGÍAS Y PREGRADOS) | RAMIRO DE JESÚS GUERRA VÉLEZ | El Tecnológico de Antioquia I.U cuenta con 8 programas de posgrados. 6 de ellos son maestrías y los otros 2 son especializaciones. Todas cuentan con registro calificado y acreditación de alta calidad. Los programas de maestrías tienen un valor de inversión de 7 SMLMV y las especializaciones de 5 SMLMV, lo que nos hace tener un precio relativamente bajo para el tipo de programa que nos hace ser competitivos a nivel nacional. En el momento la maestría en educación es la que mas acogida ha tenido, sin embargo los otros programas han venido cogiendo fuerza. para esto se ha hecho un trabajo arduo de reconocimiento, publicidad, difusión y voz a voz para lograr incorporar en la sociedad el buen nombre de la institución. Se hizo un trabajo de investigación de mercados para analizar como estaba el TdeA. Dichos comparativos son: Nombre del programa, duración, horario, sede, financiación, valor inscripción, valor matricula por semestre y total, requisitos, modalidad y publico objetivo. lo que nos hizo sacar como conclusión que tenemos varias ventajas que tenemos que aprovechar como por ejemplo la maestría en ciencias forenses y criminalística, los precios de inscripción y matricula son mas económicos, tenemos desventajas como la financiación y la modalidad y carencia de oferta de programas. | ROBLEDO-MEDELLÍN | Estas caracteristicas son la razón de ser del Tecnologico de Antioquai que busca impactar positivamente la sociedad por medio de los progamasy proyectos academicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la region con programas acreditados en alta calidad por el ministerio de educación en pregrado y posgrados. Por medio de la direccion de extension y el profesional universitario de mercadeo promocionan y ofertan los programas academicos y servicios institucionales. | Debilidades (estrategia, estructura, capacidades, personal, valores, fuerza de marca o reputación,) • Desarticulación de los diferentes procesos al promocionar sus programas, actividades y servicios. •Inexistencia de una estructura organizacional de dirección de mercadeo. Falta de apoyo economico del nivel central a programas académicos . falta de agresividad de publicidad en medios de comunicación | Oportunidades (de mercado, en relación con proveedores o que tengan que ver directamente con los clientes y su idiosincrasia.) • Ampliar la oferta de programas de pregrado y posgrado en las sedes de Medellín, Itagüí y Copacabana. • Extender la oferta de programa de pregrado a las subregiones del departamento. • Ofrecer programas académicos semipresenciales y/o virtuales. • Aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada para la oferta de cursos de extensión dirigidos a públicos distintos al estudiantil. | ESTUDIANTES DE COLEGIO | Formación profesional | Mejoramiento económico y proyección profesional. Posibilidades de estudiar y trabajar al mismo tiempo | Programas pertinentes y de calidad y a bajo costo | Número de estudiantes de colegio interesados | 40% de estudiantes de colegio interesados matriculados en programas de educación superior formal base del indicador total esudiantes matriculados 11.353 en el 2019, en pregrado indicador 6% de estudiantes nuevos en pregrado aumentanto de cobertura | Visitas a colegios públicos y privados estratos 1-2-3 del valle del aburra. | Presentación en medios audiovisuales de la institución, facultades, programas académicos y formas de financiación. | Personalizado página web, Correo electrónico, redes sociales, publicidad en medios. | Profesional universitario Mercadeo y equipo de ferias.
[16 empty] | Convenios interadministrativos. | Relacionamiento con administraciones municipales, departamentales, sector privado, sector cooperativo y participación en ferias y convocatorias. | Presencial equipo mercadeo, pagina web, redes sociales y correo electrónico. | Profesional universitario Mercadeo y coordinadores facultades y/o decanos y equipo de ferias
[6 empty] | COPACABANA |  |  |  | FAMILIAS | Formación profesional de sus familiares | Mejoramiento económico y proyección profesional. Posibilidades de estudiar y trabajar al mismo tiempo | Programas pertinentes y de calidad y a bajo costo |  |  | Becas sapiencia tecnologías | Reuniones de planeación para participar en convocatorias | Participación con equipo de Técnico de Sapiencia. | Equipo de TdeA extensión y comunicaciones equipo ferias
[16 empty] | Jornada 2 d, Generación E. y TdeA solidario. | Estudio de mercadeo mediante visitas a: asociaciones de padres familias sector público y privado | Encuesta dirigida a grupos poblaciones acorde a necesidades educativas | Profesional mercadeo equipo de mercadeo.
[6 empty] | ITAGUÍ |  |  |  | COMUNIDAD/INTERESADOS | Formación profesional | Mejoramiento económico y proyección profesional. Posibilidades de estudiar y trabajar al mismo tiempo | Programas pertinentes y de calidad y a bajo costo | Número de interesados | 20% de personas interesadas matriculadas ..Base del indicador 147 estudiantes matriculados en 2019 aumento de cobertura 2 grupos nuevos total de 177 estudiantes matriculados | fondos sapiencia posgrados, sector publico, privado y Sector solidario | Estudio de mercadeo con administación municipales. Encuestas incluyentes que den cuenta de información para conformar grupos cerrados en posgrados | Visitas insitio, personalizadas. Envío de información correo electrónico, redes sociales y pagina web. | Mercadeo y dir de Extensión, coordinadores de posgrados y/o decanos. Equipo mercadeo ferias
[16 empty] | Visitas empresas privadas y públicas para oferta y promoción de posgrados. | Estudio de mercado sector publico y privado por medio de encuestas, esntrevistas y analisi situacionales. | Presencial equipo mercadeo, pagina web y redes sociales y correo electrónico. | Mercadeo, dir extensión, coordinadores de facultades y/o decanos.
[6 empty] | ORIENTE |  | Fortalezas (estrategia, estructura, capacidades, personal, valores, fuerza de marca o reputación,)• Trayectoria institucional de 33 años de vida académica.• Oferta diferenciada de programas académicos.• Acreditación institucional de Alta Calidad.• Instalaciones físicas adecuadas para el desarrollo de su objeto misional. | Amenazas (barreras de entrada al mercado, competidores, alternativas al producto o servicio ofrecido, aspectos legales o factores económicos).• Dificultad de movilización de los estudiantes.• Otros actores educativos copan las regiones e instituciones. • Dependencia de recursos públicos para el desarrollo del objeto misional | EMPRESAS/SECTOR SOLIDARIO | Fidelización de sus afiliados a través de beneficios | Beneficios para sus empleados | Convenios | Numero de empresas visitadas | base del indicador |  |  | Medios institucionales | Mercadeo dir extensión
[6 empty] | SUROESTE |  |  |  | Público interno (estudiantes, empleados, docentes, egresados) | Formación profesional de sus familiares | Obtener beneficios para su formación y la de sus familiares | Política de incentivos premio a la fidelización | Número de personas (público interno) interesado | Número de personas matriculadas | Política de beneficios |  | Medios institucionales | dir extensión bienestar
|  |  | POSGRADO | JULIAN SANCHEZ RAVE | El Tecnológico de Antioquia I.U cuenta con 8 programas de posgrados. 6 de ellos son maestrías y los otros 2 son especializaciones. Todas cuentan con registro calificado y acreditación de alta calidad. Los programas de maestrías tienen un valor de inversión de 7 SMLMV y las especializaciones de 5 SMLMV, lo que nos hace tener un precio relativamente bajo para el tipo de programa que nos hace ser competitivos a nivel nacional. En el momento la maestría en educación es la que mas acogida ha tenido, sin embargo los otros programas han venido cogiendo fuerza. para esto se ha hecho un trabajo arduo de reconocimiento, publicidad, difusión y voz a voz para lograr incorporar en la sociedad el buen nombre de la institución. Se hizo un trabajo de investigación de mercados para analizar como estaba el TdeA. Dichos comparativos son: Nombre del programa, duración, horario, sede, financiación, valor inscripción, valor matricula por semestre y total, requisitos, modalidad y publico objetivo. lo que nos hizo sacar como conclusión que tenemos varias ventajas que tenemos que aprovechar como por ejemplo la maestría en ciencias forenses y criminalística, los precios de inscripción y matricula son mas económicos, tenemos desventajas como la financiación y la modalidad y carencia de oferta de programas. | ROBLEDO-MEDELLÍN | Las conclusiones anteriormente mencionadas se sacaron del trabajo de investigación con universidades, publicas, probadas, de Antioquia, en line, de Colombia y del exterior como: Universidad de Medellín, Universidad UPB, Universidad Eafit, Universidad De Antioquia, universidad nacional, universidad San buenaventura, Universidad EAN, ITM Universidad de Alcalá, Universidad javeriana, Facultad de minas, Universidad Francisco José cela, Universidad libre de Cali, Institución Universitaria ESUMER, Barcelona School of management, Politécnico Gran Colombiano. | Debilidades (estrategia, estructura, capacidades, personal, valores, fuerza de marca o reputación,) 1)Una desventaja que hay hoy en día es que no tenemos programas que sean virtuales. 2) Que no hay mucha oferta de programas, solo 6 de maestrías y 2 de especialización. 3) El estigma del nombre. 4)Hay pocas posibilidades de financiación 5)horarios extensos, 6) no hay sistema de homologación 7)el publico objetivo de la universidad es de estratos 1,2 y 3. | Oportunidades (de mercado, en relación con proveedores o que tengan que ver directamente con los clientes y su idiosincrasia.) 1) tenemos convenios con cooperativas grandes como Coomeva, confecop entre otros que facilitan el acceso a la educación. 2) valor de inscripción y matrícula bajos, 3) El TdeA es muy nuevo en posgrados y ha tenido buen resultado. 4) Puede crecer mucho mas por certificación de alta calidad.5) Tiene el programa de Maestría en ciencias forenses y criminalística que es de las pocas en Colombia. | Egresados TdeA | Continuar su proceso de formación - Vinculación laboral | Descuentos del 20% | Política de beneficios para egresados | Número de egresados interesados | 60% de los egresados interesados matriculados | Política de beneficios | Definir y difundir la política | Medios institucionales | Dir, Extensión . CPM TdeA
[16 empty] | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | CPM TdeA - Egresados - Posgrados
[10 empty] | Empleados TdeA | Vinculación laboral | Descuentos del 20% | Política de beneficios para empleados | Numero de empleados interesados | mas del 50% se acojan al descuento y estudien algún programa de posgrado | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
[10 empty] | Público externo | Continuar su proceso de formación - Vinculación laboral | Ser competitivo para vinculación laboral | Ofrecer programas de demanda de acuerdo a las necesidades de la sociedad | Número de interesados | Los programas llenen cohortes | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
[10 empty] | Grupos empresariales | Actualización y aplicación de conocimiento para las empresas | Beneficiar a los empleados | Convenios | Numero de empresas interesadas | Número de convenios firmados | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
[10 empty] | Estudiante programas educación continua | Continuar su proceso de formación - Vinculación laboral | Conocimiento permanente y rápido con encadenamiento académico | Homologación de cursos y diplomados encadenados para programas de posgrado | Número de estudiantes interesados | los programas sirvan para homologar créditos en los programas de posgrados | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
[10 empty] | Coterminales TdeA | Continuar su proceso de formación - Vinculación laboral | Conocimiento permanente y rápido con encadenamiento académico a corta edad, con posibilidades de financiación | Políticas de beneficios y homologación de cursos, encadenamiento académico | Numero de estudiantes de ultimo semestre interesados | puedan homologar materias según calificación | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
[8 empty] | Fortalezas (estrategia, estructura, capacidades, personal, valores, fuerza de marca o reputación,) 1) Tenemos la Maestría de ciencias forenses y criminalística, 2)tenemos becas con cooperativas grandes como Coomeva, confecop, sapiencia, entre otras. 3)tenemos registro calificado y acreditación de alta calidad. 4) los docentes son muy preparados y con buen curriculum, 5) el TdeA cuenta con un equipo de comunicaciones y mercadeo que se esmera por posicionar la institución y dejar un buen nombre en la sociedad. 6) hacemos presencia en ferias nacionales e internacionales. | Amenazas (barreras de entrada al mercado, competidores, alternativas al producto o servicio ofrecido, aspectos legales o factores económicos). 1) los precios de matriculas son competitivos incluso mas bajos que en la gran mayoría de universidades de Colombia, pero si lo miramos desde el punto de vista del publico objetivo nuestro es un punto en contra. 2) no tenemos programas virtuales ni mucha variedad de programas como si lo tienen en otras universidades. 3) la falta de planes de financiación. 4) no hacen homologación. 5) a los docentes no se les paga tan bien como en otras universidades. 6) el nombre puede causar otra idea en la gente. | Estudiantes de otras universidades que estén en los últimos semestres | Continuar y enfocar sus estudios de acuerdo a sus preferencias. | Realizar estudios de posgrados en institución acreditada de alta calidad y a un bajo costo. | Ofrecer programas de demanda de acuerdo a las necesidades de la sociedad | Numero de estudiantes de ultimo semestre interesados | Se ofrezca según la demanda y puedan homologar según calificación | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
[10 empty] | Afiliados a Cooperativas Coomeva, Confecop, Sapiencia etc. | Hacer efectivo los beneficios de la afiliación | Cada vez crecer mas el numero de personas matriculadas a los programas por las alianzas con las cooperativas. | Convenios | Numero de empresas interesadas | tener mas asociados para mayor numero de matriculados | Digital - Presencial | Producción de piezas para difusión | Pauta digital, redes sociales, SEM | Dir, Extensión . CPM TdeA
|  |  | EDUCACIÓN CONTINUA | LUZ MARINA ROLDÁN CUARTAS | En educacion continua hoy contamos con una amplia y diversa oferta de porgramas presenciales y virtuales, tales como diplomados, cursos, seminarios, etc, con los que atendemos todo tipo de ( niños, adolecentes, jóvenes , adultos mayores). Actualmente con miras a atender la demanda mundial , nos encontramos frente al gran desafío de virtualziar nuestros programas, y gracias a esto hoy contamos con 5 diplomados y un curso virtuales, 100 % listo y en oferta, tres en proceso de montaje con mas del 50 % virtualizado. Hacemos masivos nuestros eventos lo que nos permite manejar costos bastante asequibles a toda la población, y con un excelente respaldo y reconocimiento en el medio por nuestra trayectoria, sobre todo en lo que a educación se refiere. | ROBLEDO-MEDELLÍN | Muchas universidades a nivel local, departamental y nacional tanto publicas como privadas, ofrecen diversos programas presenciales, virtuales e incluso gratuitos." Gratuidad" que es una estrategia de mercadeo pero que en muchos casos no es real porque para obtener el certificado el estudiante tiene que realziar un pago importante. Al comparar la calidad , prestigio y precio de nuestros programas con los de otras IES , manejamos excelentes productos y con precios muy por debajo de los de la competencia lo que se constituye en una ventaja competitiva. | Debilidades : Las competencia que se presenta con las demás IES que ofertan programas similares. La divulgación de los eventos que en ocasiones no llega a todas las personas que deseamos. | oportunidades: Diversa oferta educativa , reconocimiento en el medio, precios asequibles, atención a población de todas las edades ( niños, adolecentes, jovenes y adultos mayores). | Estudiantes, egresados, docentes, empleados y público en general. | Formación y actualización complementaria y permanente | Formación, actualización, capacitación | Ofertar educativa actualizada, virtual izada, de calidad y a bajo costo. | Número de estudiantes, egresados, docentes, empleados y público externo interesado. | Todo el personal del TdeA vinculado con los diferentes programas de educación continua. | Difusion de correos, paginas web, redes sociales, piezas digitales y fisicas. | Diseñar, crear y desarrollar piezas para manejar digitalemte y fisicamente | Redes sociales, bases de datos, pautas digitales, pagina institucional, medio fisico ( empresas), voz a voz | Cordinación educación continua Apoyo educacion continua, centro de produccion y medios
[6 empty] | COPACABANA |  |  |  | Estudiantes, egresados, docentes, empleados y público en general. | Formación y actualización complementaria y permanente | Facilidades de acceso a la formación de calidad - bajos costos. | Virtualidad de los programas - descuentos para personal TdeA. | Número de estudiantes, egresados, docentes, empleados y público externo interesado. | Todo el personal del TdeA vinculado con los diferentes programas de educación continua. | Difusion de correos, paginas web, redes sociales, piezas digitales y fisicas. | Diseñar, crear y desarrollar piezas para manejar digitalemte y fisicamente | Redes sociales, bases de datos, pautas digitales, pagina institucional, medio fisico ( empresas), voz a voz | Cordinación educación continua Apoyo educacion continua, centro de produccion y medios
[6 empty] | ITAGUÍ |  |  |  | Estudiantes, egresados, docentes, empleados y público en general. | Formación y actualización complementaria y permanente | Facilidades de acceso a formación de calidad - bajos costos. | Virtualidad de los programas - descuentos para personal TdeA. | Número de estudiantes, egresados, docentes, empleados y público externo interesado. | Todo el personal del TdeA vinculado con los diferentes programas de educación continua. | Difusion de correos, paginas web, redes sociales, piezas digitales y fisicas. | Diseñar, crear y desarrollar piezas para manejar digitalemte y fisicamente | Redes sociales, bases de datos, pautas digitales, pagina institucional, medio fisico ( empresas), voz a voz | Cordinación educación continua Apoyo educacion continua, centro de produccion y medios
[6 empty] | ORIENTE |  | Fortalezas (estrategia, estructura, capacidades, personal, valores, fuerza de marca o reputación,) Personal capacitado y comprometido con la instución, productos de alta calidad, reconocimiento, trayectoria que nso respaldan. | Amenazas (barreras de entrada al mercado, competidores, alternativas al producto o servicio ofrecido, aspectos legales o factores económicos). Tenemos mucha competencia de universidades tanto publicas como provadas que manejan diversos programas. En virtualidad apenas estamos incursionando y muchas IES nos llevan ventaja en el tema. | Empresas del sector | Formación para el trabajo | Oferta educativa a la medida , de fácil acceso y a bajo costo. | Diseño de cursos de acuerdo a las necesidades y realidades. Programas virtuales - descuentos por convenios. | Cantidad de empresas visitadas - número de convenios firmados. | Los empleados de las empresas visitadas y sus familiares vinculados con los programas de educación continua. | Difusion de correos, paginas web, redes sociales, piezas digitales y fisicas. Ubicación de Stand | Diseñar, crear y desarrollar piezas para manejar digitalemte y fisicamente | Redes sociales, bases de datos, pautas digitales, pagina institucional, medio fisico ( empresas), voz a voz | Cordinación educación continua Apoyo educacion continua, centro de produccion y medios
[6 empty] | SUROESTE |  |  |  | Empresas del sector | Formación para el trabajo | Oferta educativa a la medida , de fácil acceso y a bajo costo. | Diseño de cursos de acuerdo a las necesidades y realidades. Programas virtuales - descuentos por convenios. | Cantidad de empresas visitadas - número de convenios firmados. | Los empleados de las empresas visitadas y sus familiares vinculados con los programas de educación continua. | Difusion de correos, paginas web, redes sociales, piezas digitales y fisicas. Ubicación de Stand | Diseñar, crear y desarrollar piezas para manejar digitalemte y fisicamente | Redes sociales, bases de datos, pautas digitales, pagina institucional, medio fisico ( empresas), voz a voz | Cordinación educación continua Apoyo educacion continua, centro de produccion y medios