## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2020
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 5. Implementar acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución | Sostenibilidad Financiera | 050501-2020 | Número de estudios de sostenibilidad financiera | 1 |  |  |  |  | 0 | Proyecto de propuestas sostenibilidad financiera | 50% | Director Administrativo y Financiero, Alta Dirección |  | 100% |  |  | 100% | 50% |  |  | Dada la situación de aislamiento por la Pandemia, se ha realizado gestión y entrega de información al MEN con el fin de recibir recursos para apoyar los procesos académicos y desarrollos de inversión: carta gobernación de antioquia aprobación de $1,962,048,240 y carta aprobación recursos del MEN $2,274,697,698, carta noriticación recursos regalias para inversión lote itaguí
[11 empty] | Presentación de la propuesta | 50% | Director Administrativo y Financiero, Alta Dirección |  |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 6% | 6%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución | Mejoramiento procesos del área financiera en el sofware admitivo | 050901-2020 | Procesos contables, presupustales de tesoreria, compras y servicios generales | 1 |  |  |  |  | 6 | Diagnóstico | 20% | Equipo de la Dirección Administrativa y Fnanciera | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Organización de procesos en en la Oficina de compras, bienes e inventarios toda la sistematización en Xenco de los diferentes pedidos , plan de adquisiones , plan de acción , sistematización de la caja menor, igualmente se realizó una muestra del software adminsitrativo mas moderno de xenco para un posible cambio., de los proyectos de compras se tiene el proceso para dar inicio dada la pandemia no se ha podido dar capacitación a los diferntes usuarios, igualmente tienen proyectados los procedimentos para el uso de dichas aplicaciones , además despues de la puesta en marcha se harán los ajustes necesarios si se presentan.
[11 empty] | Contratación | 60% | Equipo de la Dirección Administrativa y Fnanciera |  | 100% |  |  | 100% | 60%
[11 empty] | Puesta en marcha | 20% | Equipo de la Dirección Administrativa y Fnanciera |  |  | 100% |  | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 7% | 7%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución | Mejoramiento procesos del área financiera en el sofware admitivo y académico | 050902-2020 | Procesos de recaudo por la web de servicios académicos diferentes a matrículas | 1 |  |  |  |  | 0 | Diagnóstico | 20% | Equipo de la Dirección Administrativa y Financiera y Lider Educatic | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se ha realizado todo el proceso para el pago por la web a través de pse, de los servicios por valores pecuniarios como de las matriculas, se tiene un protocolo de servicios financieros que el estudiante lo visualiza al ingresar con sus claves a educatic y requiera realizar algun pago.
[11 empty] | Contratación | 60% | Equipo de la Dirección Administrativa y Financiera y Lider Educatic |  | 100% |  |  | 100% | 60%
[11 empty] | Puesta en marcha | 20% | Equipo de la Dirección Administrativa y Financiera y Lider Educatic |  |  |  | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 7% | 7%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Adecuación de unidades sanitarias para mujeres bloque 5 103 | 050903-2020 | unidades sanitarias | 8 |  |  |  |  | 6 | Diagnóstico | 30% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios y Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 30% |  |  | Se ralizó el diagnóstico y el presupuesto identificando que es necesario para atender el numero de mujeres para la realización de las unidades sanitarias 6 uninidades 2 discapacitados. se presento la propuesta, a diciembre se ha llevado a cabo las siguientes tareas: las actividades de elaboración de muros divisorios en adobes, revocada, se instaló toda la plomeria, se inicio la instalación de drywall en el techo y se instaló la parte electrica tanto de iluminación como de carga, se dejo el piso listo para la instalacion de la baldosa.
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios y Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Presentación de la propuesta | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios y Servicios Generales |  |  |  | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Campañas para fortalecer el sentido de pertenencia sobre el cuidado y custodia de los bienes muebles e inmuebles | 050904-2020 | campaña realizada | 1 |  |  |  |  | 10 | Diseño y propuesta | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios |  | 100% |  |  | 100% | 50% |  |  | Se realizó campaña para el cuidado de los bienes y el sentido de pertenencia de los mismos campaña virtual donde se generaba situaciones de cuidado de los bienes tanto en casa , como en la institución.
[11 empty] | desarrollo y socialización de las propuestas | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios |  |  | 100% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Pintar fachada, gimnsios al aire libre y pasamanos ymalla merimetral de la institución | 050905-2020 | Pintar fachada, gimnsios al aire libre y pasamanos de la institución | 1 |  |  |  |  | 5 | Diganóstico | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se ralizó el diagnòstico y el presupuesto para la realización del Pintar fachada, gimnasios al aire libre y pasamanos y malla merimetral de la institución. A diciembre se terminaron todas las activides de pintura en las instalaciones de la sede central.
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 50% | 100% | 60% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | obras civiles menores | 050906-2020 | organziar andenes y adoquinado de la sece central | 1 |  |  |  |  | 10 | Diganóstico | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se ralizó el diagnòstico y el presupuesto para la realización de obras menoress en la institución. A diciembre se terminaron de organizar los andenes y adoquines de la sede central del Tecnologico de Antioquia.
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 50% | 100% | 60% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Adecuacion consultorios juridicos- Facultad de Derecho | 050907-2020 | Organizar aulas 3-101 y 3-103 | 1 |  |  |  |  | 20 | Diganóstico | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  | 100% |  | 100% | 20% |  |  | Se realizó el diagnòstico y el presupuesto para la realización de las adecuaciones de las aulas, consistente en: Cambio de piso, revoque, estuco y pintura, acometidas de energia y datos, cambio de iluminación e instalacion de drywall en techo.
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 100% |  | 100% | 20%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  |  | 100% | 60% | 60%
[12 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Pintar estructura metálica y lamina microperforada del os bloques 1, 9y 13 | 050908-2020 | Pintar estructura metálica y lamina microperforada del os bloques 1, 9y 13 | 1 |  |  |  |  | 8 | Diganóstico | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se ralizó el diagnòstico y el presupuesto para la realización pintar estructura metálica y lamina microperforada del os bloques 1, 9 y 13. A diciembre se terminaron de organizar y pintar la lamina microperforada y la estructura metalica en las areas donde presentaban deterioro de los bloques 1,9 y 13 de la sede central
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 50% | 100% | 60% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Mejorar las condiciones de iluminación en andenes y escalas a través de tecnologías limpias | 050909-2020 | Andenes y escalas con tecnologias limpias | 1 |  |  |  |  | 20 | Diganóstico | 25% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 25% |  |  | Se ralizó el diagnòstico y el presupuesto para mejorar las condiciones de iluminación en andenes y escalas a través de tecnologías limpias. A 18 de diciembre se termino de cambiar las lamparas de tubos fluorescentes por tuberia led en toda la Institución.
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 25% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 25%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Campaña de cuidado " el T de es tuyo, de todos Cuidemoslo | 050910-2020 | Jornadas de sensibilización de aseo, seguridad y cuidado de los bienes y servicios en beneficio de la comunidad institucional | 1 |  |  |  |  | 50 | Diseño y propuesta | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 50% |  |  | Se esta realizando la propuesta de sensibilización de aseo, seguridad y cuidado de los bienes y servicios en beneficio de la comunidad institucional. A dicimebre se realizó campaña de sensibilizacion de seguridad a través de avisos instalados en diferentes sitios en la Institución.
[11 empty] | desarrollo y socialización de las propuestas | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 50% | 50% |  | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Ornato y paisajismo bloque 2 | 050911-2020 | Ornato y paisajismo bloque 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | Diganóstico | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se ralizó el diagnòstico y el presupuesto para el Ornato y paisajismo bloque 2 y esta en ejecución. A diciembre se organizó todo lo del ornato y paisajimos tanto de los alrededores del bloque 2 como al interior todo organizado.
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 50% | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Pintar las IE de Copacabana e Itaguí | 050912-2020 | Instituciones pintadas | 1 |  |  |  |  | 7 | Diganóstico | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se ralizó el diagnòstico y el presupuesto para la pintura de las ies de copacabana e itaguí. A diciembrees: Se revoco y pintaron las aulas de la I.E Simon Bolivar y de la I. E Copacabana
[11 empty] | Elaboración del presupuesto | 20% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  | 100% |  |  | 100% | 20%
[11 empty] | Ejecucion de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Servicios Generales |  |  | 50% | 100% | 100% | 60%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 100% | 100%
FIRMA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Note on S5: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W5: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Hoja2
ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2021
1. Acompañamiento y verificacion de los trabajos de mantenimiento ejecutados por personal externo bajo el contrato 115 -2020
2. Obras ciles menoes
3. Pintura en oficinas, aulas,
4. Terminar adecuación de unidades sanitarias mujeres bloque 5
5. Realizar propagación de plantas minimo 30 mensuales para luego ser sembradas al interior de las instalaciones
6. Realizar un estudio de tiempos para la realización de aseo tanto en ofcinas como en aulas