## primer trimestre (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano | 050302-2020 | Informes elaborados y publicado | 2 |  |  |  |  | 35 | Elaboración y publicación de informe a las PQRSDF | 50% | Director de Planeación y contratista de Atención al cliente | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 12.5% |  |  | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_pqrsd_primer_trimestre_2020.pdf
[11 empty] | Elaboración y publicación de informe de percepción del estudiante. | 50% | Director de Planeación y contratista de Atención al cliente |  |  | 50% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | % | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 12.5% | 10% | 1.25%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Transparencia Nacional | 050301-2020 | Indice de transparencia Nacional - total puntos | 90 ptos |  |  |  |  | 30 | Actualizar la matriz de información mínima obligatoria exigida ( ley 1712 art. 9, 10 y 11) | 80% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 50% |  |  | https://www.tdea.edu.co/index.php/informes
[11 empty] | Monitorear la calidad de la información consignada en micrositio de Transparencia y realizar informe estadistico del uso de la información anualmente. | 20% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 50% |  |  | https://www.tdea.edu.co/index.php/informes
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Construcción 1ra Etapa de Campus Aburrá Sur-TdeA | 050913-2020 | Área Construida en metros cuadrados | 500 |  |  |  |  | 11993 | Construcción del bloque académico | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) |  | 40% |  | 100% |  | 0% |  |  | el proyecto esta aprobado y se encuetra en proceso licitatorio
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 40% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Mejoramiento de zonas sociales del campus de Robledo | 050914-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 750 | Elaboración de estudios, diseños y del presupuesto de la obra. Presentar el proyecto a Alta Dirección | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  | Pergonas. Verificar si en el plan aterior estaba proyectado las pergolas y las zonas de estudio. En este caso se cumpliria.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Mejoramiento la fachada de la institución (Cuarto residuos sólidos, portería 2) | 050915-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 800 | Construcción de la obra de portería 2 | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | No se cumple porque se vío afectado por la situación actual COVID-19
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 10% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Adecuación terraza Bloque 1 | 050916-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 700 | Construcción de espacio para docentes en Bloque 1 | 100% | Director de planeación |  |  |  | 100% |  | 0% |  |  | No se cumple porque se vío afectado por la situación actual COVID-19
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 14308 | [9 empty] | 100% | 11.25%
FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on W14: Viviana Parra: Se monitorea la calidad de la información del micrositio de Transparencia a través de la publicación del informe de seguimiento a la matrz Ley 1712
Note on W13: Viviana Parra: Informe de seguimiento matriz 1712 por Control Interno

## Cuarto trimestre
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea | Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano | 050302-2020 | Informes elaborados y publicado | 2 |  |  |  |  | 35 | Elaboración y publicación de informe a las PQRSDF | 50% | Director de Planeación y contratista de Atención al cliente | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50% |  |  | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/InformesemestralConsolidadodePQRSDFyPERCEPCIONDELESTUDIANTE2020-1DPLANEACION.pdf
[11 empty] | Elaboración y publicación de informe de percepción del servicio institucional | 50% | Director de Planeación y contratista de Atención al cliente |  |  | 50% | 100% | 100% | 50% |  |  | Segundo informe trimestral - consolidado de pqrsdf por Dirección de Planeación 2020 https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/SEGUNDOINFORMETRIMESTRALCONSOLIDADODEPQRSDFPORDIRECCIODEPLANEACION.pdf Primer informe trimestral - consolidado de pqrsdf por Dirección de Planeación 2020 https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/PRIMERINFORMETRIMESTRALCONSOLIDADODEPQRSDFPORDIRECCIONDEPLANEACION.pdf https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/informe_sem_consolidado_pqrsdf_2020_2_planeacion.pdf
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Indice de Transparencia Nacional | Transparencia Nacional | 050301-2020 | Indice de transparencia Nacional - total puntos | 90 ptos |  |  |  |  | 30 | Actualizar la matriz de información mínima obligatoria exigida ( ley 1712 art. 9, 10 y 11) | 70% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 50% | 75% | 100% | 98% | 68.6% |  |  | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_seguimiento_ley_transparencia_acceso_informacion_publica_junio_2020.pdf https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/reporte-cumplimiento_ita_2020.pdf https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2020/2014-el-tdea-vuela-alto-en-el-indice-de-desempeno-institucional-rector-lorenzo-portocarrero-sierra
[11 empty] | Monitorear la calidad y realizar informe estadística del uso de la información | 30% | Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN | 25% | 50% | 75% | 100% | 98% | 29.4% |  |  | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_seguimiento_ley_transparencia_acceso_informacion_publica_junio_2020.pdf
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 98% | 10% | 9.8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Construcción 1ra Etapa de Campus Aburrá Sur-TdeA | 050913-2020 | Área Construida en metros cuadrados | 500 |  |  |  |  | 3000 | Intervención en m2 de la 1ra fase de primera etapa campus universitario Aburrá Sur | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) |  | 40% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | En mayo 18 del 2020 se recibió la resolución por parte del Área Metropolitana del Departamento de Antioquia en la cual se autoriza el aprovechamiento de árboles aislados para la construcción del Campus Aburrá Sur. A su vez también se recibió el permiso arqueológico. Se inicio con el proceso de licitación de la primera fase de la primera etapa. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-21-18668 Bajo la Resolución N° 024 del 8 de septiembre de 2020 e adjudicó el proceso de Licitacion de la primera fase el la primera etapa del campus Aburrá Sur con el CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES No. 101 - 2020 CELEBRADO ENTRE EL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCION UNIVERSITARIA Y CONSORCIO CAMPUS ABURRA. Se cuenta con los informes de avance del proyecto tanto fisico como financiero.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 40% | 40%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Mejoramiento de zonas sociales del campus de Robledo | 050914-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 750 | Elaboración de estudios, diseños y del presupuesto de la obra. Presentar el proyecto a Alta Dirección | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  | Se tiene los estudios planos y cantidades de obra de Green Mall y Food Truck en las hojas 2 y 3 se evidencia del archivo se observan los archivos como planimetría presupuesto, archivos de revit, memorias de cantidades de cada uno de los proyectos. En los link que se relacionan están los videos de lo que serán estos espacio dentro de la institución https://www.youtube.com/watch?v=ckzAXzLMUQc https://www.youtube.com/watch?v=aUFkkEZQ-wo El área de infraestructura está trabajando en un proyecto de embellecimiento de la institución el cual consiste en la ubicación de fuentes por todo el campus robledo
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 15% | 15%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Mejoramiento la fachada de la institución (Cuarto residuos sólidos, portería 2) | 050915-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 800 | Construcción de la obra de portería 2 | 100% | Director de planeación y Profesional Universitario (Desarrollo físico) |  | 100% |  |  | 80% | 80% |  |  | Se cuenta con los diseños pero por la situación por la que se esta viviendo no ha permito que se avanzace con el proyecto
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 80% | 10% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. | Adecuación terraza Bloque 1 | 050916-2020 | Estudio Previo | 1 |  |  |  |  | 700 | Construcción de espacio para estudiantes en Bloque 1 | 100% | Director de planeación |  |  |  | 100% | 90% | 90% |  |  | Se cuenta con el diseño del espacio el cual se presenta en la hoja cuatro del presente archivo, asì como el estudio de propuestas de diseños pero por la situación por la que se esta viviendo no se ha avanzado con el proyecto
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 90% | 15% | 13.5%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 5315 | [9 empty] | 100% | 96.3%
FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on W13: Viviana Parra: Informe de seguimiento matriz 1712 por Control Interno
Note on W14: Viviana Parra: Se monitorea la calidad de la información del micrositio de Transparencia a través de la publicación del informe de seguimiento a la matrz Ley 1712

## evidencia 050916-2020 (hidden)
Se manejarán 3 tipos de mobiliario.
Los colores que se manejarían serian en esta gama
Cantidad:24
Puffs circulares.
· Tipo de Puff redondo.
· Material Lona.
· Altura 100 cm.
· Largo 100 cm.
· Ancho 100 cm.
Cantidad: 9
Puffs valetta (rectangulares).
· Material lona
· Medidas 60 x 110 x 60
Cantidad: 6
Sofás puff en lona
· Material Lona.
· Altura 75cm.
· Largo 140cm.
· Ancho 75 cm.