## Formulación
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2020
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE REGIONALIZACION
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2019 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 1, Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia, en el Valle de Aburrá | Cobertura de Educación superior en el área metropolitana | 010107-2020 | Total de estudiantes matriculados en área Metropolitana (sin contar Medellín) | 1650 | 1980 | 1980 | 1683 | 1710 | 30 | Presentar la oferta de programas académicos en los municipios de copacabana e Itaguí | 35% | Director de Regionalización - Comunicaciones |  | 50% |  | 100% | 100% | 35% |  |  | Se cuenta con informe semestral enviado por los coordinadores de Copacabana e Itagui, en donde se especifican las actividades realizadas para la promoción de los programas académicos y el acompañamiento en el proceso de inscripción y matricula, durante el 2020- 1; resultados que se evidencian en el trascurso del 2020 - 2. Se tienen piesas publicitarias con los programas a ofertar en los municipios de Itagui y Copacabana. Se anexa correo electronico enviado por la oficina de admisiones y registro donde se certifica el número de estudiantes matriculados en el valle de aburra (sin medellin), para el segundo semestre del 2020.
[11 empty] | Realizar acompañamiento al proceso de inscripción y matricula | 35% | Director de Regionalización - Admisiones y Registro | 50% |  | 100% |  | 100% | 35%
[11 empty] | Elaborar y presentar informe sobre el proceso matriculados Sem 1 y 2 | 30% | Director de Regionalización | 50% |  | 100% |  | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 3. Hacer presencia con Educación Superior de calidad en las Subregiones de Antioquia | Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia - Fuera del Valle de Aburra | 010301-2020 | Número de estudiantes matriculados en las Regiones de Antioquia - Fuera del Valle de Aburra | 200 | 175 | 175 | 160 | 160 | 10 | Elabora cronograma de visitas a las diferentes subregiones | 20% | Director de Regionalización | 100% |  |  |  | 100% | 20% |  |  | Se tiene el cronograma de visitas a los municipios. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Urrao el 24 de enero de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de la Marinilla el 27 de enero de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Puerto Triunfo el 30 de enero de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de La pintada el 03 de febrero de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Vegachi el 20 de febrero de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Marinilla el 21 de febrero de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Santa Rosa de Osos el 04 de julio de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Abejorral el 13 de octubre de 2020, se cuenta con acta de visita. Se realiza acompañamiento administrativo al Municipio de Yolombo el 15 de octubre de 2020, se cuenta con acta de visita. Se anexa correo electronico enviado por la oficina de admisiones y registro donde se certifica el número de estudiantes matriculados en las regiones por fuera del valle de abura, para el segundo semestre del 2020.
[11 empty] | Realizar el acompañamiento administrativo a los programas academicos que se brindan en los municipios por fuera del Área metropolitana | 80% | Director de Regionalización | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 80%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 3. Hacer presencia con Educación Superior de calidad en las Subregiones de Antioquia | Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia- Fuera del Valle de Aburra | 010301-2020 | Número de Municipios de las subregiones con estudiantes matriculados- Fuera del Valle de Aburra | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Mantener actualizados los convenios con las entidades con las cuales opera el TdeA en la subregiones | 100% | Director de Regionalización | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se cuenta con convenios interadministrativos con los diferentes Municipios. Evidencia: Archivo de gestión (convenios e informe de control de convenios)
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
3. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS | 1. Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas | Cátedra Abierta en Regiones (virtual) | 030102-2020 | Número de Eventos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Difusión de los eventos de cátedra abierta | 30% | Director de Regionalización | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30% |  |  | A raiz de la pandemia generada por el Covid - 19, durante lo trasncurrido del año 2020 no se han podido realizar eventos masivos; Por lo que se tiene programado para el segundo semestre del año realizar una Catedra Abierta virtual. El 01 de octubre de 2020 el T de A se vinculó al foro denominado " Semillas de Cartama" liderado por la Provincia Cartama - Suroeste Antioqueño, por medio del docente Andres Montoya y su conferencia " Gestion Integral de residuos solidos". Se cuenta con las memorias de la presentación del docente Andres Montoya.
[11 empty] | Elaborar informes de ejecución de los eventos | 70% | Director de Regionalización |  | 50% |  | 100% | 100% | 70%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 3. Hacer presencia con Educación Superior de calidad en las Subregiones de Antioquia | Encuentro de Estudiantes en Regiones (incluye Itaguí y Copacabana) (virtual) | 010302-2020 | Número de encuentros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Organizar la logistica para el evento, realizarlo y presentar informe | 100% | Director de Regionalizacion, Director de Bienestar y Gestores de los Municipios |  | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% |  |  | A raiz de la pandemia generada por el Covid - 19, durante lo trasncurrido del año 2020 no se han podido realizar eventos masivos; Por lo que se tiene programado para el segundo semestre del año realizar un encuentro con estudiantes virtual. Se realizo encuentro virtual con estudiantes el 30 de noviembre de 2020, se cuenta con acta y evento grabado por google meet.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 20% | 20%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 62 | [9 empty] | 100% | 100%
FIRMA - DIRECTOR DE REGIONALIZACION
Note on S6: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W6: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia