## Formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Organizar todos los procesos electorales que se realicen durante el año. | 051201-2020 | Numero de Procesos electorales al año. | 1 |  |  |  |  | 0 | Proyección de acto administrativo de convocatoria | 25% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25% |  |  | Se desarrollo la convocatoria para las siguientes elecciones: 1. Docentes al Consejo Académico: https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1912-eleccion-representante-de-los-docentes-ante-el-consejo-academico-del-tecnologico-de-antioquia-i-u-periodo-2020-2022 2. Exrectores al Consejo Directivo: https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1988-convocatoria-para-la-eleccion-del-representante-de-los-exrectores-ante-el-consejo-directivo-art-15-estatuto-general 3. Se aplazó la convocatoria para represntatnte de los egresados al Consejo Directivo https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2057-la-secretaria-e-del-consejo-directivo-del-tecnologico-antioquia-i-u-informa 4. Se desarrolló la convocatoria para rector https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2143-proceso-de-eleccion-del-rector-tecnologico-de-antioquia-informate-aqui 5. Se desarrolló la convocatoria para representante del sector productivo ante el Consejo Directivo https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2267-el-tecnologico-de-antioquia-convoca-a-los-diferentes-gremios-empresariales-del-departamento-de-antioquia
[11 empty] | Desarrollo de cronograma para cada evento | 25% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25%
[11 empty] | Elaboración de escrutinios | 25% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25%
[11 empty] | Divulgación de resultados | 25% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 25%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | 050302-2020 | Publicaciones correspondientes a ambos planes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General, realizadas oportunamente | 2 |  |  |  |  | 0 | Elaborar la propuesta de planes | 50% | Secretario General | 50% | 100% |  |  | 100% | 50% |  |  | 1. Plan anticorrupción: https://www.tdea.edu.co/index.php/conoce/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113-tdea/transparencia/noticias-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1928-ya-conoces-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea 2. Antención al ciudadano: https://www.tdea.edu.co/index.php/estrategicos https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorrupcion_2020.pdf
[11 empty] | Aprobación y divulgacion de los planes | 50% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Definir estrategias para prevenir el daño antijurídico, a partir del fortalecimiento de la defensa judicial y extrajudicial de la entidad. | 051202-2020 | Conceptos jurídicos emitidos oportunamente | 1 |  |  |  |  | 0 | Revision de solicitudes | 70% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70% |  |  | Ver relacion de solicitudes: (Anexar enlace al cuadro de excel)
[11 empty] | Expedición de conceptos jurídicos | 30% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Consolidación y documentación del modelo de gestión jurídica para lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente departamental | 051203-2020 | Actos administrativos proyectados | 1 |  |  |  |  | 0 | Realizar el análisis jurídico de anteproyectos, proyectos de acuerdo y proyectos de acto administrativo | 70% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70% |  |  | Ver relacion de solicitudes (Anexar enlace al cuadro de excel)
[11 empty] | Proyección de acuerdos y de acto administrativos | 30% | Secretario General | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 30%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución | Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria | 051204-2020 | Jornada anual de orientación en materia de prevención disciplinaria realizada | 1 |  |  |  |  | 0 | Programación de la jornada | 70% | Secretario General | 50% | 100% |  |  | 100% | 70% |  |  | Se realizó el evento el 11 de diciembre de 2020 y se realizó la evaluación de impacto de la capacitación
[11 empty] | Desarrollo de cronograma para el evento | 10% | Secretario General | 50% | 100% |  |  | 100% | 10%
[11 empty] | Evaluación de impacto de la jornada | 20% | Secretario General |  | 25% | 50% | 100% | 100% | 20%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 20% | 20%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | 100%
FIRMA -SECRETARIO GENERAL
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia