## formulación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2020 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: COORDINACION TIC
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2020 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.. | Servicio de internet WAN | 050801-2020 | Ancho de banda de internet en MB | 500 | 500 |  |  |  | 150 | Elaborar estudio previo | 100% | Lider Tic | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  | El estudio previo (EP) del Contrato 001-2020 se encuentra en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10265645
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 9% | 9%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement | 050802-2020 | Porcentaje de software licenciado y soportado | 100% |  |  |  |  | 140 | Elaborar estudio previo | 100% | Lider Tic |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Correo enviado a Compras (jbean@tdea.edu.co) con Estudio Previo 26 octubre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 9% | 9%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Renovacion software especializado | 050803-2020 | Porcentaje de software especializado Renovados | 100% |  |  |  |  | 300 | Elaborar estudio previo | 100% | Lider Tic |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Renovados los siguientes software: Turnitin https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11335779&g-recaptcha-response=03AGdBq26qubzr4DlLZK4ijHHfZHbrPuHjYRyX6W1RDp0QodmWxyb_vzEij8T_DOT7hx2EFnd4iwU-xpViGRk449nYQUYmRAYdNd-amNgMTTawbUrc-xJ4NHY0uW-M-MvJK46L5ge23dT7bXpw8jqzOPbyU_A4Xcm6TgBxtudHDXrtPLOKdNMTz4xGIBWMMqP1JuUKhDb6nH2YIHKG0a_WiQVDhHACA1sJ1dRzt1827AtzpxIJ6iRphQiuGmipjHwPfKUmBGzD17gtRgqCR_81GFOyyA5ics8aJQ22TiYqM0QA8ato5Vgj0piKPlsNz3QqqVaBJdjhcnZF3bJAbJBlam4zZO1WGUWWDir8UWGOovYK8-eeRJTR_yvjhtkuJmWXh-pMeI2KO67Lz-zuXGgqZNQO1kaCronihFFOp5etuzFkaM3ctrwR5h3i_za0G3JBv_LTh4tx3Llcwf_UQB39xQzGL4tu8hUKAA Adobe https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-468336&g-recaptcha-response=03AGdBq25aWYwqszfFucynbkYjWGsl9gHiqSLMn4ofeYlQrgyIdiil9DQTrSfUvKgz8uK2nJqZ_TY_o-h4oZou02tT3uA-7wVxHXtimjJpzICjqVU-u8MTPUKrseEePi8HiPhn_rT4kJ5m8U8Em1J9jRdGAQVRftsv8_O7oTtur929Wzgs_sCs_qaYCiKEPTXmOb-bMbCSpaQyauwmk5HVWDY122XUk8-117BsoM7hFi_c0NylzZwJk6TKBZ7uLLQnx2XY80cKmiqVYChxnbeGrmTjOPV85LDRvZwreoV202AdltaieDFIrUcmsH8-rvWG2v01upMcB53I_WfjSKD_eXJX3RnOOVxzjJOqnMPYXGv_8tTJK_v8yKzh3t79AobU9yChp3jarGwEYixj_SwlADgoTx0pHW3NNyW1_ti9KBcGBaIImyMFonV2iZ1PsdehgY50Bx5xGAMsWnRdsP73G8hz9zmefsHqTQ Atlas.ti https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11151504&g-recaptcha-response=03AGdBq25VYwKi5H5Cat1chTmE4HgKLUZrAbuC0XCxS1dXiBAtzmZSTnUEDk1Lf7loPL8h45qYUSDQdOYeYzJCmmlZxungatYbiV4j7OZtY3jIMgNjwaWDwushNuGRrka-F5y4nPr6YBCmI2-g4KGic2ZBAPpbv3WpMYGH9f-2IYteT85Uz0JuAfz5xsXxuXX6PFJNlHjQl-MxqqXqF8ktEJQuX6tdkOZKQOz5l4ojP-sB-qF99dfW2A1JCNoVvPOV8bF6YICUDQ-WitdNODaZMkBhQgxlhTADXxS1ztt_ArQiDBcn65UwslkKG20sxgD8b80KnDuUEpFWnj5u31bk0TCAEUrPKhAToCl_Ogth3R4UiTrYexAcPxIO9ycTS5EXw5g6bd1QDI_XR8romH6dNfTUjANjEF2YtiSR5LR3lj5o0YLDv79aTHOTiEclMUFmZx9qUku4ND2YbcAhumxukGPKpXSCWtHXzA Demás estudios previos enviados por correo a las áreas correspondientes.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Sistema de informacion academico | 050804-2020 | Informe de las mejoras realizadas al Sistema de información académico | 1 |  |  |  | 1 | 380 | Elaborar estudio previo para la contratación anual del Sistema de información académico. | 10% | Lider Tic | 100% |  |  |  | 100% | 10% |  |  | Contrato 006-2020 adjudicado en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10249604 Banco de proyectos con cronograma de implementación aquí: https://tecnologicodeantioquia.sharepoint.com/:x:/s/SistemadeInformacinAcadmico/EYj3yRkfpmZAtJgEnlbvIWoBgMEboC6z4WZloOzOv1BV0A?e=1Tgwsb Este sistema se encuentra relacionado en eln PLan estratégico de Tecnologías de la Información PETI: https://www.tdea.edu.co/index.php/integracion-de-los-planes-institucionales-y-estrategicos-al-plan-de-accion
[11 empty] | Propuesta para optimizar el sistema de información con cronograma | 45% | Lider Tic | 100% |  |  |  | 100% | 45%
[11 empty] | Evaluar la ejecución del cronograma propuesto | 45% | Lider Tic |  | 25% | 50% | 100% | 100% | 45%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Sistema de informacion Administrativo y financiero | 050805-2020 | Sistema de información Administrativo y Financiero | 1 | 1 |  |  |  | 200 | Elaborar estudio previo para la contratación anual del Sistema de información | 100% | Lider Tic | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  | Contrato RCPS 075-2020 publicado en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10521270
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 10% | 10%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Mantenimiento correctivo y preventivo aire de precisión y UPS Centro de computo | 050806-2020 | Aire de precisión y UPS de Centro de Cómputo con mantenimiento | 1 | 1 |  |  |  | 22 | Elaborar estudio previo y presentar propuesta a dirección | 100% | Lider Tic |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | Correo enviado a Compras (jbean@tdea.edu.co) con Estudio Previo 19 agosto
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 9% | 9%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Mantenimiento correctivo y preventivo Sistema de Control de Acceso | 050807-2020 | Sistema de Control de Acceso con mantenimiento | 1 |  |  |  |  | 65 | Elaborar estudio previo y presentar propuesta a dirección | 100% | Lider Tic |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Contrato No. 089 - 2020 adjudicado en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-464751
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 9% | 9%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Correo Masivo | 050808-2020 | Sistema de correo masivo | 1 | 1 |  |  |  | 15 | Elaborar estudio previo y presentar propuesta a dirección | 100% | Lider Tic | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  | Contrato CBYS DF 056-2020 adjudicado en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10307285
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 9% | 9%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Renovación del Centro de Datos | 050810-2020 | Centro de Datos renovado | 1 |  |  |  |  | 1500 | Elaborar nuevo estudio previo de opción nube híbrida y presentar propuesta a dirección | 100% | Lider Tic |  |  | 50% | 100% | 100% | 100% |  |  | Estudio técnico realizado para presentar propuesta ante el comité de informática. El estudio técnico se encuentra en el ácta del comité de informática. Luego de realizar todo el análisis de opciones técnicas (parte del estudio previo) se presentó proyecto ante Comité de Informática y se envió por correo electrónico acta para firmas el 16 agosto.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Mejorar la prestación del servicio de TIC | 050811-2020 | Sistema de atención al usuario actualizado y mejorado | 1 |  |  |  |  | 25 | Poner en funcionamiento el sistema de atención al usuario para soporte técnico | 100% | Lider Tic |  |  | 50% | 100% | 100% | 100% |  |  | Sistema actualizado a última versión tanto en Sistema Operativo como en la versión del software.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 8% | 8%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución. | Mejorar la infraestructura de las redes LAN y WLAN de la Institución | 050809-2020 | Número de elementos de red instalados | 270 |  |  |  |  | 600 | Elaborar estudio previo y presentar propuesta a la dirección | 100% | Lider Tic | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  | Proceso 14 SA 2020 publicado en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466197 Estudio previo enviado por correo a Dirección de Planeación:
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 100% | 9% | 9%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 3397 | [9 empty] | 100% | 100%
FIRMA - COORDINADOR DE TIC
Note on S7: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W7: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia
Note on W9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anotar meta cumplida y evidencias del proceso de contratación Respuesta: POner número del contraro en este y los demás
Note on W11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Correo con solicitud de firma del acta de comité de informática
Note on W13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Correo con solicitud de firma del acta de comité de informática
Note on W19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si está en el PETI
Note on W21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adjuntar EP en evidencias
Note on W23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar correo electrónico de EP enviado
Note on W27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adjuntar acta de comité de informática enviada
Note on W29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente: Resultado de encuesta de satisfacción y análisis Revisar indicadores de medición de soporte técnico