## Plan Talento Humano
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: GESTION DEL TALENTO HUMANO
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Caracterización del Recurso Humano | 050601-2021 | Informe con Caracterización del Recurso Humano | 1 |  |  | 1 |  | 50 | Actualizar la caracterización de los grupos de Recurso Humano | 60% | Profesional de Talento Humano |  | 100% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Consolidar información | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Elaborar informe estadístico | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 25% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Planeación Estratégica del Talento Humano | 050602-2021 | Planeación Estratégica del Talento Humano Documento | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | 0 | Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano 2021-2025 | 60% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Aprobación por acto administrativo | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Informes de seguimiento | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 25% | 0%
1. APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | Monitoreo y Seguimiento al SIGEP | 010607-2021 | SIGEP actualizado | 100% |  |  |  |  | 0 | Activación de claves | 80% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Informes de seguimiento | 20% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 25% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | Evaluación del Desempeño | 050608-2021 | Evaluación del desempeño planeada y ejecutada | 100% | 50% |  | 100% |  | 0 | Actualizacion de la información a los funcionarios sobre el aplicativo dispuesto por la CNSC | 25% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  | Información actualizada en el SEDEL, 83 empleados evaluados (46 Carrera Administrativa, 13 Gerentes Públicos y 24 Profesionales de Libre Nombramiento y Remoción. Realización de concertación y primera evaluación parcial. Consolidación de informe 2019-2021. https://www.tdea.edu.co/index.php/gestion-humana Organizar el informe en el formato institucional
[11 empty] | Concertación de compromisos | 25% | Profesional de Talento Humano |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Realizar evaluación del desempeño | 25% | Profesional de Talento Humano |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Elaborar informe consolidado | 25% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 25% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 50 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA
https://www.tdea.edu.co/index.php/gestion-humana
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Plan SG-SST
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: GESTION DEL TALENTO HUMANO - SG- SST
Línea estratégica | Objetivo | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | [5 empty] | Fecha cumplimiento
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Implementar acciones que aporten en la disminución de la frecuencia y severidad de los accidentes e incidentes | ACCIDENTALIDAD | 050606-2021 | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo | 90% |  |  |  |  | 30 | Actualizar la Matriz de peligros y riesgos | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Programacion de capacitaciones en temas de Seguridad y salud en el trabajo | 5% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100%
[11 empty] | Conformacion del COPASST | 5% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100%
[11 empty] | Conformacion del comité de convivencia | 5% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100%
[11 empty] | Realizar una (1) campaña sobre prevención de caídas | 10% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realizar una (1) Jornada de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para docentes y empleados | 10% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Inspecciones de seguridad por puestos de trabajo a demanda | 10% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre y segundo semestre
[11 empty] | Seguimiento a las acciones correctivas que surgen de inspecciones, accidentes e incidentes de trabajo, reporte de condiciones de riesgo | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre y segundo semestre
[11 empty] | Seguimiento a las actividades de prevención implementadas conforme a los protocolos de bioseguridad COVID-19 | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100%
[11 empty] | Definir y formar al grupo de colaboradores para trabajo seguro en alturas | 10% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 20% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Implementar vigilancia epidemiológica para peligros asociados a manejo de la voz, biomecánico, psicosocial y químico | ENFERMEDAD LABORAL | 050606-2021 | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo | 90% |  |  |  |  | 35 | Elaborar informe de seguimiento al ausentismo laboral por incapacidad medica por AT | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realizar una (1) campaña para fortalecer el SVE manejo de la voz | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realizar una (1) campaña para fortalecer el SVE osteomuscular | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realizar una (1) campaña para fortalecer el SVE psicosocial | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realizar una (1) campaña para fortalecer el SVE en riesgo químico. | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Prevenir emergencias que afecten la operación de la universidad | EMERGENCIAS | 050606-2021 | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo | 90% |  |  |  |  | 30 | Actualizar Inventario de amenazas | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Actualizar análisis de vulnerabilidad | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Actualizar análisis de riesgos | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Planear, ejecutar y evaluar dos (2) simulacros | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Capacitar los grupos de apoyo a emergencias | 20% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Implementar acciones que promuevan estilo de vida saludable | SALUD | 050606-2021 | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo | 90% |  |  |  |  | 35 | Elaborar y ejecutar un plan de prevención en salud con base en las evaluaciones medicas ocupacionales vigentes | 10% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Elaborar el perfil sociodemográfico de los colaboradores de la Institución | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Definir e implementar una metodología de análisis de ausentismo laboral por incapacidad medica general | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realizar seguimiento a los empleados que se reintegran a la vida laboral en incapacidad médica superior a 30 dias y recomendaciones médicas. | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Ejecutar las acciones del programa de estilos de estilos de vida saludable | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Realiza una (1) Feria de la salud | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Ejecutar las acciones del programa de prevención de alcohol y sustancias psicoactivas | 15% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 20% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Implementar acciones que promuevan estilo de vida saludable | DOTACION PARA EL SGSST | 050606-2021 | Elaborar inventario de necesidades para el SGSST y gestionar su adquisición | 1 |  |  |  |  | 150 | Elaborar inventario y gestionar la adquisición de implementos de SST Bloque 2 | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Elaborar inventario y gestionar la adquisición de implementos de SST Bloque 13 | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Elaborar inventario y gestionar la adquisición de implementos de SST para Trabajo en alturas | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Elaborar inventario y gestionar la adquisición de implementos de SST para la Brigada de Emergencias | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Implementar acciones que promuevan estilo de vida saludable | MOVILIDAD EMPRESARIAL SEGURA | 050606-2021 | Elaborar e implementar los Planes de Movilidad Empresarial Segura y Plan Estratégico de Seguridad Vial | 1 |  |  |  |  | 150 | Capacitación y formación en la implementacion del MES y PESV | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Elaborar la linea basal de Seguridad Vial de la Institución | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Diseñar e implementar los planes MES y PESV | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
[11 empty] | Elaborar informe consolidado de las acciones implementadas | 25% | Profesional de Talento Humano . SG-SST |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Primer semestre
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 15% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 430 | [9 empty] | 100% | 0%
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Plan Bienestar Social Laboral
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: GESTION DEL TALENTO HUMANO - PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral y cuidado de la salud fisica y mental de los empleados y docentes de la Institución | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 050605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades deportivas y recreativas | 90% |  |  |  |  | 10 | Elaborar una programación con las actividades deportivas y recreativas | 30% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Elaborar una programación con las pausas activas en el lugar de trabajo. | 40% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar seguimiento a las actividades y elaborar informe semestral | 30% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Fomentar entornos saludables de trabajo, a través de la ejecución de actividades artisticas y culturales que conlleven a fomentar los lazos afectivos y el buen clima laboral | ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 050605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades artísticas y culturales | 90% |  |  |  |  | 20 | Elaborar una programación con las actividades artísticas , culturales y las fechas especiales | 30% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Realización de la Feria de Bienestar | 40% | Profesional de Talento Humano |  | 100% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar seguimiento a las actividades y elaborar informe semestral | 30% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | EDUCACION EN ARTES Y ARTESANIAS | 050605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de la programación de cursos de formación en artes y artesanías | 90% |  |  |  |  | 10 | Elaborar una programación de cursos de formación en artes y artesanías | 60% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Realizar seguimiento a las actividades y elabora informe semestral | 40% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | PROMOCION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA | 050605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de promoción de programación de vivienda | 90% |  |  |  |  | 15 | Actualizar propuesta para integración de los empleados de planta de la Institución al Fondo de Vivienda del Departamento de Antioquia | 34% | Profesional de Talento Humano | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Presentar portafolio con los programas ofrecidos por la caja de compensacion familiar para compra y mejora de vivienda | 33% | Profesional de Talento Humano |  | 100% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Promover campañas de ahorro a través de entidades Financieras | 33% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | INTERVENCION DEL CLIMA LABORAL | 050605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de intervención del clima laboral | 90% |  |  |  |  | 50 | Aplicar instrumento de medición de Riesgo Psicosocial y Clima Organizacional | 20% | Profesional de Talento Humano | 50% |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Presentar informe de resultados de la medición de Riesgo Psicosocial y Clima Organizacional | 20% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Informar a la comunidad los resultados de la medición de Riesgo Psicosocial y Clima Organizacional | 10% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar cuatro (4) actividades grupales para fomentar los vinculos interpersonales entre los integrantes de los equipos de trabajo | 20% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Realizar dos (2) jornadas de capacitación y formación en liderazgo para los responsables de procesos | 10% | Profesional de Talento Humano |  | 50% |  | 100% |  | 0%
[11 empty] | Realizar una (1) jornada de capacitación y formación en trabajo en equipo y servicio al cliente | 10% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Elaborar un informe sobre el desarrollo de las actividades de intervención del Clima Organizacional | 10% | Profesional de Talento Humano |  |  |  | 100% |  | 0%
} | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 4. Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos | ADAPTACION LABORAL | 010605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para favorecer la adaptacion laboral | 90% |  |  |  |  | 80 | Realizar dos (2) jornadas de Inducción a los colaboradores nuevos | 25% | Profesional de Talento Humano | 50% |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar una (1) jornada de Reinducción a los colaboradores de la Institución | 25% | Profesional de Talento Humano |  |  | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar seguimiento al entrenamiento en el puesto de trabajo para los colaboradores de la Institución | 25% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 75% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | PREPARACION A LOS PRE-PENSIONADOS PARA EL RETIRO DEL SERVICIO | 050605-2021 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para favorecer la preparación para el retiro del servicio | 90% |  |  |  |  | 30 | Realizar acompañamiento individual para orientación en asuntos legales | 20% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Realizar Dos jornadas para la preparacion para el retiro del servicio | 40% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Elaborar un informe sobre el desarrollo de las actividades de preparacion para el retiro del servicio | 40% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | CODIGO DE INTEGRIDAD | 050610-2021 | Informe Semestral de las actividades de Gestión de código de integridad realizadas | 2 |  |  |  |  | 20 | Campañas de fortalecimiento del Código de Integridad | 25% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  | 100% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad | 25% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  |  |  | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 50% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 11% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución | PROGRAMA DE INCENTIVOS | 050605-2021 | Plan de incentivos formulado y ejecutado | 1 |  |  |  |  | 60 | Elaborar una programación para el otorgamiento de incentivos y reconocimientos de acuerdo con la normatividad instiucional vigente | 33% | Profesional Universitario (Talento Hno) | 100% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Aplicación de los criterios de selección para el otorgamiento de los incentivos | 33% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  | 100% |  |  |  | 0%
[11 empty] | Realizar dos (2) eventos publicos para otorgamiento de incentivos | 34% | Profesional Universitario (Talento Hno) |  | 100% |  |  |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 12% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 235 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Capacitación
|  | PLAN DE ACCIÓN - Vigencia: 2021 | [19 empty] | Codigo: FO-PIN-02
Versión: 01
Fecha de aprobación: Octubre 28 de 2016
Pagina 1 de 1
DEPENDENCIA: GESTION DEL TALENTO HUMANO - PLAN DE CAPACITACION
Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2021 | Logro de la Meta |  |  |  | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderacion actividad | Responsable | Avance físico programado % |  |  |  | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador
[6 empty] | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral y cuidado de la salud fisica y mental de los empleados y docentes de la Institución | Plan de Formación Administrativos | 050604-2021 | Eventos de capacitación realizados | 114 |  |  |  |  | 400 | Gestión Administrativa 15 Eventos | 29.86% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión De Las Tecnologías De La Información 6 Eventos | 13.19% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión Del Talento Humano 4 Eventos | 7.639% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión Financiera 5 Eventos | 9.722% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Relevancia Internacional 4 Eventos | 9.028% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Integración Cultural 4 Eventos | 7.639% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Cultura Organizacional 3 Eventos | 5.556% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Programa De Bilingüismo 2 Eventos | 3.472% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Contratación Pública 2 Eventos | 2.083% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Innovación 2 Eventos | 3.472% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Derechos Humanos 1 Evento | 1.389% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Planificación, Desarrollo Territorial Y Nacional 1 Evento | 1.389% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Participación Ciudadana 1 Evento | 0.6944% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Servicio Al Ciudadano 1 Evento | 0.6944% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Sostenibilidad Ambiental 1 Evento | 0.6944% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Derecho De Acceso A La Información 1 Evento | 0.6944% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gobierno En Linea 1 Evento | 0.6944% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión Documental 2 Eventos | 2.083% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 70% | 0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | Fomentar entornos saludables de trabajo, a través de la ejecución de actividades artisticas y culturales que conlleven a fomentar los lazos afectivos y el buen clima laboral | Plan de Formación Docentes | 050604-2021 | Eventos de capacitación realizados | 51 |  |  |  |  | 397 | Relevancia Internacional 20 Eventos | 42.42% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión Administrativa 16 Eventos | 34.85% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Programa De Bilingüismo 4 Eventos | 9.091% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión De Las Tecnologías De La Información 4 Eventos | 7.576% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión Documental 1 Evento | 1.515% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Innovación 1 Evento | 1.515% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Gestión del Talento Humano 1 Evento | 1.515% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
[11 empty] | Integración Cultural 1 Evento | 1.515% | Profesional de Talento Humano | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO INDICADOR | [11 empty] | 100% | [5 empty] | % ejec. Indicad. | 0% | 30% | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 797 | [9 empty] | 100% | 0%
FIRMA - COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Note on S8: bgiraldo: Digite en esta celda el porcentaje de ejecución para cada actividad en valores de 0% a 100%
Note on W8: BGIRALDO: En esta celda registre los detalles de la ejecución de la meta, Ejplo: No. De cursos realizados: temáticas, No. De participantes por cada curso . No. De convenios suscritos, Nombre de las Entidades con las cuales se suscribieron.  No. De programas Autoevaluados, Nombres de los programas Autoevaluados.  No. De docentes en movilidad académica saliente, nombre del docente y lugar de destino.  No. de Docentes en movilidad académica entrante, nombre del docente y lugar de procedencia

## Plan de Vacantes
PLAN DE VACANTES - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
VACANTES ACTUALES
Nro. | DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO | AREA A LA QUE ESTA ADSCRITO | CODIGO | SALARIO | TIPO DE EMPLEO | MOTIVO DE LA VACANCIA
1 | Profesional Universitario | Dirección de Planeación | 219-03 | 5510131 | Carrera administrativa | Vacancia definitiva, por renuncia del titular del cargo Reportar a la CNSC (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24)
2 | Decano de Institución Universitaria | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | 007-02 | 8123585 | Libre nombramiento y remoción | Vacancia definitiva, por nombramiento del titular del cargo en otro empleo.
3 | Decano de Institución Universitaria | Facultad de Ingenieria | 007-02 | 8123585 | Libre nombramiento y remoción | Vacancia definitiva, por renuncia del titular.
4 | Auxiliar Administrativo | Coordinación de Gestión Humana | 407-04 | 2402271 | Carrera administrativa | Vacancia definitiva, por renuncia del titular del cargo (Debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24)
5 | Profesional Universitario | Dirección de Bienestar | 219-03 | 5510131 | Carrera administrativa | Vacancia definitiva, por fallecimiento del titular del cargo. Reportar a la CNSC (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24)
6 | Profesional Universitario | Coordinación Jurídica | 219-05 | 7070744.376 | Libre nombramiento y remoción | Vacancia definitiva, por nombramiento del titular del cargo en otro empleo.
7 | Auxiliar Administrativo | Dirección Administrativa | 407-04 | 2402271 | Carrera administrativa | Vacancia temporal, el titular del cargo está en periodo de prueba en otra entidad (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24)
8 | Profesor de Tiempo Completo | Facultades y Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes | Según escalafón | Según escalafón docente | Carrera Docente | En vacancia definitiva por creación de plazas docentes. Treinta y cinco (35)
POSIBLES VACANTES
PLAZAS | DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO | TIPO EMPLEO | DEPENDENCIA | MOTIVO DE LA VACANTE
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS | Acceso a pensión por jubilación
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | SECCIONAL ITAGUÏ | Acceso a pensión por jubilación
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES | Acceso a pensión por jubilación
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación
1 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | LIBRE NOMBRAMIENTO | DIRECCION DE EXTENSION | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | LIBRE NOMBRAMIENTO | SECCIONAL ITAGUÏ | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | LIBRE NOMBRAMIENTO | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-C.ADMINISTRAT. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-C.ADMINISTRAT. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-COMUNES | CARRERA DOCENTE | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS Y AREAS COMUNES | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-COMUNES | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-DERECHO Y C. F. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-EDUCACION | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | Acceso a pensión por jubilación
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-INGENIERIA | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE INGENIERIA | Acceso a pensión por jubilación
AGUSTIN RODOLFO GUTIERREZ YEPES
Profesional Universitario (Gestión Humana)
Fuente: Sistema Administrativo Xenco. 2020
https://www.tdea.edu.co/index.php/gestion-humana

## Plan de Provisión de Empleos
PLAN DE PROVISIÓN DE EMPLEOS - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
VACANTES ACTUALES
Nro. | DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO | AREA A LA QUE ESTA ADSCRITO | CODIGO | SALARIO | TIPO DE EMPLEO | OBSERVACIONES | FORMA DE PROVISIÓN
1 | Profesional Universitario | Dirección de Planeación | 219-03 | 5510131 | Carrera administrativa | Vacancia definitiva, por renuncia del titular del cargo Reportar a la CNSC (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24) | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
2 | Decano de Institución Universitaria | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | 007-02 | 8123585 | Libre nombramiento y remoción | Vacancia definitiva, por nombramiento del titular del cargo en otro empleo. | Nombramiento directo por parte del Nominador.
3 | Decano de Institución Universitaria | Facultad de Ingenieria | 007-02 | 8123585 | Libre nombramiento y remoción | Vacancia definitiva, por renuncia del titular | Nombramiento directo por parte del Nominador.
4 | Auxiliar Administrativo | Coordinación de Gestión Humana | 407-04 | 2402271 | Carrera administrativa | Vacancia definitiva, por renuncia del titular del cargo (Debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24) | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
5 | Profesional Universitario | Dirección de Bienestar | 219-03 | 5510131 | Carrera administrativa | Vacancia definitiva, por fallecimiento del titular del cargo. Reportar a la CNSC (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24) | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
6 | Profesional Universitario | Dirección Administrativa | 219-03 | 5510131 | Carrera administrativa | Vacancia temporal, el titular del cargo está en Comisión en otra entidad (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24) | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
7 | Auxiliar Administrativo | Dirección Administrativa | 407-04 | 2402271 | Carrera administrativa | Vacancia temporal, el titular del cargo está en periodo de prueba en otra entidad (debe ofrecerse en encargo a los empleados de carrera - ley 909 de 2004, articulo 24) | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
8 | Profesor de Tiempo Completo | Facultades y Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes | Según escalafón | Según escalafón docente | Carrera Docente | En vacancia definitiva por creación de plazas docentes. Treinta y cinco (35) | Convocatoria docente según el Estatuto vigente. Acuerdo 3 de 2019
POSIBLES VACANTES
PLAZAS | DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO | TIPO EMPLEO | DEPENDENCIA | MOTIVO DE LA VACANTE | FORMA DE PROVISIÓN
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | SECCIONAL ITAGUÏ | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | DOCENTE OCASIONAL T.C.-C.ADMINISTRAT. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | DOCENTE OCASIONAL T.C.-EDUCACION | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | DOCENTE OCASIONAL T.C.-EDUCACION | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación | Ofrecer a los empleados de carrera que cumplan para encargo, si no es posible, proveer el cargo en provisionalidad e informar a la CNSC
1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | LIBRE NOMBRAMIENTO | DIRECCION DE EXTENSION | Acceso a pensión por jubilación | Nombramiento directo por parte del Nominador.
1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | LIBRE NOMBRAMIENTO | SECCIONAL ITAGUÏ | Acceso a pensión por jubilación | Nombramiento directo por parte del Nominador.
1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | LIBRE NOMBRAMIENTO | DIRECCION DE BIENESTAR | Acceso a pensión por jubilación | Nombramiento directo por parte del Nominador.
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-C.ADMINISTRAT. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-C.ADMINISTRAT. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-COMUNES | CARRERA DOCENTE | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS Y AREAS COMUNES | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-COMUNES | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-DERECHO Y C. F. | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-EDUCACION | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | PROFESOR TIEMPO COMPLETO-INGENIERIA | CARRERA DOCENTE | FACULTAD DE INGENIERIA | Acceso a pensión por jubilación | Convocatoria docente según el Estatuto Vigente. Acuerdo 3 de 2019
1 | RECTOR DE INSTITUCION UNIVERSITARIA | PERIODO | RECTORIA | Vencimiento del periodo | Convocatoria según Estatuto General. Acuerdo 03 del 7 de octubre de 2014
AGUSTIN RODOLFO GUTIERREZ YEPES
Profesional Universitario (Gestión Humana)
Fuente: Sistema Administrativo Xenco. 2020
https://www.tdea.edu.co/index.php/gestion-humana